## План2
Приложение №2 к постановлению Главы Горьковского муниципального района от _21.04.2025_г. №__153__
План финансирования мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы Горьковского муниципального района к работе в отопительный период 2025/26 года
№ п/п | Наименование объекта | Принадлежность объекта | Наименование мероприятий | Сметная стоимость работ, тыс. рублей | Планируемый объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Срок выполнения работ | Примечание*
в том числе:
[5 empty] | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | средства предприятий | ВСЕГО
Объекты теплоснабжения (котельные, тепловые сети)
1 | №1, 49 квартал, р.п. Горьковское, ул.Гагарина,8 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Текущий ремонт котла № 2, 3 |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 31.07
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 31.05
|  |  | Ремонт подпиточного насоса № 1, 2 | [6 empty] | 31.05
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 30.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 30.06
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 31.08
|  |  | Диагностика 3х котлов спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
2 | №2, 23 квартал, р.п. Горьковское, ул.П.Морозова,14 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котла № 1,2 |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 31.07
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт дымососа № 2 | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт насосов | [6 empty] | 31.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.08
|  |  | Диагностика 2х котлов спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 31.08
3 | № 4, собственная база, ул.Ленина,56 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котла № 1,2 |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 20.06
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 20.06
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 20.06
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 20.06
|  |  | Ремонт дымохода и дымососа ДН-6 | [6 empty] | 20.06
|  |  | Ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 30.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 30.07
|  |  | Диагностика 2х котлов спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
4 | №5, р.п. Горьковское, ул.Кирова,80 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт и промывка котлов |  |  |  | 0 | 110 | 110 | 30.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 10.09
|  |  | Диагностика 5 котлов спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
5 | №6, с.Астыровка, ул.30летПобеды,23 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 30.06
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 24.08
|  |  | Ремонт котла № 1,2 | [6 empty] | 24.08
|  |  | Восстановление, ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 30.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 30.08
|  |  | Диагностика 3х котлов спец. организацией | [6 empty] | 31.08
6 | №7, Р.п. Горьковское, ул. Кирова,82 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 10.09
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
|  |  | Диагностика 3х котлов спец. организацией | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт котлов | [6 empty] | 31.08
7 | №8, р.п. Горьковское, ул.М.Горького,7 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котлов |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 31.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
|  |  | Диагностика 3х котлов спец. организацией | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.08
8 | №9, с. Серебряное, ул. Ленина, 29Б | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт сетевого насоса № 2 |  |  |  | 0 | 60 | 60 | 30.06
|  |  | Диагностика 1 котла и дымовой трубы спец. организацией | [6 empty] | 31.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
|  |  | капитальный ремонт котла №2 | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.08
9 | №10, с. Рощино, ул.В.Гулака,10 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котла № 1,2 |  |  |  | 0 | 140 | 140 | 31.07
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.07
|  |  | Диагностика дымовой трубы спец. организацией | [6 empty] | 31.07
замена дымовой трубы
|  |  | текущий ремонт сетевых насосов №1,2 | [6 empty] | 31.08
10 | №11, пос. Ударный, ул.Производственная,6 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котла № 1 |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 31.07
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 31.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.08
|  |  | Диагностика 2х котлов и дымовой трубы спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
11 | № 12, д.Богданово, ул.Центральная,38 | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котла № 1 |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 01.08
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 01.08
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 01.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 15.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 15.08
|  |  | Диагностика 2х котлов и дымовой трубы спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
12 | №13, д.Демьяновка, ул.Ленина,22А | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 0 | 140 | 140 | 30.06
|  |  | монтаж 2х водогрейных котлов | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 10.09
|  |  | замена дымовой трубы | [6 empty] | 01.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.08
|  |  | Диагностика дымовой трубы спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 31.08
13 | №14, А.Бельсенды-Казах, ул.Школьная,18а | частная собственность АО "Жилкомсервис" передана по договору аренды МП "Тепловодоканал" | Ремонт котлов |  |  |  | 0 | 85 | 85 | 01.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.08
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 01.08
|  |  | Диагностика 2х котлов и дымовой трубы спец. Организацией | [6 empty] | 31.08
14 | Котельная с. Октябрьское | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | Ремонт котлов № 1,2,3,4 |  |  |  | 0 | 875 | 875 | 22.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт электродвигателей транспортеров подачи угля | [6 empty] | 01.09
|  |  | ремонт центробежных насосов 1-го контура | [6 empty] | 17.06
|  |  | Замена цепи на зольном транспортере | [6 empty] | 24.06
|  |  | Замена звездочек на транспортерах | [6 empty] | 30.06
|  |  | замена подшипников на электродвигателях | [6 empty] | 08.07
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 15.07
|  |  | ремонт дымососа № 1,2 | [6 empty] | 31.07
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 25.08
|  |  | Ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 07.09
|  |  | Диагностика 4х котлов и дымовой трубы спец. Организацией | [6 empty] | 07.09
|  |  | Замена участков тепловой сети 1,2 км | [6 empty] | 15.09
15 | котельная с. Лежанка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | Ремонт запорной арматуры |  |  |  | 0 | 625 | 625 | 20.06
|  |  | Ремонт сетевого насоса № 1, 2 | [6 empty] | 30.06
|  |  | ремонт насосов №1,2,3 первого контура | [6 empty] | 20.06
|  |  | ремонт поддувачного вентилятора котла №1,2 | [6 empty] | 31.08
|  |  | ремонт подающих планок котла №1,2 | [6 empty] | 24.06
|  |  | ремонт транспортеров углеподачи и шлакоудаления | [6 empty] | 30.06
|  |  | ревизия теплообменников | [6 empty] | 15.07
|  |  | ремонт дымососов №1,2 | [6 empty] | 31.08
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.08
|  |  | замена инженерных сетей 800 м | [6 empty] | 10.09
|  |  | Ремонт изоляции инженерных сетей | [6 empty] | 15.09
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт электрооборудования | [6 empty] | 30.06
|  |  | Ремонт котлов №1,2 (замена стенок водяной рубашки) | [6 empty] | 31.08
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
16 | котельная пос. Алексеевский | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт транспортеров углеподачи и шлакоудаления |  |  |  | 0 | 430 | 430 | 25.07
|  |  | промывка теплообменников | [6 empty] | 30.07
|  |  | ремонт дымососов | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 17.06
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 24.06
|  |  | ремонт подающей планки | [6 empty] | 08.07
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 15.07
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 31.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | Диагностика здания спец. организацией | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 01.09
17 | котельная с. Сухое | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | промывка теплообменников |  |  |  | 0 | 300 | 300 | 25.07
|  |  | ремонт дымососов | [6 empty] | 30.05
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 14.06
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт котлов №1,2,3 | [6 empty] | 24.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 08.07
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | Диагностика котлов, расчет КПД спец. организацией | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
18 | котельная с. Георгиевка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 190 | 190 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
|  |  | Диагностика котлов спец. организацией | [6 empty] | 25.08
|  |  | утепление тепловой сети | [6 empty] | 31.07
19 | котельная с. Новопокровка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | Диагностика дымовой трубы спец. организацией | [6 empty] | 01.09
|  |  | режимная наладка 2х котлов | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
20 | котельная с. Красная Поляна | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 430 | 430 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | Диагностика 2х котлов спец. Организацией | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
21 | котельная с. Павлодаровка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 430 | 430 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов №1,2 | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
22 | котельная д. Сягаевка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 180 | 180 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
23 | котельная д. Чулино | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | Демонтаж котельного оборудования |  |  |  | 0 | 90 | 90 | 25.07
|  |  | консервация здания котельной | [6 empty] | 30.05
24 | котельная д. Дубровка | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
|  |  | режимная наладка котлов | [6 empty] | 31.07
25 | котельная д. Чучкино | Муниципальное имущество передано по договору хоз.ведения МП "РКС" | ремонт дымососов |  |  |  | 0 | 125 | 125 | 25.07
|  |  | ремонт электродвигателей | [6 empty] | 30.05
|  |  | Ремонт запорной арматуры | [6 empty] | 14.06
|  |  | ремонт котлов | [6 empty] | 17.06
|  |  | ремонт насосов | [6 empty] | 24.06
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 01.09
|  |  | косметический ремонт здания | [6 empty] | 31.07
|  |  | режимная наладка котлов | [6 empty] | 31.07
Всего по объектам теплоснабжения: | [6 empty] | 0 | 5090 | 5090
Объекты водоснабжения (сети и сооружения)
1 | №15, НФС, р.п. Горьковское, | Муниципальная собственность передана по договору хоз.ведения | Очистка и ремонт водопроводных колодцев - 30 ед. |  |  |  | 0 | 15 | 15 | 30.07
|  |  | Ремонт запорной арматуры: | [6 empty] | 31.07
Æ 150
Æ 50
|  |  | Поверка КИПиА | [6 empty] | 31.08
|  |  | Промывка инженерных сетей и резервуара | [6 empty] | 31.08
2 | Водоснабжение с.Астыровка | Муниципальная собственность передана по договору хоз.ведения | Текущий ремонт насоса |  |  |  | 265 |  | 265 | 25.04
|  |  | Монтаж и настройка частотного преобразователя 15 кВт | [6 empty] | 15.03
3 | Водоснабжение с.Лежанка | Муниципальная собственность передана по договору хоз.ведения | Замена участка водопровода Д 310 мм 20 м (полиэтилен) |  |  |  | 0 | 150 | 150 | 20.06
4 | водопровод с. Октябрьское | Муниципальная собственность передана по договору хоз.ведения | Замена водопроводных сетей: Æ 110, 1.7 км |  |  |  | 2000 | 70 | 2070 | 30.10
Замена насоса на скважине
Всего по объектам водоснабжения: | [6 empty] | 2265 | 235 | 2500