ПРОЕКТ

Глава Горьковского муниципального района Омской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  ___________                                                                                        №  ____

р.п. Горьковское

О внесении изменений в муниципальную программу Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, разделом VI Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Горьковского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Главы Горьковского муниципального района Омской области от 05.08.2013 года № 731, руководствуясь Уставом Горьковского муниципального района Омской области, постановляю:

1. «Приложение «Муниципальная программа Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы»» к постановлению Главы Горьковского муниципального района Омской области от 26.12.2019 года № 397 «Об утверждении муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» изложить в редакции, в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Экономическому отделу управления экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского муниципального района Омской области разместить настоящее постановление на сайте Горьковского муниципального района Омской области в сети Интернет и обнародовать на информационном стенде Администрации Горьковского муниципального района Омской области, расположенном по адресу: Омская область, Горьковский район, р.п. Горьковское, ул. Красный Путь, 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района О.Г. Румянцеву.

Глава муниципального района                                                    М.Ю. Болтрик

- Приложение

- к постановлению Главы

- Горьковского муниципального

района Омской области

от ___________ № ____

- Приложение

- к постановлению Главы

- Горьковского муниципального

района Омской области

от 26.12.2019 г. № 397

- МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ГОРЬКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2020-2030 ГОДЫ»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области

на 2020-2030 годы»

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области; Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области»; Сектор по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2030 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. Задача 2. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. Задача 3. Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области. Задача 4. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района. Задача 5. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения. Задача 6. Увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни жителей Горьковского муниципального района. Задача 7. Увеличение числа и объема социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляющими деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области получателям услуг, проживающих на территории Горьковского муниципального района Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы». 2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы». 3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы». 4. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы». 5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы». 6. Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2027 годы». 7. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4 783 042 264,41 руб., в том числе: - 2020 год – 379 720 869,04 руб.; - 2021 год – 462 646 097,88 руб.; - 2022 год – 528 357 471,56 руб.; - 2023 год – 569 938 112,59 руб.; - 2024 год – 740 862 556,75 руб.; - 2025 год – 598 496 626,04 руб.; - 2026 год – 559 201 560,09 руб.; - 2027 год – 557 770 352,90 руб.; - 2028 год – 128 682 872,52 руб.; - 2029 год – 128 682 872,52 руб.; - 2030 год – 128 682 872,52 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 2 189 368 075,17 руб., в том числе: - 2020 год – 126 729 466,69 руб.; - 2021 год – 168 986 119,23 руб.; - 2022 год – 182 304 199,40 руб.; - 2023 год – 208 847 539,18 руб.; - 2024 год – 253 789 657,08 руб.; - 2025 год – 315 107 577,04 руб.; - 2026 год – 274 468 337,09 руб.; - 2027 год – 273 086 561,90 руб.; - 2028 год – 128 682 872,52 руб.; - 2029 год – 128 682 872,52 руб.; - 2030 год – 128 682 872,52 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 2 388 153 682,85 руб., в том числе: - 2020 год – 242 437 989,08 руб.; - 2021 год – 272 155 476,64 руб.; - 2022 год – 307 021 700,43 руб.; - 2023 год – 332 001 358,78 руб.; - 2024 год – 381 731 094,92 руб.; - 2025 год – 283 389 049,00 руб.; - 2026 год – 284 733 223,00 руб.; - 2027 год – 284 683 791,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 205 520 506,39 руб., в том числе: - 2020 год – 10 553 413,27 руб.; - 2021 год – 21 504 502,01 руб.; - 2022 год – 39 031 571,73 руб.; - 2023 год – 29 089 214,63 руб.; - 2024 год – 105 341 804,75 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из районного бюджета, поступления целевого характера из областного бюджета, поступления целевого характера из федерального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | 1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Горьковского муниципального района, скорректированная на численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год –65,90; - 2021 год –65,90; - 2022 год –43,40; - 2023 год –49,65; - 2024 год –66,00; - 2025 год –66,00; - 2026 год –66,00; - 2027 год –66,00; - 2028 год –66,00; - 2029 год –66,00; - 2030 год –66,00. 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний для дистанционного обучения, процент: с 2020 года по 2030 год – ежегодно 0. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год – 70,35; - 2021 год – 76,77; - 2022 год – 77,72; - 2023 год – 85,73; - 2024 год – 80,5; - 2025 год – 80,7; - 2026 год – 80,9; - 2027 год – 80,5; - 2028 год – 80,5; - 2029 год – 80,5; - 2030 год – 80,5. 4. Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, процент: - 2020 год – 73,0; - 2021 год – 82,0; - 2022 год – 75,81; - 2023 год – 85,73; - 2024 год – 75,0; - 2025 год – 75,0; - 2026 год – 75,0; - 2027 год – 75,0; - 2028 год – 75,0; - 2029 год – 75,0; - 2030 год – 75,0. 5. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, процент: - 2020 год – 100,0; - 2021 год – 100,0; - 2022 год – 100,0; - 2023 год – 100,0; - 2024 год – 83,5; - 2025 год – 84,0; - 2026 год – 84,5; - 2027 год – 85,0; - 2028 год – 85,5; - 2029 год – 86,0; - 2030 год – 86,5. 6. Доля учителей в возрасте до 30 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, процент: - 2020 год – 16,8; - 2021 год – 17,0; - 2022 год – 17,9; - 2023 год – 17,3; - 2024 год – 20,0; - 2025 год – 21,0; - 2026 год – 22,0; - 2027 год – 22,0; - 2028 год – 22,0; - 2029 год – 22,0; - 2030 год – 22,0. 7. Обеспечение пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 0; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1. 8. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 2. 9. Наличие проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу, штук: - 2020 год – 0; - 2021 год – 1. 10. Количество объектов, находящихся в оперативном управлении, соответствующих нормативному состоянию, единиц: - 2020 год – 3; - 2021 год – 3; - 2022 год – 2; - 2023 год – 0; - 2024 год – 3; - 2025 год – 3; - 2026 год – 3; - 2027 год – 3; - 2028 год – 3; - 2029 год – 3; - 2030 год – 3. 11. Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание, процент: - 2020 год – 100; - 2021 год – 100; - 2022 год – 100; - 2023 год – 100; - 2024 год – 100; - 2025 год – 100; - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100. 12. Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц. - 2020 год – 5; - 2021 год – 5; - 2022 год – 5; - 2023 год – 5; - 2024 год – 5; - 2025 год – 5; - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5. 13. Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц. - 2020 год – 690; - 2021 год – 1020; - 2022 год – 1504; - 2023 год – 1959; - 2024 год – 900; - 2025 год – 900; - 2026 год – 900; - 2027 год – 900; - 2028 год – 900; - 2029 год – 900; - 2030 год – 900. 14. Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек. - 2020 год – 8337; - 2021 год – 10846; - 2022 год – 10845; - 2023 год – 10845; - 2024 год – 11240; - 2025 год – 11240; - 2026 год – 11240; - 2027 год – 11240; - 2028 год – 11240; - 2029 год – 11240; - 2030 год – 11240. 15. Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек. - 2020 год – 162; - 2021 год – 146; - 2022 год – 146; - 2023 год – 148; - 2024 год – 165; - 2025 год – 165; - 2026 год – 165; - 2027 год – 165; - 2028 год – 165; - 2029 год – 165; - 2030 год – 165. 16. Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц. - 2020 год – 429; - 2021 год – 653; - 2022 год – 1018; - 2023 год – 1023; - 2024 год – 680; - 2025 год – 680; - 2026 год – 680; - 2027 год – 680; - 2028 год – 680; - 2029 год – 680; - 2030 год – 680. 17. Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц. - 2020 год – 17; - 2021 год – 17; - 2022 год – 17; - 2023 год – 17; - 2024 год – 7; - 2025 год – 7; - 2026 год – 7; - 2027 год – 7; - 2028 год – 7; - 2029 год – 7; - 2030 год – 7. 18. Доля граждан Горьковского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год – 45,55. 19. Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом, человек: - 2020 год – 8338; - 2021 год – 8351; - 2022 год – 8351; - 2023 год – 8494; - 2024 год – 8494; - 2025 год – 8494; - 2026 год – 8494; - 2027 год – 8494; - 2028 год – 8494; - 2029 год – 8494; - 2030 год – 8494. 20. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества, человек: - 2020 год – 1650; - 2021 год – 1780; - 2022 год – 1645; - 2023 год – 1750; - 2024 год – 1800; - 2025 год – 1800; - 2026 год – 1800; - 2027 год – 1800; - 2028 год – 1800; - 2029 год – 1800; - 2030 год – 1800. 21. Процент исполнения плана мероприятий, процент: - 2020 год – 100; - 2021 год – 100; - 2022 год – 100; - 2023 год – 100; - 2024 год – 100; - 2025 год – 100; - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100. 22. Количество созданных в районе клубных формирований с участием инвалидов, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 23. Удельный вес здании муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, с учетом потребностей инвалидов, процент: - 2020 год – 18,9; - 2021 год – 18,9; - 2022 год – 18,9; - 2023 год – 18,9; - 2024 год – 29,7; - 2025 год – 32,4; - 2026 год – 35,1; - 2027 год – 37,8; - 2028 год – 40,5; - 2029 год – 43,2; - 2030 год – 45,9. 24. Количество пользователей (инвалидов) общедоступной муниципальной библиотекой, человек: - 2020 год – 5; - 2021 год – 5; - 2022 год – 5; - 2023 год – 5; - 2024 год – 7; - 2025 год – 7; - 2026 год – 7; - 2027 год – 7; - 2028 год – 7; - 2029 год – 7; - 2030 год – 7. 25. Количество культурно-массовых мероприятий, в которых предусмотрено льготное посещение детьми-инвалидами, единиц: - 2020 год – 42; - 2021 год – 42; - 2022 год – 42; - 2023 год – 32; - 2024 год – 42; - 2025 год – 42; - 2026 год – 42; - 2027 год – 42; - 2028 год – 42; - 2029 год – 42; - 2030 год – 42. 26. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для инвалидов, единиц: - 2020 год – 28; - 2021 год – 28; - 2022 год – 30; - 2023 год – 28; - 2024 год – 28; - 2025 год – 28; - 2026 год – 28; - 2027 год – 28; - 2028 год – 28; - 2029 год – 28; - 2030 год – 28. 27. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 28. Количество проведенных мероприятий для ветеранов войны и труда, единиц: - 2020 год – 136; - 2021 год – 234; - 2022 год – 130; - 2023 год – 125; - 2024 год – 130; - 2025 год – 130; - 2026 год – 130; - 2027 год – 130; - 2028 год – 130; - 2029 год – 130; - 2030 год – 130. 29. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, процент: - 2020 год – 11,0; - 2021 год – 11,2; - 2022 год – 12,9; - 2023 год – 12,6; - 2024 год – 14,25; - 2025 год – 10,1; - 2026 год – 13,0; - 2027 год – 12,0; - 2028 год – 12,3; - 2029 год – 11,9; - 2030 год – 13,0. 30. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, процент: - 2020 год – 67,1; - 2021 год – 77,2; - 2022 год – 79,5; - 2023 год – 67,6; - 2024 год – 69,0; - 2025 год – 67,0; - 2026 год – 66,0; - 2027 год – 65,0; - 2028 год – 65,0; - 2029 год – 65,0; - 2030 год – 65,0. 31. Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений, процент: - 2020 год – 2,4; - 2021 год – 10,8; - 2022 год – 4,6; - 2023 год – 5,5; - 2024 год – 2,9; - 2025 год – 3,0; - 2026 год – 2,7; - 2027 год – 2,5; - 2028 год – 2,9; - 2029 год – 3,0; - 2030 год – 3,0. 32. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района, количество: - 2020 год – 0; - 2021 год – 0; - 2022 год – 0; - 2023 год – 0; - 2024 год – 0; - 2025 год – 0; - 2026 год – 0; - 2027 год – 0; - 2028 год – 0; - 2029 год – 0; - 2030 год – 0. 33. Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского муниципального района, 1/0: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 0; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 34. Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы, единиц: - 2023 год – 22,9; - 2024 год – 28; - 2025 год – 28; - 2026 год – 26; - 2027 год – 24; - 2028 год – 22; - 2029 год – 22; - 2030 год – 20. 35. Снижение показателя смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения - 2020 год – 218,26; - 2021 год – 431,9; - 2022 год – 257,1; - 2023 год – 125; - 2024 год – 120; - 2025 год – 120; - 2026 год – 120; - 2027 год – 120. 36. Снижение показателя смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения - 2020 год – 759,3; - 2021 год – 1272,8; - 2022 год – 630,7; - 2023 год – 547,6; - 2024 год – 523,6; - 2025 год – 523,6; - 2026 год – 523,6; - 2027 год – 523,6. 37. Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании, процент - 2020 год – 34; - 2021 год – 57; - 2022 год – 58; - 2023 год – 78; - 2024 год – 85; - 2025 год – 85; - 2026 год – 85; - 2027 год – 85. 38. Увеличение доли взрослого населения Горьковского муниципального района Омской области, прошедшего диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры, обследования в центрах здоровья, процент - 2020 год – 23,9; - 2021 год – 24,0; - 2022 год – 35,0; - 2023 год – 95,0; - 2024 год – 98,0; - 2025 год – 98,0; - 2026 год – 98,0; - 2027 год – 98,0. 39. Увеличение доли посещений медицинских организаций с профилактической целью, процент - 2020 год – 27,0; - 2021 год – 32,1; - 2022 год – 61,8; - 2023 год – 22,0; - 2024 год – 30,0; - 2025 год – 30,0; - 2026 год – 30,0; - 2027 год – 30,0. 40. Увеличение доли предприятий, организаций Горьковского муниципального района Омской области, на которых внедрены и реализуются корпоративные программы по укреплению здоровья работников, процент - 2020 год – 0; - 2021 год – 15; - 2022 год – 40; - 2023 год – 58; - 2024 год – 90; - 2025 год – 90; - 2026 год – 90; - 2027 год – 90. 41. Увеличение доли населения Горьковского муниципального района Омской области, систематически, занимающегося физической культурой и спортом, процент - 2020 год – 45,55; - 2021 год – 46,45; - 2022 год – 47,67; - 2023 год – 52,98; - 2024 год – 55,00; - 2025 год – 55,00; - 2026 год – 55,00; - 2027 год – 55,00. 42. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Горьковского муниципального района Омской области, единиц - в 2021 году - 0; - в 2022 году - 0; - в 2023 году - 2; - в 2024 году - 1; - в 2025 году - 1; - в 2026 году - 1; - в 2027 году – 1. |

Приложение № 2

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, МБОУ "Алексеевская СОШ", МБОУ "Астыровская СОШ", МБОУ "Бельсенды-казахская ООШ", МБОУ "Георгиевская СОШ", МБОУ "Горьковская СОШ № 1", МБОУ "Горьковская СОШ имени В.А. Варнавского", МБОУ "Демьяновская ООШ", МБОУ "Краснополянская СОШ", МБОУ "Лежанская СОШ", МБОУ "Новопокровская СОШ", МБОУ "Октябрьская СОШ", МБОУ "Павлодаровская СОШ", МБОУ "Рощинская СОШ", МБОУ "Серебрянская СОШ", МБОУ "Суховская СОШ", МБОУ "Ударновская СОШ", МБОУ "Чучкинская ООШ", МБДОУ "Алексеевский детский сад", МБДОУ "Георгиевский детский сад", МБДОУ "Горьковский детский сад", МБДОУ "Краснополянский детский сад", МБДОУ "Лежанский детский сад", МБДОУ "Новопокровский детский сад", МБДОУ "Октябрьский детский сад", МБДОУ "Павлодаровский детский сад", МБДОУ "Серебрянский детский сад", МБДОУ "Суховской детский сад", МБОУ ДО "Центр развития творчества развития детей и юношества". |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, МБОУ "Алексеевская СОШ", МБОУ "Астыровская СОШ", МБОУ "Бельсенды-казахская ООШ", МБОУ "Георгиевская СОШ", МБОУ "Горьковская СОШ № 1", МБОУ "Горьковская СОШ имени В.А. Варнавского", МБОУ "Демьяновская ООШ", МБОУ "Краснополянская СОШ", МБОУ "Лежанская СОШ", МБОУ "Новопокровская СОШ", МБОУ "Октябрьская СОШ", МБОУ "Павлодаровская СОШ", МБОУ "Рощинская СОШ", МБОУ "Серебрянская СОШ", МБОУ "Суховская СОШ", МБОУ "Ударновская СОШ", МБОУ "Чучкинская ООШ", МБДОУ "Алексеевский детский сад", МБДОУ "Георгиевский детский сад", МБДОУ "Горьковский детский сад", МБДОУ "Краснополянский детский сад", МБДОУ "Лежанский детский сад", МБДОУ "Новопокровский детский сад", МБДОУ "Октябрьский детский сад", МБДОУ "Павлодаровский детский сад", МБДОУ "Серебрянский детский сад", МБДОУ "Суховской детский сад", МБОУ ДО "Центр развития творчества развития детей и юношества". |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования. Задача 2. Выявление и поддержка талантливой молодежи. Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы образования Горьковского муниципального района. Задача 4. Организация оздоровления и отдыха детей. Задача 5. Совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности комитета по образованию в сфере образования. Задача 6. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 8. Обеспечение финансирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Задача 9. Обеспечение возможности детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места проживания ребенка. Задача 10. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. Задача 11. Патриотическое воспитание обучающихся образовательных организаций. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования. Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью. Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами. Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий. Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством. Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям). Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта "Современная школа". Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", направленного на достижение целей федерального проекта "Успех каждого ребенка". Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации", направленного на достижение целей федерального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации". |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3 912 371 523,41 руб., в том числе: - 2020 год – 328 276 012,02 руб.; - 2021 год – 391 173 970,78 руб.; - 2022 год – 424 469 603,36 руб.; - 2023 год – 469 911 261,61 руб.; - 2024 год – 620 524 201,80 руб.; - 2025 год – 492 120 570,80 руб.; - 2026 год – 465 529 392,63 руб.; - 2027 год – 465 748 828,85 руб.; - 2028 год – 84 872 560,52 руб.; - 2029 год – 84 872 560,52 руб.; - 2030 год – 84 872 560,52 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 435 866 899,42 руб., в том числе: - 2020 год – 86 349 003,46 руб.; - 2021 год – 112 760 853,12 руб.; - 2022 год – 112 071 515,28 руб.; - 2023 год – 131 484 048,64 руб.; - 2024 год – 167 991 068,08 руб.; - 2025 год – 208 731 521,80 руб.; - 2026 год – 180 796 169,63 руб.; - 2027 год – 181 065 037,85 руб.; - 2028 год – 84 872 560,52 руб.; - 2029 год – 84 872 560,52 руб.; - 2030 год – 84 872 560,52 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 2 289 575 519,58 руб., в том числе: - 2020 год – 231 373 595,29 руб.; - 2021 год – 257 080 492,96 руб.; - 2022 год – 287 743 021,50 руб.; - 2023 год – 309 986 855,11 руб.; - 2024 год – 350 585 491,72 руб.; - 2025 год – 283 389 049,00 руб.; - 2026 год – 284 733 223,00 руб.; - 2027 год – 284 683 791,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 186 929 104,41 руб., в том числе: - 2020 год – 10 553 413,27 руб.; - 2021 год – 21 332 624,70 руб.; - 2022 год – 24 655 066,58 руб.; - 2023 год – 28 440 357,86 руб.; - 2024 год – 101 947 642,00 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты: 1. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих на территории Горьковского муниципального района, скорректированная на численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год –65,90; - 2021 год –65,90; - 2022 год –43,40; - 2023 год –49,65; - 2024 год –66,00; - 2025 год –66,00; - 2026 год –66,00; - 2027 год –66,00; - 2028 год –66,00; - 2029 год –66,00; - 2030 год –66,00. 2. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому по общеобразовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей, обучающихся на дому и не имеющих медицинских противопоказаний для дистанционного обучения, процент: с 2020 года по 2030 год – ежегодно 0. 3. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год – 70,35; - 2021 год – 76,77; - 2022 год – 77,72; - 2023 год – 85,73; - 2024 год – 80,5; - 2025 год – 80,7; - 2026 год – 80,9; - 2027 год – 80,5; - 2028 год – 80,5; - 2029 год – 80,5; - 2030 год – 80,5. 4. Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, процент: - 2020 год – 73,0; - 2021 год – 82,0; - 2022 год – 75,81; - 2023 год – 85,73; - 2024 год – 75,0; - 2025 год – 75,0; - 2026 год – 75,0; - 2027 год – 75,0; - 2028 год – 75,0; - 2029 год – 75,0; - 2030 год – 75,0. 5. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, процент: - 2020 год – 100,0; - 2021 год – 100,0; - 2022 год – 100,0; - 2023 год – 100,0; - 2024 год – 83,5; - 2025 год – 84,0; - 2026 год – 84,5; - 2027 год – 85,0; - 2028 год – 85,5; - 2029 год – 86,0; - 2030 год – 86,5. 6. Доля учителей в возрасте до 30 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, процент: - 2020 год – 16,8; - 2021 год – 17,0; - 2022 год – 17,9; - 2023 год – 17,3; - 2024 год – 20,0; - 2025 год – 21,0; - 2026 год – 22,0; - 2027 год – 22,0; - 2028 год – 22,0; - 2029 год – 22,0; - 2030 год – 22,0. 7. Обеспечение пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 0; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1. 8. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, сооружений, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей за счет средств субсидии на ремонт зданий, сооружений, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в зданиях муниципальных общеобразовательных организаций для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 2. 9. Наличие проектно-сметной документации прошедшей государственную экспертизу, штук: - 2020 год – 0; - 2021 год – 1. 10. Количество объектов, находящихся в оперативном управлении, соответствующих нормативному состоянию, единиц: - 2020 год – 3; - 2021 год – 3; - 2022 год – 2; - 2023 год – 0; - 2024 год – 3; - 2025 год – 3; - 2026 год – 3; - 2027 год – 3; - 2028 год – 3; - 2029 год – 3; - 2030 год – 3. 11. Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание, процент: - 2020 год – 100; - 2021 год – 100; - 2022 год – 100; - 2023 год – 100; - 2024 год – 100; - 2025 год – 100; - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100. |

Приложение № 3

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020 -2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020 - 2030 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области (далее – Комитет по культуре и искусству) |
| Наименование исполнительно – распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | - Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; - МБУ «Районный центр культуры»; - МБУК «Межпоселенческая библиотека»; - МБОУ ДО «Горьковская ДШИ»; - МБУ «Горьковский историко -краеведческий музей»; - МБУ «ЦФИМХО». |
| Наименование исполнительно – распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | - Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; - МБУ «Районный центр культуры»; - МБУК «Межпоселенческая библиотека»; - МБОУ ДО «Горьковская ДШИ»; - МБУ «Горьковский историко -краеведческий музей»; - МБУ «ЦФИМХО». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содействие в развитии профессионального искусства, любительского творчества, обеспечение беспрепятственного доступа к музейным коллекциям и библиотечным фондам населения Горьковского муниципального района. Задача 2. Организация работы по сохранению и приумножению нематериальных культурных ценностей, развитию самодеятельного художественного и народного творчества населения. Задача 3. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения. Задача 4. Выявление и поддержка одаренных граждан, приобщение их к профессиональному искусству. Задача 5. Популяризация историко-культурного наследия на территории муниципального района. Задача 6. Оказание квалифицированных консультационных юридических, методических, бухгалтерских, а также хозяйственных услуг учреждениям культуры и искусства района (на договорной основе). Задача 7. Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры. Задача 8. Создание условий для реализации творческого потенциала нации. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района. Основное мероприятие 2. Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию. Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения. Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования. Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района. Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района. Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта "Культурная среда". Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта "Творческие люди" и искусства района. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 706 826 906,66 руб., в том числе: - 2020 год – 39 205 003,18 руб.; - 2021 год – 54 202 190,76 руб.; - 2022 год – 85 589 118,35 руб.; - 2023 год – 83 143 029,28 руб.; - 2024 год – 100 300 044,49 руб.; - 2025 год – 86 111 387,31 руб.; - 2026 год – 74 114 607,35 руб.; - 2027 год – 73 252 404,94 руб.; - 2028 год – 36 969 707,00 руб.; - 2029 год – 36 969 707,00 руб.; - 2030 год – 36 969 707,00 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 595 116 834,09 руб., в том числе: - 2020 год – 28 682 714,78 руб.; - 2021 год – 42 066 905,06 руб.; - 2022 год – 52 237 649,10 руб.; - 2023 год – 60 730 660,81 руб.; - 2024 год – 67 011 383,74 руб.; - 2025 год – 86 111 387,31 руб.; - 2026 год – 74 114 607,35 руб.; - 2027 год – 73 252 404,94 руб.; - 2028 год – 36 969 707,00 руб.; - 2029 год – 36 969 707,00 руб.; - 2030 год – 36 969 707,00 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 93 118 670,59 руб., в том числе: - 2020 год – 10 522 288,40 руб.; - 2021 год – 11 963 408,39 руб.; - 2022 год – 18 974 964,10 руб.; - 2023 год – 21 763 511,70 руб.; - 2024 год – 29 894 498,00 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 18 591 401,98 руб., в том числе: - 2020 год – 0,00 руб.; - 2021 год – 171 877,31 руб.; - 2022 год – 14 376 505,15 руб.; - 2023 год – 648 856,77 руб.; - 2024 год – 3 394 162,75 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1). Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц. - 2020 год – 5; - 2021 год – 5; - 2022 год – 5; - 2023 год – 5; - 2024 год – 5; - 2025 год – 5; - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5. 2). Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц. - 2020 год – 690; - 2021 год – 1020; - 2022 год – 1504; - 2023 год – 1959; - 2024 год – 900; - 2025 год – 900; - 2026 год – 900; - 2027 год – 900; - 2028 год – 900; - 2029 год – 900; - 2030 год – 900. 3). Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек. - 2020 год – 8337; - 2021 год – 10846; - 2022 год – 10845; - 2023 год – 10845; - 2024 год – 11240; - 2025 год – 11240; - 2026 год – 11240; - 2027 год – 11240; - 2028 год – 11240; - 2029 год – 11240; - 2030 год – 11240. 4). Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек. - 2020 год – 162; - 2021 год – 146; - 2022 год – 146; - 2023 год – 148; - 2024 год – 165; - 2025 год – 165; - 2026 год – 165; - 2027 год – 165; - 2028 год – 165; - 2029 год – 165; - 2030 год – 165. 5). Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц. - 2020 год – 429; - 2021 год – 653; - 2022 год – 1018; - 2023 год – 1023; - 2024 год – 680; - 2025 год – 680; - 2026 год – 680; - 2027 год – 680; - 2028 год – 680; - 2029 год – 680; - 2030 год – 680. 6). Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц. - 2020 год – 17; - 2021 год – 17; - 2022 год – 17; - 2023 год – 17; - 2024 год – 7; - 2025 год – 7; - 2026 год – 7; - 2027 год – 7; - 2028 год – 7; - 2029 год – 7; - 2030 год – 7. |

Приложение № 4

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для привлечения жителей Горьковского района к регулярным занятием физической культурой и спортом. Задача 2. Обеспечение материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. Задача 3. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности. Задача 4. Выполнение полномочий, переданных Горьковским городским поселением в сфере молодежной политики и физической культуры и спорта. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня. Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий. Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе. Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 145 626 973,13 руб., в том числе: - 2020 год – 12 142 253,84 руб.; - 2021 год – 15 743 914,32 руб.; - 2022 год – 15 598 984,93 руб.; - 2023 год – 14 843 589,17 руб.; - 2024 год – 16 543 734,48 руб.; - 2025 год – 17 144 227,11 руб.; - 2026 год – 17 140 318,11 руб.; - 2027 год – 16 704 136,17 руб.; - 2028 год – 6 588 605,00 руб.; - 2029 год – 6 588 605,00 руб.; - 2030 год – 6 588 605,00 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 141 258 585,65 руб., в том числе: - 2020 год – 11 653 148,45 руб.; - 2021 год – 12 632 339,03 руб.; - 2022 год – 15 295 270,10 руб.; - 2023 год – 14 592 597,20 руб.; - 2024 год – 16 330 734,48 руб.; - 2025 год – 17 144 227,11 руб.; - 2026 год – 17 140 318,11 руб.; - 2027 год – 16 704 136,17 руб.; - 2028 год – 6 588 605,00 руб.; - 2029 год – 6 588 605,00 руб.; - 2030 год – 6 588 605,00 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 4 368 387,48 руб., в том числе: - 2020 год – 489 105,39 руб.; - 2021 год – 3 111 575,29 руб.; - 2022 год – 303 714,83 руб.; - 2023 год – 250 991,97 руб.; - 2024 год – 213 000,00 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - - 2030 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Доля граждан Горьковского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Горьковского муниципального района, процент: - 2020 год – 45,55. 2. Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом, человек: - 2020 год – 8338; - 2021 год – 8351; - 2022 год – 8351; - 2023 год – 8494; - 2024 год – 8494; - 2025 год – 8494; - 2026 год – 8494; - 2027 год – 8494; - 2028 год – 8494; - 2029 год – 8494; - 2030 год – 8494. 3. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества, человек: - 2020 год – 1650; - 2021 год – 1780; - 2022 год – 1645; - 2023 год – 1750; - 2024 год – 1800; - 2025 год – 1800; - 2026 год – 1800; - 2027 год – 1800; - 2028 год – 1800; - 2029 год – 1800; - 2030 год – 1800. 4. Процент исполнения плана мероприятий, процент: - 2020 год – 100; - 2021 год – 100; - 2022 год – 100; - 2023 год – 100; - 2024 год – 100; - 2025 год – 100; - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100. |

Приложение № 5

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

- Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Доступная среда на 2020-2030 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Доступная среда на 2020-2030 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области» |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Задача 2. Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг по медицинской, культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации, создание условий для участия инвалидов в культурной и спортивной жизни. Задача 3. Обеспечение занятости инвалидов, доступности для инвалидов информации, связи, услуг электронных служб. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам. Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого-профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 193 000,00 руб., в том числе: - 2020 год – 60 000,00 руб.; - 2021 год – 10 000,00 руб.; - 2022 год – 15 000,00 руб.; - 2023 год – 15 000,00 руб.; - 2024 год – 18 000,00 руб.; - 2025 год – 25 000,00 руб.; - 2026 год – 25 000,00 руб.; - 2027 год – 25 000,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 140 000,00 руб., в том числе: - 2020 год – 7 000,00 руб.; - 2021 год – 10 000,00 руб.; - 2022 год – 15 000,00 руб.; - 2023 год – 15 000,00 руб.; - 2024 год – 18 000,00 руб.; - 2025 год – 25 000,00 руб.; - 2026 год – 25 000,00 руб.; - 2027 год – 25 000,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 53 000,00 руб., в том числе: - 2020 год – 53 000,00 руб.; - 2021 год – 0,00 руб.; - 2022 год – 0,00 руб.; - 2023 год – 0,00 руб.; - 2024 год – 0,00 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Количество созданных в районе клубных формирований с участием инвалидов, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 2. Удельный вес здании муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, оборудованных с учетом потребностей инвалидов, в общем числе зданий муниципальных учреждений, предоставляющих услуги населению, с учетом потребностей инвалидов, процент: - 2020 год – 18,9; - 2021 год – 18,9; - 2022 год – 18,9; - 2023 год – 18,9; - 2024 год – 29,7; - 2025 год – 32,4; - 2026 год – 35,1; - 2027 год – 37,8; - 2028 год – 40,5; - 2029 год – 43,2; - 2030 год – 45,9. 3. Количество пользователей (инвалидов) общедоступной муниципальной библиотекой, человек: - 2020 год – 5; - 2021 год – 5; - 2022 год – 5; - 2023 год – 5; - 2024 год – 7; - 2025 год – 7; - 2026 год – 7; - 2027 год – 7; - 2028 год – 7; - 2029 год – 7; - 2030 год – 7. 4. Количество культурно-массовых мероприятий, в которых предусмотрено льготное посещение детьми-инвалидами, единиц: - 2020 год – 42; - 2021 год – 42; - 2022 год – 42; - 2023 год – 32; - 2024 год – 42; - 2025 год – 42; - 2026 год – 42; - 2027 год – 42; - 2028 год – 42; - 2029 год – 42; - 2030 год – 42. 5. Количество проведенных культурно-массовых мероприятий для инвалидов, единиц: - 2020 год – 28; - 2021 год – 28; - 2022 год – 30; - 2023 год – 28; - 2024 год – 28; - 2025 год – 28; - 2026 год – 28; - 2027 год – 28; - 2028 год – 28; - 2029 год – 28; - 2030 год – 28. 6. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, единиц: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 1; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 7. Количество проведенных мероприятий для ветеранов войны и труда, единиц: - 2020 год – 136; - 2021 год – 234; - 2022 год – 130; - 2023 год – 125; - 2024 год – 130; - 2025 год – 130; - 2026 год – 130; - 2027 год – 130; - 2028 год – 130; - 2029 год – 130; - 2030 год – 130. |

Приложение № 6

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Сектор по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Сектор по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области», Заместитель Главы муниципального района. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Администрация Горьковского муниципального района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Сектор по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского муниципального района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение Горьковского муниципального района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского муниципального района Омской области», Заместитель Главы муниципального района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2030 годы |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Привлечение подростков и молодежи к проведению мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и наркомании среди несовершеннолетних. Задача 2. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности. Задача 3. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Горьковского муниципального района. Задача 4. Совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Горьковского муниципального района Омской области. Задача 5. Совершенствование системы обеспечения антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций. Задача 6. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Организационные и информационно - методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. Основное мероприятие 2. Материально - технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. Основное мероприятие 3. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области. Основное мероприятие 4. Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы. Основное мероприятие 5. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности. Основное мероприятие 6. Проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 996 985,02 руб., в том числе: - 2020 год – 37 600,00 руб.; - 2021 год – 202 031,00 руб.; - 2022 год – 122 750,00 руб.; - 2023 год – 66 000,00 руб.; - 2024 год – 1 337 605,20 руб.; - 2025 год – 427 798,82 руб.; - 2026 год – 26 600,00 руб.; - 2027 год – 20 600,00 руб.; - 2028 год – 252 000,00 руб.; - 2029 год – 252 000,00 руб.; - 2030 год – 252 000,00 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 958 879,82 руб., в том числе: - 2020 год – 37 600,00 руб.; - 2021 год – 202 031,00 руб.; - 2022 год – 122 750,00 руб.; - 2023 год – 66 000,00 руб.; - 2024 год – 299 500,00 руб.; - 2025 год – 427 798,82 руб.; - 2026 год – 26 600,00 руб.; - 2027 год – 20 600,00 руб.; - 2028 год – 252 000,00 руб.; - 2029 год – 252 000,00 руб.; - 2030 год – 252 000,00 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 1 038 105,20 руб., в том числе: - 2020 год – 0,00 руб.; - 2021 год – 0,00 руб.; - 2022 год – 0,00 руб.; - 2023 год – 0,00 руб.; - 2024 год – 1 038 105,20 руб.; - 2025 год – 0,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, процент: - 2020 год – 11,0; - 2021 год – 11,2; - 2022 год – 12,9; - 2023 год – 12,6; - 2024 год – 14,25; - 2025 год – 10,1; - 2026 год – 13,0; - 2027 год – 12,0; - 2028 год – 12,3; - 2029 год – 11,9; - 2030 год – 13,0. 2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, процент: - 2020 год – 67,1; - 2021 год – 77,2; - 2022 год – 79,5; - 2023 год – 67,6; - 2024 год – 69,0; - 2025 год – 67,0; - 2026 год – 66,0; - 2027 год – 65,0; - 2028 год – 65,0; - 2029 год – 65,0; - 2030 год – 65,0. 3. Снижение удельного веса преступлений совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений, процент: - 2020 год – 2,4; - 2021 год – 10,8; - 2022 год – 4,6; - 2023 год – 5,5; - 2024 год – 2,9; - 2025 год – 3,0; - 2026 год – 2,7; - 2027 год – 2,5; - 2028 год – 2,9; - 2029 год – 3,0; - 2030 год – 3,0. 4. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района, количество: - 2020 год – 0; - 2021 год – 0; - 2022 год – 0; - 2023 год – 0; - 2024 год – 0; - 2025 год – 0; - 2026 год – 0; - 2027 год – 0; - 2028 год – 0; - 2029 год – 0; - 2030 год – 0. 5. Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского муниципального района, 1/0: - 2020 год – 1; - 2021 год – 1; - 2022 год – 1; - 2023 год – 0; - 2024 год – 1; - 2025 год – 1; - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1. 6. Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы, единиц: - 2023 год – 22,9; - 2024 год – 28; - 2025 год – 28; - 2026 год – 26; - 2027 год – 24; - 2028 год – 22; - 2029 год – 22; - 2030 год – 20. |

Приложение № 7

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

на 2020-2027 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2027 годы» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2027 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области; Администрация Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области; Администрация Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по образованию Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского муниципального района Омской области; Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского муниципального района Омской области. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2027 годы |
| Цель подпрограммы | Увеличение доли граждан Горьковского муниципального района Омской области, приверженных к здоровому образу жизни, путем формирования культуры общественного здоровья, ответственного отношения к своему здоровью и увеличение ожидаемой продолжительности жизни |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Развитие механизма межведомственного взаимодействия в реализации мероприятий подпрограммы по укреплению здоровья населения. Задача 2. Обеспечение приоритета профилактической медицины, в том числе путем проведения диспансеризации и расширения комплекса первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний, являющихся причиной преждевременной смертности и инвалидности населения. Создание условий для сохранения стоматологического здоровья населения, репродуктивного здоровья мужчин. Задача 3. Внедрение программ укрепления здоровья на рабочем месте (корпоративных программ укрепления здоровья). Задача 4. Создание условий для ведения населением Горьковского муниципального района Омской области здорового образа жизни. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы. Основное мероприятие 2. Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы. Основное мероприятие 3. Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников. Основное мероприятие 4. Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 13 532 025,19 руб., в том числе: - 2020 год – мероприятия подпрограммы будут осуществляться за счет средств исполнителей и соисполнителей подпрограммы предусмотренных в пределах бюджетного финансирования по мероприятиям, утвержденным при формировании бюджета Горьковского муниципального района на 2020 год; - 2021 год – 1 063 991,02 руб.; - 2022 год – 2 312 014,92 руб.; - 2023 год – 1 604 381,53 руб.; - 2024 год – 1 818 970,78 руб.; - 2025 год – 2 347 642,00 руб.; - 2026 год – 2 365 642,00 руб.; - 2027 год – 2 019 382,94 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Снижение показателя смертности женщин в возрасте 16-54 лет, на 100 тыс. населения - 2020 год – 218,26; - 2021 год – 431,9; - 2022 год – 257,1; - 2023 год – 125; - 2024 год – 120; - 2025 год – 120; - 2026 год – 120; - 2027 год – 120. 2. Снижение показателя смертности мужчин в возрасте 16-59 лет, на 100 тыс. населения - 2020 год – 759,3; - 2021 год – 1272,8; - 2022 год – 630,7; - 2023 год – 547,6; - 2024 год – 523,6; - 2025 год – 523,6; - 2026 год – 523,6; - 2027 год – 523,6. 3. Увеличение доли населения, охваченного профилактическими мероприятиями по здоровому образу жизни, включая информационно-коммуникационные кампании, процент - 2020 год – 34; - 2021 год – 57; - 2022 год – 58; - 2023 год – 78; - 2024 год – 85; - 2025 год – 85; - 2026 год – 85; - 2027 год – 85. 4. Увеличение доли взрослого населения Горьковского муниципального района Омской области, прошедшего диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры, периодические медицинские осмотры, обследования в центрах здоровья, процент - 2020 год – 23,9; - 2021 год – 24,0; - 2022 год – 35,0; - 2023 год – 95,0; - 2024 год – 98,0; - 2025 год – 98,0; - 2026 год – 98,0; - 2027 год – 98,0. 5. Увеличение доли посещений медицинских организаций с профилактической целью, процент - 2020 год – 27,0; - 2021 год – 32,1; - 2022 год – 61,8; - 2023 год – 22,0; - 2024 год – 30,0; - 2025 год – 30,0; - 2026 год – 30,0; - 2027 год – 30,0. 6. Увеличение доли предприятий, организаций Горьковского муниципального района Омской области, на которых внедрены и реализуются корпоративные программы по укреплению здоровья работников, процент - 2020 год – 0; - 2021 год – 15; - 2022 год – 40; - 2023 год – 58; - 2024 год – 90; - 2025 год – 90; - 2026 год – 90; - 2027 год – 90. 7. Увеличение доли населения Горьковского муниципального района Омской области, систематически, занимающегося физической культурой и спортом, процент - 2020 год – 45,55; - 2021 год – 46,45; - 2022 год – 47,67; - 2023 год – 52,98; - 2024 год – 55,00; - 2025 год – 55,00; - 2026 год – 55,00; - 2027 год – 55,00. |

Приложение № 8

к муниципальной программе Горьковского

муниципального района Омской области

«Развитие социальной сферы

Горьковского муниципального района

Омской области на 2020-2030 годы»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области

на 2021-2027 года»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года» муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

| Наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области | «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы Горьковского муниципального района (далее – подпрограмма) | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского муниципального района Омской области и заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского муниципального района Омской области и заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа Горьковского муниципального района Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского муниципального района Омской области и заместитель Главы Горьковского муниципального района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2021 – 2027 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются |
| Цель подпрограммы | Обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Горьковского муниципального района Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области. Задача 2. Создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Задача 3. Повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Основное мероприятие 3. Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет 1 494 851,00 руб., в том числе: - 2021 год – 250 000,00 руб.; - 2022 год – 250 000,00 руб.; - 2023 год – 354 851,00 руб.; - 2024 год – 320 000,00 руб.; - 2025 год – 320 000,00 руб.; - 2026 год – 0,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб. Привлечение средств областного и федерального бюджета предполагается. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Горьковского муниципального района Омской области, единиц - в 2021 году - 0; - в 2022 году - 0; - в 2023 году - 2; - в 2024 году - 1; - в 2025 году - 1; - в 2026 году - 1; - в 2027 году – 1. |