# Приложение

# к постановлению Администрации

# Горьковского района

# Омской области

от 21.05.2026 г. № 202

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2026-2031 ГОДЫ»

Раздел 1. Паспорт муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – Горьковский район) «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы»

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – муниципальная программа) | Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы |
| --- | --- |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Администрация Горьковского района Омской области, Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района Омской области, Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района, Бюджетное учреждение Горьковского района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского района Омской области», Отдел по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского района Омской области, Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2026-2031 годы |
| Цель муниципальной программы | Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области |
| Задачи муниципальной программы | Задача 1. Обеспечение населения Горьковского района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. Задача 2. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. Задача 3. Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области. Задача 4. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района. Задача 5. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения. Задача 6. Увеличение числа и объема социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области получателями услуг, проживающих на территории муниципального округа Горьковский район Омской области. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы». 2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы». 3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы». 4. Подпрограмма «Доступная среда на 2026-2031 годы». 5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы». 6. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года». |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 171 885 629,47 руб., в том числе: - 2026 год – 838 791 592,65 руб.; - 2027 год – 765 755 561,45 руб.; - 2028 год – 664 956 863,84 руб.; - 2029 год – 300 793 870,51 руб.; - 2030 год – 300 793 870,51 руб.; - 2031 год – 300 793 870,51 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 752 092 269,11 руб., в том числе: - 2026 год – 315 801 626,28 руб.; - 2027 год – 269 459 877,05 руб.; - 2028 год – 264 449 154,25 руб.; - 2029 год – 300 793 870,51 руб.; - 2030 год – 300 793 870,51 руб.; - 2031 год – 300 793 870,51 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 1 160 556 690,26 руб., в том числе: - 2026 год – 402 165 676,08 руб.; - 2027 год – 395 117 072,49 руб.; - 2028 год – 363 273 941,69 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 259 236 670,10 руб., в том числе: - 2026 год – 120 824 290,29 руб.; - 2027 год – 101 178 611,91 руб.; - 2028 год – 37 233 767,90 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из районного бюджета, поступления целевого характера из областного бюджета, поступления целевого характера из федерального бюджета. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы (по годам и по итогам реализации) | 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, процент: - 2026 год –49,70; - 2027 год –49,70; - 2028 год – 50,00; - 2029 год – 50,00; - 2030 год – 50,00; - 2031 год – 50,00. 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процент: - 2026 год – 80,9; - 2027 год – 81,0; - 2028 год – 81,0; - 2029 год – 81,0; - 2030 год – 81,0; - 2031 год – 81,0. 3. Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, процент: - 2026 год – 75,0; - 2027 год – 75,0; - 2028 год – 75,0; - 2029 год – 75,0; - 2030 год – 75,0; - 2031 год – 75,0. 4. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, процент: - 2026 год – 84,5; - 2027 год – 85,0; - 2028 год – 85,5; - 2029 год – 86,0; - 2030 год – 86,5; - 2031 год – 86,5. 5. Доля учителей в возрасте до 35 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, процент: - 2026 год – 19,0; - 2027 год – 19,0; - 2028 год – 19,0; - 2029 год – 19,0; - 2030 год – 19,0; - 2031 год – 19,0. 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент: - 2026 год – 74,61; - 2027 год – 74,61; - 2028 год – 80,00; - 2029 год – 80,00; - 2030 год – 80,00; - 2031 год – 80,00. 7. Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание, процент: - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100; - 2031 год – 100. 8. Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц. - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5; - 2031 год – 5. 9. Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц. - 2026 год – 9920; - 2027 год – 9920; - 2028 год – 9920; - 2029 год – 9920; - 2030 год – 9920; - 2031 год – 9920. 10. Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек. - 2026 год – 10850; - 2027 год – 10850; - 2028 год – 10850; - 2029 год – 10850; - 2030 год – 10850; - 2031 год – 10850. 11. Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек. - 2026 год – 135; - 2027 год – 135; - 2028 год – 135; - 2029 год – 135; - 2030 год – 135; - 2031 год – 135. 12. Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц. - 2026 год – 900; - 2027 год – 900; - 2028 год – 900; - 2029 год – 900; - 2030 год – 900; - 2031 год – 900. 13. Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц. - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5; - 2031 год – 5. 14. Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом, человек: - 2026 год – 8494; - 2027 год – 8494; - 2028 год – 8494; - 2029 год – 8494; - 2030 год – 8494; - 2031 год – 8494. 15. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества, человек: - 2026 год – 1800; - 2027 год – 1800; - 2028 год – 1800; - 2029 год – 1800; - 2030 год – 1800; - 2031 год – 1800. 16. Процент исполнения плана мероприятий, процент: - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100; - 2031 год – 100. 17. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент: - 2026 год – 68,83; - 2027 год – 68,84; - 2028 год – 68,85; - 2029 год – 68,86; - 2030 год – 68,87; - 2031 год – 68,88. 18. Количество лиц с ограниченными возможностями, посетивших спортивные объекты, человек: - 2026 год – 45; - 2027 год – 45; - 2028 год – 45; - 2029 год – 45; - 2030 год – 45; - 2031 год – 45. 19. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, единиц: - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1; - 2031 год – 1. 20. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, процент: - 2026 год – 13,0; - 2027 год – 12,0; - 2028 год – 12,3; - 2029 год – 11,9; - 2030 год – 13,0; - 2031 год – 13,0. 21. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, процент: - 2026 год – 66,0; - 2027 год – 65,0; - 2028 год – 65,0; - 2029 год – 65,0; - 2030 год – 65,0; - 2031 год – 65,0. 22. Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений, процент: - 2026 год – 2,7; - 2027 год – 2,5; - 2028 год – 2,9; - 2029 год – 3,0; - 2030 год – 3,0; - 2031 год – 3,0. 23. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района, количество: - 2026 год – 0; - 2027 год – 0; - 2028 год – 0; - 2029 год – 0; - 2030 год – 0; - 2031 год – 0. 24. Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района, 1/0: - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1; - 2031 год – 1. 25. Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы, процент: - 2026 год – 26,0; - 2027 год – 24,0; - 2028 год – 22,0; - 2029 год – 22,0; - 2030 год – 20,0; - 2031 год – 20,0. 26. Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа Горьковский район Омской области, единиц - в 2026 году - 1; - в 2027 году – 1; - в 2028 году – 1; - в 2029 году – 1; - в 2030 году – 1; - в 2031 году – 1. |

Раздел 2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области в сфере реализации муниципальной программы

Муниципальный округ Горьковский район Омской области входит в состав Северной экономической зоны Омской области.

Горьковский район образован в 1924 году. Площадь Горьковского района составляет – 3 тыс. кв. км или 2,1 % от территории Омской области.

Население района на 1 января 2025 года составляет 17 774 человека, плотность населения – 6,0 чел./кв.км.

В состав муниципального округа Горьковский район Омской области входят 11 сельских округов и рабочий поселок Горьковское. Расстояние до областного центра (г. Омск) составляет 92 км, до ближайшей железнодорожной станции (г. Калачинск) - 45 км.

В районе работает 28 образовательных организаций, в том числе 13 средних и 3 основных школы, 10 детских садов, 2 учреждения дополнительного образования. Кроме того, в рабочем поселке Горьковское функционирует структурное подразделение профессионального образовательного учреждения «Калачинский аграрно-технический техникум».

Всего в школах района в 2024 году обучается 2088 ребят, это на 93 меньше, чем в 2023 году.

В 2024 году учреждения дошкольного, дополнительного и профессионального образования посещало 1676 детей, из них детские сады – 472 ребенка, группы предшкольной подготовки - 49 детей, дополнительного образования - 1091 ребенок и профессионального образования - 64 учащихся.

Районная сфера культуры включает 6 единиц (38 филиалов): 1 культурно - досуговое учреждение (14 филиалов), 1 библиотека (21 филиал), 1 музей (3 филиала), 1 детская школа искусств, центр финансово хозяйственного обеспечения, Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района Омской области.

Численность работников в сфере культуры в 2024 году составила - 166 человек.

Координацию деятельности молодежных, волонтерских, спортивных организаций осуществляет Управление по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области и подведомственное Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области. Специалисты учреждения осуществляют деятельность во всех сельских округах района.

Для инвалидов всегда стояла достаточно остро проблема занятости, в настоящее время она становится еще более актуальной. Основными проблемами трудоустройства является низкий профессиональный уровень и отсутствие мотивации к труду у инвалидов, нежелание работодателей принимать на работу лиц с ограниченными возможностями. Участие инвалидов в производительном труде способствует успешному решению одновременно нескольких жизненных задач: социальной и профессиональной реабилитации, средовой ориентации, социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи инвалида.

В Горьковском районе Омской области сохраняется количество инвалидов среди населения: по состоянию на 1 января 2023 года - 1433 человека, на 1 января 2024 года - 1475 человек, на 1 января 2025 года – 1458 человек.

В районе осуществляют деятельность субъекты профилактики: органы опеки, комиссия по делам несовершеннолетних.

Мероприятия программы направлены на снижение количества людей, погибших на водных объектах Горьковского района Омской области, путем создания максимально возможных безопасных условий пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Горьковского района Омской области.

В настоящее время отмечается увеличение активности социально ориентированных некоммерческих организаций, чему способствует принятие ряда федеральных нормативных правовых актов, направленных на усиление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Для устойчивого развития, в том числе стимулирования создания социально ориентированных некоммерческих организаций, необходимо обеспечить формирование стабильной материальной базы организаций. В определенной степени это достигается за счет оказания органами местного самоуправления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления активизирует их участие в решении социальных задач на местном уровне, способствует повышению эффективности реализации социально значимых мероприятий и оказанных услуг, позволяет обеспечить повышение квалификации работников таких организаций.

Разрабатываемая муниципальная программа муниципального округа Горьковский район Омской области «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» позволит обеспечить консолидацию и целевое использование необходимых ресурсов, контроль выполнения программных мероприятий в течение всего периода реализации. Совершенствование и развитие созданных и апробированных механизмов реализации мероприятий данной программы способствуют дальнейшему обеспечению развития отрасли социальной сферы в соответствии с общенациональными требованиями на федеральном уровне и формированию положительного имиджа Горьковского района Омской области.

# Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы

Целью муниципальной программы является развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение населения Горьковского района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей (далее – Задача 1).

2. Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям (далее – Задача 2).

3. Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области (далее – Задача 3).

4. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района (далее – Задача 4).

5. Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения (далее – Задача 5).

6. Увеличение числа и объема социальных услуг, оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области получателями услуг, проживающих на территории муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – Задача 6).

Раздел 4. Описание ожидаемых результатов реализации муниципальной программы по годам, а также по итогам её реализации

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Описание ожидаемых результатов муниципальной программы с методикой их расчета представлено в разделе 6 соответствующих подпрограмм, представленных в приложениях № 2, 3, 4, 5, 6, 7 к муниципальной программе.

# Раздел 5. Срок реализации муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы составляет 6 лет: с 2026 по 2031 год. Этапы реализации муниципальной программы не предусматриваются.

Раздел 6. Объем и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 171 885 629,47 руб., в том числе:

- 2026 год – 838 791 592,65 руб.;

- 2027 год – 765 755 561,45 руб.;

- 2028 год – 664 956 863,84 руб.;

- 2029 год – 300 793 870,51 руб.;

- 2030 год – 300 793 870,51 руб.;

- 2031 год – 300 793 870,51 руб.

Из общего объема финансирования за счет:

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 752 092 269,11 руб., в том числе:

- 2026 год – 315 801 626,28 руб.;

- 2027 год – 269 459 877,05 руб.;

- 2028 год – 264 449 154,25 руб.;

- 2029 год – 300 793 870,51 руб.;

- 2030 год – 300 793 870,51 руб.;

- 2031 год – 300 793 870,51 руб.

- поступлений целевого характера из областного бюджета 1 160 556 690,26 руб., в том числе:

- 2026 год – 402 165 676,08 руб.;

- 2027 год – 395 117 072,49 руб.;

- 2028 год – 363 273 941,69 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

- поступлений целевого характера из федерального бюджета 259 236 670,10 руб., в том числе:

- 2026 год – 120 824 290,29 руб.;

- 2027 год – 101 178 611,91 руб.;

- 2028 год – 37 233 767,90 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

Источниками финансирования муниципальной программы являются налоговые и неналоговые доходы, поступления нецелевого характера из районного бюджета, поступления целевого характера из областного бюджета, поступления целевого характера из федерального бюджета.

Указанный объем финансирования предусмотрен на реализацию подпрограмм:

1. «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» в сумме 2 364 572 299,25 руб.

2. «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» в сумме 644 532 016,37 руб.

3. «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» в сумме 158 550 013,85 руб.

4. «Доступная среда на 2026-2031 годы» в сумме 400 000,00 руб.

5. «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы» в сумме 2 551 300,00 руб.

6. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года» в сумме 1 280 000,00 руб.

Распределение бюджетных ассигнований по подпрограммам, задачам подпрограмм, основным мероприятиям, мероприятиям приведено в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 7. Описание системы управления реализацией муниципальной программы

За реализацию подпрограмм муниципальной программы, основных мероприятий и (или) мероприятий, а также за достижение ожидаемых результатов и целевых индикаторов несут ответственность соисполнители муниципальной программы, исполнители основных мероприятий, исполнители мероприятий соответственно. Управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы в целом осуществляет Администрация Горьковского района Омской области как ответственный исполнитель муниципальной программы. Распределение участников муниципальной программы, ответственных за реализацию подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы, представлено в приложении № 8 к муниципальной программе.

Организацию проведения работы по формированию отчетности о ходе реализации муниципальной программы и оценки её эффективности осуществляет Экономический отдел управления экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области во взаимодействии с соисполнителями муниципальной программы, исполнителями основных мероприятий и исполнителями мероприятий.

Отчет о реализации муниципальной программы и оценка эффективности ее реализации проводятся в соответствии разделом V Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального округа Горьковский район Омской области, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации Горьковского района Омской области от 06.08.2025 года № 104 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального округа Горьковский район Омской области, их формирования и реализации».

Согласованные с комитетом финансов и контроля Администрации Горьковского района Омской области и экономическим отделом управления экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы вместе с пояснительной запиской к ним, а также отчетом о реализации муниципальной программы в срок до 1 июня года, следующего за отчетным годом, представляются на рассмотрение Администрации Горьковского района Омской области.

# Раздел 8. Подпрограммы

В целях решения задач муниципальной программы в её составе формируются и реализуются подпрограммы. Каждой задаче муниципальной программы соответствует отдельная подпрограмма:

1. Задаче 1 соответствует подпрограмма «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» согласно приложению № 2 к муниципальной программе.

2. Задаче 2 соответствует подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» согласно приложению № 3 к муниципальной программе.

3. Задаче 3 соответствует подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» согласно приложению № 4 к муниципальной программе.

4. Задаче 4 соответствует подпрограмма «Доступная среда на 2026-2031 годы» согласно приложению № 5 к муниципальной программе.

5. Задаче 5 соответствует подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы» согласно приложению № 6 к муниципальной программе.

6. Задаче 6 соответствует подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года» согласно приложению № 7 к муниципальной программе.

Приложение № 1

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

## Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы»

| № п/п | ## Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | ## Значение |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год (факт) | 2025 год (оценка) | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | 2031 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы: «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет | процент | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 49,70 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 2 | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы | процент | 81,96 | 80,75 | 80,9 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 | 81,0 |
| 3 | Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций | процент | 86,9 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
| 4 | Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году | процент | 100,0 | 84,0 | 84,5 | 85,0 | 85,5 | 86,0 | 86,5 | 86,5 |
| 5 | Доля учителей в возрасте до 35 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций | процент | 16,8 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| 6 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | процент | 74,61 | 74,61 | 74,61 | 74,61 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 |
| 7 | Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы: «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района | единиц | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 9 | Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период | единиц | 9916 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 | 9920 |
| 10 | Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки | человек | 10845 | 10845 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 | 10850 |
| 11 | Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования | человек | 129 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 12 | Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период | единиц | 1129 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 13 | Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры | единиц | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Подпрограмма 3 муниципальной программы: «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом | человек | 9170 | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 | 8494 |
| 15 | Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества | человек | 1810 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| 16 | Процент исполнения плана мероприятий | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 17 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | процент | 68,81 | 68,82 | 68,83 | 68,84 | 68,85 | 68,86 | 68,87 | 68,88 |
| Подпрограмма 4 муниципальной программы: «Доступная среда на 2026-2031 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Количество лиц с ограниченными возможностями, посетивших спортивные объекты | человек | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 19 | Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5 муниципальной программы: «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах | процент | -1,8 | 10,1 | 13,0 | 12,0 | 12,3 | 11,9 | 13,0 | 13,0 |
| 21 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности | процент | 65,3 | 67,0 | 66,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 65,0 |
| 22 | Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений | процент | 2,8 | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| 23 | Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района | количе-ство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района | 1/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы | процент | 25,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 22,0 | 22,0 | 20,0 | 20,0 |
| Подпрограмма 6 муниципальной программы: «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 26 | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа Горьковский район Омской области | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

Подпрограмма «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Развитие системы образования муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Астыровская СОШ», МБОУ «Бельсенды-казахская ООШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Горьковская СОШ имени В.А. Варнавского», МБОУ «Демьяновская ООШ», МБОУ «Краснополянская СОШ», МБОУ «Лежанская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «Павлодаровская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «Серебрянская СОШ», МБОУ «Суховская СОШ», МБОУ «Ударновская СОШ», МБОУ «Чучкинская ООШ», МБДОУ «Алексеевский детский сад», МБДОУ «Георгиевский детский сад», МБДОУ «Горьковский детский сад», МБДОУ «Краснополянский детский сад», МБДОУ «Лежанский детский сад», МБДОУ «Новопокровский детский сад», МБДОУ «Октябрьский детский сад», МБДОУ «Павлодаровский детский сад», МБДОУ «Серебрянский детский сад», МБДОУ «Суховской детский сад». |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, МБОУ «Алексеевская СОШ», МБОУ «Астыровская СОШ», МБОУ «Бельсенды-казахская ООШ», МБОУ «Георгиевская СОШ», МБОУ «Горьковская СОШ имени В.А. Варнавского», МБОУ «Демьяновская ООШ», МБОУ «Краснополянская СОШ», МБОУ «Лежанская СОШ», МБОУ «Новопокровская СОШ», МБОУ «Октябрьская СОШ», МБОУ «Павлодаровская СОШ», МБОУ «Рощинская СОШ», МБОУ «Серебрянская СОШ», МБОУ «Суховская СОШ», МБОУ «Ударновская СОШ», МБОУ «Чучкинская ООШ», МБДОУ «Алексеевский детский сад», МБДОУ «Георгиевский детский сад», МБДОУ «Горьковский детский сад», МБДОУ «Краснополянский детский сад», МБДОУ «Лежанский детский сад», МБДОУ «Новопокровский детский сад», МБДОУ «Октябрьский детский сад», МБДОУ «Павлодаровский детский сад», МБДОУ «Серебрянский детский сад», МБДОУ «Суховской детский сад». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2031 годы |
| Цель подпрограммы | Обеспечение населения Горьковского района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Задача 2. Выявление и поддержка талантливой молодежи. Задача 3. Развитие кадрового потенциала системы образования Горьковского района. Задача 4. Организация оздоровления и отдыха детей. Задача 5. Совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности комитета по образованию в сфере образования. Задача 6. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Задача 8. Обеспечение финансирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Задача 9. Создание благоприятных условий для развития образования и повышения престижа профессии педагога. Задача 10. Благоустройство территорий Горьковского района в сфере образования. Задача 11. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дошкольного образования. Задача 12. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам начального, основного и среднего общего образования. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования. Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью. Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами. Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий. Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством. Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям). Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству. Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования. Основное мероприятие 9. Региональный проект «Педагоги и наставники», направленный на достижение целей национального проекта «Молодежь и дети». Основное мероприятие 10. Обустройство прилегающих территорий к объектам социальной инфраструктуры в сфере образования. Основное мероприятие 11. Региональный проект «Поддержка семьи», направленный на достижение целей национального проекта «Семья». Основное мероприятие 12. Реализация регионального проекта «Все лучшее детям», направленного на достижение целей национального проекта «Молодежь и дети». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 364 572 299,25 руб., в том числе: - 2026 год – 664 499 551,88 руб.; - 2027 год – 628 770 997,05 руб.; - 2028 год – 558 440 918,04 руб.; - 2029 год – 170 953 610,76 руб.; - 2030 год – 170 953 610,76 руб.; - 2031 год – 170 953 610,76 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 032 173 180,95 руб., в том числе: - 2026 год – 198 412 533,19 руб.; - 2027 год – 162 966 607,03 руб.; - 2028 год – 157 933 208,45 руб.; - 2029 год – 170 953 610,76 руб.; - 2030 год – 170 953 610,76 руб.; - 2031 год – 170 953 610,76 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 1 098 726 278,00 руб., в том числе: - 2026 год – 370 826 558,20 руб.; - 2027 год – 364 625 778,11 руб.; - 2028 год – 363 273 941,69 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 233 672 840,30 руб., в том числе: - 2026 год – 95 260 460,49 руб.; - 2027 год – 101 178 611,91 руб.; - 2028 год – 37 233 767,90 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты: 1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, процент: - 2026 год –49,70; - 2027 год –49,70; - 2028 год – 50,00; - 2029 год – 50,00; - 2030 год – 50,00; - 2031 год – 50,00. 2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процент: - 2026 год – 80,9; - 2027 год – 81,0; - 2028 год – 81,0; - 2029 год – 81,0; - 2030 год – 81,0; - 2031 год – 81,0. 3. Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, процент: - 2026 год – 75,0; - 2027 год – 75,0; - 2028 год – 75,0; - 2029 год – 75,0; - 2030 год – 75,0; - 2031 год – 75,0. 4. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, процент: - 2026 год – 84,5; - 2027 год – 85,0; - 2028 год – 85,5; - 2029 год – 86,0; - 2030 год – 86,5; - 2031 год – 86,5. 5. Доля учителей в возрасте до 35 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, процент: - 2026 год – 19,0; - 2027 год – 19,0; - 2028 год – 19,0; - 2029 год – 19,0; - 2030 год – 19,0; - 2031 год – 19,0. 6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, процент: - 2026 год – 74,61; - 2027 год – 74,61; - 2028 год – 80,00; - 2029 год – 80,00; - 2030 год – 80,00; - 2031 год – 80,00. 7. Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание, процент: - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100; - 2031 год – 100. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития.

Наиболее актуальными проблемами в сфере образования Горьковского района, на решение которых направлена подпрограмма, являются:

1) Недостаточные условия для получения обучающимися качественного образования современного уровня.

2) Обеспечение безопасности здоровья и жизни обучающихся и воспитанников образовательных организациях.

3) Ограниченность материально-технических ресурсов (недостаточное технологическое, учебно-методическое обеспечение, высокий износ основных фондов) образовательных учреждений.

4) Низкий уровень доли педагогов со стажем работы до 5 лет.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить:

- устойчивое развитие системы образования Горьковского района;

- проведение мониторинга состояния системы образования Горьковского района, анализа и прогноза влияния различных факторов на реализацию подпрограммы;

- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан;

- корректировку подпрограммы в зависимости от изменений состояния системы образования Горьковского района.

При этом невозможность комплексного развития системы образования Горьковского района без использования программно-целевого метода обусловлена многообразием, сложностью и масштабностью задач развития системы образования Горьковского района.

Вероятными последствиями отказа от использования программно-целевого метода при решении проблем развития и функционирования системы образования Горьковского района могут стать:

- невозможность формирования единого образовательного пространства, модернизации системы образования Горьковского района;

- недоступность качественного образования;

- снижение уровня развития и адресной поддержки обучающихся в образовательных учреждениях и работников системы образования Горьковского района.

Основными рисками, связанными с решением проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение системы образования Горьковского района;

- неэффективное использование средств муниципального бюджета, выделенных на реализацию подпрограммы.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение населения Горьковского района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей.

Задачами подпрограммы являются:

1. Повышение доступности качественных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования.

2. Выявление и поддержка талантливой молодежи.

3. Развитие кадрового потенциала системы образования Горьковского района.

4. Организация оздоровления и отдыха детей.

5. Совершенствование исполнительно-распорядительной деятельности комитета по образованию в сфере образования.

6. Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

7. Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

8. Обеспечение финансирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

9. Создание благоприятных условий для развития образования и повышения престижа профессии педагога.

10. Благоустройство территорий Горьковского района в сфере образования.

11. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дошкольного образования.

12. Обеспечение равного доступа детей к актуальным и востребованным программам начального, основного и среднего общего образования.

# Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2026 - 2031 годов. Выделение отдельных этапов реализации подпрограммы не предполагается.

## Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 364 572 299,25 руб., в том числе:

- 2026 год – 664 499 551,88 руб.;

- 2027 год – 628 770 997,05 руб.;

- 2028 год – 558 440 918,04 руб.;

- 2029 год – 170 953 610,76 руб.;

- 2030 год – 170 953 610,76 руб.;

- 2031 год – 170 953 610,76 руб.

Из общего объема финансирования за счет:

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 1 032 173 180,95 руб., в том числе:

- 2026 год – 198 412 533,19 руб.;

- 2027 год – 162 966 607,03 руб.;

- 2028 год – 157 933 208,45 руб.;

- 2029 год – 170 953 610,76 руб.;

- 2030 год – 170 953 610,76 руб.;

- 2031 год – 170 953 610,76 руб.

- поступлений целевого характера из областного бюджета 1 098 726 278,00 руб., в том числе:

- 2026 год – 370 826 558,20 руб.;

- 2027 год – 364 625 778,11 руб.;

- 2028 год – 363 273 941,69 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

- поступлений целевого характера из федерального бюджета 233 672 840,30 руб., в том числе:

- 2026 год – 95 260 460,49 руб.;

- 2027 год – 101 178 611,91 руб.;

- 2028 год – 37 233 767,90 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидаются следующие результаты:

1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 – 6 лет, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Кс/Квсего*100 %, где:

Кс – количество детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, ед.

Квсего – общая численность детей в возрасте 1 – 6 лет, проживающих на территории Горьковского района, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных статистического отчета 85 К и статистической информации.

2. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Кд/Квсего*100 %, где:

Кд – количество детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, ед.

Квсего – общая численность детей данной возрастной группы, проживающих на территории Горьковского района, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных статистического отчета 1ДОП и статистической информации.

3. Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ку/Квсего*100 %, где:

Ку – количество обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов, ед.

Квсего – общее количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных протоколов проведения олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов и приложений к статистическому отчету ОО-1.

4. Доля детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, ед.

Б – общее количество выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных статистического отчета РИК-103.

5. Доля учителей в возрасте до 35 лет муниципальных общеобразовательных организаций, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ум/Увсего*100 %, где:

Ум – количество учителей в возрасте до 35 лет муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

Увсего – общая численность учителей муниципальных общеобразовательных организаций, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных статистического отчета ОО-1.

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А=В/С*100%, где:

В – количество муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, ед.

С – общее количество муниципальных общеобразовательных учреждений на территории Горьковского района, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – на основании данных статистического отчета ОО-1.

7. Доля исполненных соглашений между органом местного самоуправления и общеобразовательными организациями, осуществляющими бесплатное горячее питание, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А=В/С*100%, где:

В – количество образовательных организаций, исполнивших соглашения, ед.

С – количество образовательных организаций, заключивших соглашения, ед.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – количество соглашений и количество организаций отчитавшихся об исполнении соглашений.

# Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

Для оценки эффективности подпрограммы используются следующие целевые индикаторы:

1). Доля родителей (законных представителей), получающих денежную компенсацию части родительской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Кп/Ки*100 %, где:

Кп – количество родителей (законных представителей), получающих компенсацию, ед.

Ки – количество родителей (законных представителей), имеющих право на получение компенсации, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчета об осуществлении переданных государственных полномочий по предоставлению меры социальной поддержки в форме компенсации родительской платы и использовании средств на их реализацию.

2). Обеспеченность государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

О = Оп/Опрож.*100 %, где:

Оп – количество обучающихся, получающих дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное образование, ед.

Опрож. – количество детей от 1 года до 18-ти лет, нуждающихся в получении дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистических отчетов ОО-1,2, 85К, 1ДО по состоянию на 31 декабря отчетного года.

3). Доля муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, соответствующих современным условиям, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ксоотв./Кобщ. кол-во*100 %, где:

Ксоотв.– количество муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, соответствующих современным условиям, ед.

Кобщ. кол-во – общее количество муниципальных учреждений дошкольного образования, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистических отчетов ОО-1;2.

4). Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, от общего количества обучающихся в общеобразовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Кс/Куч.*100 %, где:

Кс – количество обучающихся в общеобразовательных организациях, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, ед.

Куч. – общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях, участвовавших в едином государственном экзамене по русскому языку и математике, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных приказов о допуске к сдаче экзаменов, протоколов результатов экзаменов.

5). Доля общеобразовательных организаций, оснащенных транспортными средствами для подвоза обучающихся соответствующих требованиям безопасности перевозки детей, от общего количества нуждающихся общеобразовательных организаций, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Косн./Квсего*100 %, где:

Косн. – количество общеобразовательных организаций, оснащенных транспортными средствами для подвоза обучающихся соответствующих требованиям безопасности перевозки детей, ед.

Квсего – общее количество нуждающихся общеобразовательных организаций, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных приложений к статистическому отчету ОО-1.

6). Достижение уровня средней номинальной начисленной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования Горьковского района, в соответствии с соглашением, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Зф/Зс*100 %, где:

Зф – фактическая средняя номинально начисленная заработная плата педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования Горьковского района, руб.

Зс – средняя номинально начисленная заработная плата педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования Горьковского района по соглашению, руб.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчета о выполнении соглашения.

7). Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях в общем количестве муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Зрем/Звсего*100 %, где:

Зрем – количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по ремонту зданий, установке систем и оборудования пожарной и общей безопасности за счет средств субсидий на ремонт зданий, установку систем и оборудования пожарной и общей безопасности в муниципальных образовательных организациях, ед.

Звсего – общее количество муниципальных образовательных организаций района, которым предоставлена субсидия, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов по освоению субсидий, предоставляемых Комитетом по образованию Администрации Горьковского района Омской области в Министерство образования Омской области.

8). Доля муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Горьковского района, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д =B/C*100 %, где:

B – количество муниципальных образовательных организаций, получивших положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за счет средств субсидии, ед.

C – общее количестве муниципальных образовательных организаций Горьковского района, которым предоставлены средства указанной субсидии на соответствующие цели, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов по освоению субсидий, предоставляемых Комитетом по образованию Администрации Горьковского района Омской области в Министерство образования Омской области.

9). Доля обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), в общей численности обучающихся, получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным образовательных организаций Горьковского района, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д=(Кобуч./Вобуч.)*100 %, где:

К обуч. – количество обучающихся получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваемых горячим питанием (готовой к употреблению пищевой продукцией) за счет субсидии на организацию горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией) чел.

Вобуч. – общее количество обучающихся получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях, проживающих в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения, определенной по данным образовательных организаций Горьковского района, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора - на основании данных отчетов по освоению субсидий на организацию горячего питания обучающихся получающих основное общее, среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией).

10). Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А=В/С*100%, где:

В – количество обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, чел.

С – общее количество обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные отчетов образовательных организаций и статистическая отчетность ОО1.

11). Доля муниципальных образовательных организаций Горьковского района, в которых проведены мероприятия по материально – техническому оснащению за счет средств субсидии на материально – техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Горьковскому району, в общем количестве муниципальных образовательных организаций Горьковского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А=В/С*100%, где:

В – муниципальные образовательные организаций Горьковского района, в которых проведены мероприятия по материально – техническому оснащению за счет средств субсидии на материально – техническое оснащение муниципальных образовательных организаций, предоставленных Горьковскому району, ед.

С – общее количество муниципальных образовательных организаций Горьковского района, которым предоставлены средства указанных субсидий на соответствующие цели, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – договора на материально – техническое оснащение, приказ Комитета по образованию Администрации Горьковского района Омской области по распределению субсидии.

12). Доля родителей, получающих компенсацию за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных организациях от общего числа родителей, имеющих право на получение компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных организациях Горьковского района, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = К род./В род*100%, где:

К род. – количество родителей, получающих компенсацию за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных организациях, ед.

В род. - общее число родителей, имеющих право на получение компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в бюджетных общеобразовательных организациях Горьковского района, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные отчета о расходовании субсидий местного бюджета и отчеты образовательных организаций об организации питания.

13). Доля обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членами семей таких граждан, к общему количеству обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А = В/С*100%, где:

В – количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей участников специальной военной операции, которые предусмотрены Указом Губернатора Омской области от 3 августа 2023 года № 181 «Об установлении дополнительных мер поддержки и помощи для участников специальной военной операции и членов их семей на территории Омской области», обеспеченных дополнительными мерами социальной поддержки членами семей таких граждан, чел.

С - общее количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, являющихся членами семей указанных граждан, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – табель учета посещаемости детей и приказы муниципальных образовательных организаций.

14). Количество автоматизированных рабочих мест, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – договор об оказании услуг, акт об оказании услуг.

15). Количество исполненных контрактов по ремонту фасада без штрафных санкций, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – сведения ЕИС.

16). Доля обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов от общего количества обучающихся муниципальных образовательных организаций, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ку/Квсего*100 %, где:

Ку – количество обучающихся - участников олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов, ед.

Квсего – общее количество обучающихся муниципальных образовательных организаций, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных протоколов проведения олимпиад, научно-практических конференций, спортивных мероприятий, творческих конкурсов и приложений к статистическому отчету ОО-1.

17). Доля учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников от общего количества обучающихся общеобразовательных организаций района, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ку/Квсего*100 %, где:

Ку – количество учащихся, принявших участие в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников, ед.

Квсего – общее количество обучающихся общеобразовательных организаций района, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных протоколов проведения олимпиад и приложений к статистическому отчету ОО-1.

18). Доля педагогов, принимающих участие в различных организационных формах предъявления опыта работы на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровне, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Пу/Пвсего*100 %, где:

Пу – количество педагогов, принимающих участие в различных организационных формах предъявления опыта работы на муниципальном, региональном, всероссийском и международном уровне, ед.

Пвсего – всего педагогических работников, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных мониторинга педагогического роста.

19). Доля молодых специалистов от общего количества педагогических работников образовательных организаций, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Пм/Пвсего*100 %, где:

Пм – педагоги из категории молодые специалисты, ед.

Пвсего – всего педагогических работников, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета ОО-1.

20). Обеспечены выплаты обучающимся по очной форме обучения по направлению подготовки «Образование и педагогические науки» в образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Омской области, заключившим договор о целевом обучении после 1 мая 2024 года в целях дальнейшего трудоустройства в муниципальную образовательную организацию, измеряется в человеках. Формула расчета целевого индикатора определяется, как общее количество обучающихся, обеспеченных выплатами.

Источник данных для расчета целевого индикатора – ведомственный мониторинг Министерства образования Омской области.

21). Обеспечение сохранности имущества оздоровительного лагеря «Жемчужина», измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Итек/Ипред (± приход, выбытие)*100 %, где:

Итек – результат текущей инвентаризации, ед.

Ипред – результат предшествующего периода инвентаризации, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании материалов ежегодной инвентаризации ОЛ «Жемчужина».

22). Количество детей от 6 до 17 лет направленных в оздоровительные лагеря, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных ежегодного отчета по итогам оздоровления.

23). Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 17 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = До/Доч*100 %, где:

До – количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории Горьковского района, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, чел.

Доч – общая численности детей в возрасте от 6 до 17 лет, проживающих на территории муниципальных образований Омской области, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные отчетов по итогам оздоровления и статистическая отчетность ОО1.

24). Доля потребителей муниципальных услуг, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Кпот/Квсего*100 %, где:

Кпот – количество потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере образования, ед.

Квсего – общее количество потребителей муниципальных услуг, участвовавших в опросе, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных мониторинга потребителей муниципальных услуг в сфере образования или независимой оценки качества образования.

25). Соблюдение уровня заработной платы работников учреждений финансово - экономического, хозяйственного, учебно - методического, информационно - кадрового сопровождения не ниже МРОТ, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

ЗПцфэхо≥ЗПмрот

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета ЗП - образование.

26). Доля приемных родителей получающих выплату на содержание подопечных детей, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – приемные родители, получающие выплату на содержание подопечных детей, ед.

Б – общее количество приемных родителей, имеющих право на меры социальной поддержки, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета РИК-103.

27). Доля приемных родителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – количество приемных родителей, получающих ежемесячное денежное вознаграждение, ед.

Б – общее количество приемных родителей, имеющих право на получение ежемесячного денежного вознаграждения, по договорам о приемной семье, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета РИК-103.

28). Доля опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплату на содержание подопечных детей, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – количество опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получающих выплату на содержание подопечных детей, ед.

Б – общее количество опекунов (попечителей) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на получение выплаты на содержание подопечных детей, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета РИК-103.

29). Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, от общего количества выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью, ед.

Б – общее количество выявленных детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в текущем году, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных статистического отчета РИК-103.

30). Доля субвенции предоставленных на исполнение переданных полномочий, использованных в отчетном году, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = А/Б*100 %, где:

А – объем исполненных субвенций, руб.

Б – объем доведенных субвенций, руб.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет об исполнении субвенции и бюджет района.

31). Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

С=Ч серт/Ч всего*100 %, где:

Ч серт – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования, чел.

Ч всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные из электронной системы «Навигатор дополнительного образования» и статистические данные численности и возрастного состава населения.

32). Доля педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), в общей численности педагогических работников такой категории, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Д = Ко/Квс*100%, где:

Ко – количество педагогических работников образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (из расчета 10 тыс. рублей в месяц с учетом страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также районных коэффициентов и процентных надбавок), чел.

Квс - общая численность педагогических работников такой категории, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные отчетов образовательных организаций и статистическая отчетность ОО-1.

33). Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, которым выплачены ежемесячные денежные вознаграждения, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – штатное расписание, приказ о приеме на работу, платежное поручение.

34). В муниципальных общеобразовательных организациях проведены мероприятия по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – приказ о приеме на работу.

35). Доля благоустроенных территорий Горьковского района в сфере образования, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

А=Б/В*100 %, где:

Б – количество благоустроенных территорий Горьковского района в сфере образования, ед.,

В – количество территорий Горьковского района подлежащих благоустройству, ед.

Источник данных для расчета целевого индикатора – соглашение об исполнении субсидии.

36). Осуществлен капитальный ремонт и оснащение зданий дошкольных образовательных организаций, измеряется в объектах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов о выполнении соглашения между Администрацией Горьковского района Омской области и Министерством образования Омской области по реализации субсидии; сведения ЕИС.

37). Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций, измеряется в объектах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов о выполнении соглашения между Администрацией Горьковского района Омской области и Министерством образования Омской области по реализации субсидии.

Приложение № 3

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026 - 2031 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026 - 2031 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района Омской области |
| Наименование исполнительно – распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | - Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района Омской области; - МБУ «Районный центр культуры»; - МБУ «Горьковская централизованная библиотечная система»; - МБОУ ДО «Горьковская ДШИ»; - МБУ «Горьковский историко - краеведческий музей»; - МБУ «ЦФИМХО». |
| Наименование исполнительно – распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | - Комитет по культуре и искусству Администрации Горьковского района Омской области; - МБУ «Районный центр культуры»; - МБУ «Горьковская централизованная библиотечная система»; - МБОУ ДО «Горьковская ДШИ»; - МБУ «Горьковский историко - краеведческий музей»; - МБУ «ЦФИМХО». |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2031 годы |
| Цель подпрограммы | Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содействие в развитии профессионального искусства, любительского творчества, обеспечение беспрепятственного доступа к музейным коллекциям и библиотечным фондам населения Горьковского района. Задача 2. Организация работы по сохранению и приумножению нематериальных культурных ценностей, развитию самодеятельного художественного и народного творчества населения. Задача 3. Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения. Задача 4. Выявление и поддержка одаренных граждан, приобщение их к профессиональному искусству. Задача 5. Популяризация историко-культурного наследия на территории Горьковского района. Задача 6. Оказание квалифицированных консультационных юридических, методических, бухгалтерских, а также хозяйственных услуг учреждениям культуры и искусства района (на договорной основе). Задача 7. Создание условий для реализации творческого потенциала нации. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского района. Основное мероприятие 2. Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию. Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения. Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования. Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского района. Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района. Основное мероприятие 7. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 644 532 016,37 руб., в том числе: - 2026 год – 124 646 805,96 руб.; - 2027 год – 122 176 924,75 руб.; - 2028 год – 92 056 580,41 руб.; - 2029 год – 101 883 901,75 руб.; - 2030 год – 101 883 901,75 руб.; - 2031 год – 101 883 901,75 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 582 440 923,29 руб., в том числе: - 2026 год – 93 047 007,26 руб.; - 2027 год – 91 685 630,37 руб.; - 2028 год – 92 056 580,41 руб.; - 2029 год – 101 883 901,75 руб.; - 2030 год – 101 883 901,75 руб.; - 2031 год – 101 883 901,75 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 61 115 609,28 руб., в том числе: - 2026 год – 30 624 314,90 руб.; - 2027 год – 30 491 294,38 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 975 483,80 руб., в том числе: - 2026 год – 975 483,80 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1). Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц. - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5; - 2031 год – 5. 2). Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц. - 2026 год – 9920; - 2027 год – 9920; - 2028 год – 9920; - 2029 год – 9920; - 2030 год – 9920; - 2031 год – 9920. 3). Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек. - 2026 год – 10850; - 2027 год – 10850; - 2028 год – 10850; - 2029 год – 10850; - 2030 год – 10850; - 2031 год – 10850. 4). Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек. - 2026 год – 135; - 2027 год – 135; - 2028 год – 135; - 2029 год – 135; - 2030 год – 135; - 2031 год – 135. 5). Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц. - 2026 год – 900; - 2027 год – 900; - 2028 год – 900; - 2029 год – 900; - 2030 год – 900; - 2031 год – 900. 6). Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц. - 2026 год – 5; - 2027 год – 5; - 2028 год – 5; - 2029 год – 5; - 2030 год – 5; - 2031 год – 5. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

Законом Российской Федерации от 09.10.1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» признана основополагающая роль культуры в развитии и самореализации, личности, гуманизации общества и сохранения национальной самобытности народов. Неоспорим тот факт, что культура положительно влияет на экономику через совершенствование интеллектуального, образовательного, духовного потенциала граждан.

Содержанием культурной политики в Горьковском районе является подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» муниципальной программы «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы», направленная на обеспечение доступа самых широких групп населения к культурным ценностям и современным культурным ресурсам.

Подпрограмма разработана в соответствие со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; законом Российской Федерации от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в которых определены вопросы местного значения в области сохранения, развития, популяризации и распространения культуры и искусства.

На территории Горьковского района функционируют муниципальные бюджетные учреждения культуры, которые предоставляют населению нашего района широкий спектр услуг. Данные услуги направлены на удовлетворение эстетических и духовных потребностей населения и призваны способствовать созданию более высокого уровня жизни горьковчан.

Накопившиеся проблемы в сфере культуры значительно превышают возможности по их решению. Особо актуальные, это:

- слабая материально-техническая база учреждений культуры и искусства, а именно: низкий уровень оснащенности учреждений культуры современной компьютерной, музыкальной и световой техникой, достаточно устаревшее оборудование (мебель), потребность в капитальных и косметических ремонтах помещений учреждений культуры;

- отсутствие квалифицированных специалистов (аккомпаниаторов, балетмейстеров, хормейстеров и д.р.), потребность в омоложении кадрового состава;

- недостаточность или отсутствие необходимых площадей (помещений) для деятельности в полной мере;

- комплектование библиотечного фонда отстает от нормативной потребности по обновляемости фондов и др.

От того, насколько представится возможным решить данные проблемные вопросы в ближайшие годы, зависит увеличение количества и полноценного качества, предлагаемых учреждениями культуры района, услуг населению и, соответственно, рост внебюджетных поступлений.

Однако за последние годы удалось не только сохранить материально-техническую базу, но и пополнить ее при реализации программ федерального и регионального уровня, при этом поднять творческий уровень и содержание деятельности учреждений культуры. Результатом такой работы являются многочисленные призовые места, а также денежные выплаты с присвоением, соответствующих профессиональной деятельности, статусов. Тем не менее, для дальнейшего успешного развития отрасли культуры Горьковского района необходимо решить, при помощи программных методов, ряд существующих проблем по основным направлениям деятельности культуры.

Мероприятия данной подпрограммы позволят консолидировать население Горьковского района, являющееся потребителями услуг, дать новый импульс развитию межнациональных отношений, поспособствуют увеличению творческого потенциала коллективов самодеятельного народного и художественного творчества учреждений культуры района, а также учащихся дополнительного образования.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям.

Задачи подпрограммы:

1). Содействие в развитии профессионального искусства, любительского творчества, обеспечение беспрепятственного доступа к музейным коллекциям и библиотечным фондам населения Горьковского района.

2). Организация работы по сохранению и приумножению нематериальных культурных ценностей, развитию самодеятельного художественного и народного творчества населения.

3). Совершенствование системы информационно-библиотечного обслуживания населения.

4). Выявление и поддержка одаренных граждан, приобщение их к профессиональному искусству.

5). Популяризация историко-культурного наследия на территории Горьковского района.

6). Оказание квалифицированных консультационных юридических, методических, бухгалтерских, а также хозяйственных услуг учреждениям культуры и искусства района (на договорной основе).

7). Создание условий для реализации творческого потенциала нации.

# Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы осуществляется в течение 2026 – 2031 годов.

Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 644 532 016,37 руб., в том числе:

- 2026 год – 124 646 805,96 руб.;

- 2027 год – 122 176 924,75 руб.;

- 2028 год – 92 056 580,41 руб.;

- 2029 год – 101 883 901,75 руб.;

- 2030 год – 101 883 901,75 руб.;

- 2031 год – 101 883 901,75 руб.

Из общего объема финансирования за счет:

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 582 440 923,29 руб., в том числе:

- 2026 год – 93 047 007,26 руб.;

- 2027 год – 91 685 630,37 руб.;

- 2028 год – 92 056 580,41 руб.;

- 2029 год – 101 883 901,75 руб.;

- 2030 год – 101 883 901,75 руб.;

- 2031 год – 101 883 901,75 руб.

- поступлений целевого характера из областного бюджета 61 115 609,28 руб., в том числе:

- 2026 год – 30 624 314,90 руб.;

- 2027 год – 30 491 294,38 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

- поступлений целевого характера из федерального бюджета 975 483,80 руб., в том числе:

- 2026 год – 975 483,80 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Кпюл, где:

Кпюл - количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, уставы юридических лиц.

2. Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Ккмг, где:

Ккмг – количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – журнал учета культурно – досуговых мероприятий, форма федерального статистического наблюдения 7-НК.

3. Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р=Кпб, где:

Кпб - количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – формуляры читателей, форма федерального статистического наблюдения 6-НК.

4. Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р=Ко, где:

Ко - количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – табель посещаемости, форма федерального статистического наблюдения 1-ДМШ.

5. Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Кммг, где:

Кммг - количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – журнал учета работы, форма федерального статистического наблюдения 8-НК.

6. Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Коюл, где:

Коюл - количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц.

Источники данных для расчета ожидаемых результатов – договора безвозмездного оказания услуг с юридическими лицами.

# Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

1. Количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Кпюл, где:

Кпюл - количество подведомственных юридических лиц учреждений культуры района, единиц.

Источники данных для расчета целевого индикатора – выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, уставы юридических лиц.

2. Количество студентов, получивших муниципальную стипендию, измеряется в человеках.

Источники данных для расчета целевого индикатора – платежное поручение.

3. Количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Ккмг, где:

Ккмг – количество культурно - досуговых мероприятий, проведенных за отчетный период, единиц.

Источники данных для расчета целевого индикатора – журнал учета культурно – досуговых мероприятий, форма федерального статистического наблюдения 7-НК.

4. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Омской области, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р= Зфк/Дп*100%, где:

Зфк – фактическая средняя заработная плата работников учреждений культуры, которая рассчитана исходя из показателей начисленного фонда оплаты труда и среднесписочной численности, рублей;

Дп – планируемый среднемесячный доход от трудовой деятельности по Омской области, который доводится Министерством культуры Омской области, рублей.

Источники данных для расчета целевого индикатора – статистические формы отчетности П-4 (Сведения о численности и заработной платы работников) и ЗП - культура (Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала).

5. Численность участников клубных формирований, измеряется в человеках.

Источники данных для расчета целевого индикатора – журналы клубных формирований.

6. Количество произошедших чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона, измеряется в единицах.

Источники данных для расчета целевого индикатора – специальная метио информация.

7. Количество зданий МБУ «Районный центр культуры», в которых проведен ремонт и укрепивших материально-техническую базу и оснащение оборудованием, измеряется в единицах.

Источники данных для расчета целевого индикатора – акт выполненных работ, товарная накладная.

8. Количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р=Кпб, где:

Кпб - количество пользователей общедоступной муниципальной библиотеки, человек.

Источники данных для расчета целевого индикатора – формуляры читателей, форма федерального статистического наблюдения 6-НК.

9. Количество посещений общедоступных библиотек (публичных) библиотек (на 1 жителя в год), измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Кпб/Чн, где:

Кпб - фактическое количество посещений общедоступной муниципальной библиотеки, человек;

Чн -численность населения, человек.

Источники данных для расчета целевого индикатора – формуляры читателей, форма федерального статистического наблюдения 6-НК. Численность населения – данные статистики.

10. Количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, измеряется в человеках и рассчитывается по формуле:

Р=Ко, где:

Ко - количество обучающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования, человек.

Источники данных для расчета целевого индикатора – табель посещаемости, форма федерального статистического наблюдения 1-ДМШ.

11. Доля работников муниципальных учреждений в сфере культуры, которым обеспечены гарантии, измеряется в процентах рассчитывается по формуле:

Р=А/В*100%, где:

А – количество получивших МРОТ, чел.;

В – численность работающих, чел.

Источники данных для расчета целевого индикатора – расчетная ведомость.

12. Соотношение средней заработной платы педагогических работников к средней заработной плате учителей по Омской области, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Р=Зфп/Зпу*100%, где:

Зфп – фактическая средняя заработная плата педагогических работников, которая рассчитана исходя из показателей начисленного фонда оплаты труда и среднесписочной численности, рублей;

Зпу – планируемая среднемесячная заработная плата учителей по Омской области, которая доводится Министерством культуры Омской области, рублей.

Источники данных для расчета целевого индикатора – статистические формы отчетности П-4 (Сведения о численности и заработной платы работников) и ЗП - образование (Сведения о численности и оплате труда работников сферы образования по категориям персонала).

13. Количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Кммг, где:

Кммг - количество мероприятий по научно-просветительской деятельности, проведенных музеем за отчетный период, единиц.

Источники данных для расчета целевого индикатора – журнал учета работы, форма федерального статистического наблюдения 8-НК.

14. Количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, измеряется в единицах и рассчитывается по формуле:

Р=Коюл, где:

Коюл - количество обслуживаемых юридических лиц учреждений культуры, единиц.

Источники данных для расчета целевого индикатора – договора безвозмездного оказания услуг с юридическими лицами.

15. Оказано государственной поддержки лучшим работникам сельских учреждений культуры, измеряется в человеках.

Источники данных для расчета целевого индикатора – платежные поручения.

16. Оказано государственной поддержки лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений, измеряется в единицах.

Источники данных для расчета целевого индикатора – платежные поручения.

Приложение № 4

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2031 годы |
| Цель подпрограммы | Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Создание условий для привлечения жителей Горьковского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Задача 2. Обеспечение материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта. Задача 3. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности. Задача 4. Совершенствование организационных механизмов поддержки детей, молодежных детских и молодежных организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня. Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий. Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе. Основное мероприятие 4: Региональный проект «Россия - страна возможностей», направленный на достижение целей национального проекта «Молодежь и дети». |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 158 550 013, 85 руб., в том числе: - 2026 год – 48 581 934,81 руб.; - 2027 год – 14 807 639,65 руб.; - 2028 год – 14 459 365,39 руб.; - 2029 год – 26 900 358,00 руб.; - 2030 год – 26 900 358,00 руб.; - 2031 год – 26 900 358,00 руб. Из общего объема финансирования за счет: - налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 133 246 864,87 руб., в том числе: - 2026 год – 23 278 785,83 руб.; - 2027 год – 14 807 639,65 руб.; - 2028 год – 14 459 365,39 руб.; - 2029 год – 26 900 358,00 руб.; - 2030 год – 26 900 358,00 руб.; - 2031 год – 26 900 358,00 руб. - поступлений целевого характера из областного бюджета 714 802,98 руб., в том числе: - 2026 год – 714 802,98 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. - поступлений целевого характера из федерального бюджета 24 588 346,00 руб., в том числе: - 2026 год – 24 588 346,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 0,00 руб.; - 2030 год – 0,00 руб.; - 2031 год – 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом, человек: - 2026 год – 8494; - 2027 год – 8494; - 2028 год – 8494; - 2029 год – 8494; - 2030 год – 8494; - 2031 год – 8494. 2. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества, человек: - 2026 год – 1800; - 2027 год – 1800; - 2028 год – 1800; - 2029 год – 1800; - 2030 год – 1800; - 2031 год – 1800. 3. Процент исполнения плана мероприятий, процент: - 2026 год – 100; - 2027 год – 100; - 2028 год – 100; - 2029 год – 100; - 2030 год – 100; - 2031 год – 100. 4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процент: - 2026 год – 68,83; - 2027 год – 68,84; - 2028 год – 68,85; - 2029 год – 68,86; - 2030 год – 68,87; - 2031 год – 68,88. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

# Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в муниципальном округе Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» (далее – Подпрограмма) является продолжением программных мероприятий по реализации государственной и региональной политики в области развития физической культуры и спорта, молодежной политики и потребности в оздоровительных услугах.

В 2024 году на основании календарного плана физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий в районе проведено 189 спортивных мероприятия с количеством участников – 9170 чел.

Общефизическая подготовка подрастающего поколения требует дальнейшего совершенствования физкультурно-оздоровительной работы, несмотря на увеличение числа жителей района, занимающихся в организованных формах физической культурой и спортом, их количество составляет 68,81 % от всего населения.

Исходя из вышеизложенного, принятие данной Подпрограммы будет способствовать в конечном итоге увеличению числа жителей района, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей и укреплению их здоровья.

Реализация молодежной политики требует решение вопросов информационного, кадрового и методического обеспечения. Необходимо обеспечить высокую информированность молодежи о своих правах и возможностях, о деятельности органов власти в сфере молодежной политики. Разработка данного направления Подпрограммы обусловлена необходимостью формирования условий для самореализации, социальной адаптации, повышение активности более 5245 молодых жителей Горьковского района. Активность молодежи в решении районных проблем и уровень участия молодежи в социально-экономической жизни в недалеком будущем будут определять перспективы развития района. В 2024 году было организовано и проведено 14 районных мероприятий.

Организация отдыха и оздоровления детей является важным направлением социальной политики в районе. В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и Закон Омской области от 23.06.2021 г. № 2395-ОЗ «О регулировании отношений в сфере молодежной политики на территории Омской области», дети имеют право на получение услуг по организации отдыха и оздоровления.

Таким образом, на период с 2026 по 2031 годы поставлены задачи по обеспечению предоставления услуг по отдыху и оздоровлению.

По данным статистического наблюдения в Горьковском районе по состоянию на 01 января 2024 года 355 детей школьного возраста (в возрасте от 14 до 17 лет).

Использование программно-целевого метода в рамках Подпрограммы позволит обеспечить:

- предоставление оздоровительных услуг детям, проживающим на территории района, в полном объеме;

- повышение качества предоставляемых оздоровительных услуг;

- дальнейшее развитие и совершенствование сложившейся системы детского отдыха и оздоровления.

В Горьковском районе сложилась система работы по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время в период летних школьных каникул.

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, создания условий для формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений и снижения уровня социальной напряженности в обществе управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, образовательные учреждения, предприятия, организации района совместно с Казенным учреждением «Центр занятости населения Горьковского района» ежегодно занимаются разработкой и реализацией мероприятий, обеспечивающих предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и оказание им поддержки в адаптации к современной экономической системе общества. В 2024 году в Горьковском районе было трудоустроено 235 подростков.

Мероприятия по организации временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет в свободное от учебы время в период летних школьных каникул позволят приобщить несовершеннолетних граждан к труду и предоставить им возможность трудового заработка.

Практика реализации в Горьковском районе муниципальных программ подтверждает необходимость дальнейшей реализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта, молодежной политики и оздоровления с использованием программно-целевого метода.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области.

Для достижения поставленной цели будут решаться следующие задачи:

1. Создание условий для привлечения жителей Горьковского района к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

2. Обеспечение материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта.

3. Реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности.

4. Совершенствование организационных механизмов поддержки детей, молодежных детских и молодежных организаций, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики.

# Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы: 2026-2031 годы.

Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 158 550 013, 85 руб., в том числе:

- 2026 год – 48 581 934,81 руб.;

- 2027 год – 14 807 639,65 руб.;

- 2028 год – 14 459 365,39 руб.;

- 2029 год – 26 900 358,00 руб.;

- 2030 год – 26 900 358,00 руб.;

- 2031 год – 26 900 358,00 руб.

Из общего объема финансирования за счет:

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета 133 246 864,87 руб., в том числе:

- 2026 год – 23 278 785,83 руб.;

- 2027 год – 14 807 639,65 руб.;

- 2028 год – 14 459 365,39 руб.;

- 2029 год – 26 900 358,00 руб.;

- 2030 год – 26 900 358,00 руб.;

- 2031 год – 26 900 358,00 руб.

- поступлений целевого характера из областного бюджета 714 802,98 руб., в том числе:

- 2026 год – 714 802,98 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

- поступлений целевого характера из федерального бюджета 24 588 346,00 руб., в том числе:

- 2026 год – 24 588 346,00 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 0,00 руб.;

- 2030 год – 0,00 руб.;

- 2031 год – 0,00 руб.

Объемы расходов на реализацию подпрограммы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Для подпрограммы определены следующие ожидаемые результаты:

1. Число участников спортивных, спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта районного, областного уровня в соответствии с календарным планом, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета ожидаемого результата - данные статистического наблюдения по форме федерального статистического наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте.

2. Число участников мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – статистический отчет.

3. Процент исполнения плана мероприятий, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

П=Кп / Кз x100%,

где:

Кп – количество проведенных мероприятий, единиц

Кз – количество запланированных мероприятий, единиц

Источник данных для расчета ожидаемого результата – планы работы специалистов, статистическая информация.

4. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

П=З/N*100%, где:

З – число жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, чел.

N – общее число населения района, чел.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – статистическая форма 1-ФК и статистическая информация.

# Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

1. Количество проведенных физкультурно-спортивных мероприятий, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – статистическая форма 1-ФК.

2. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

П=З/N*100%, где:

З – число жителей района, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, чел.

N – общее число населения района, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – статистическая форма 1-ФК и статистическая информация.

3. Отсутствие кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов, измеряется 1/0.

А=1 - отсутствие кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов.

А=0 - наличие кредиторской задолженности по оплате топливно-энергетических ресурсов.

Источник данных для расчета целевого индикатора – исполнение договоров.

4. Количество подведомственных учреждений, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – выписка из единого государственного реестра юридических лиц.

5. Количество приобретенного инвентаря и оборудования, измеряется в штуках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – данные подтверждающих документов за текущий период.

6. Сохранение функциональных свойств зданий, находящихся в оперативном управлении, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

И=А/Б*100%, где:

А – фактическое значение бюджетной росписи.

Б – плановое значение бюджетной росписи.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет по исполнению бюджетной росписи.

7. Общая численность трудоустроенных несовершеннолетних от 14 до 18 лет в летний период, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество заключенных трудовых договоров с несовершеннолетними.

8. Общая численность детей и подростков, оздоровленных в рамках палаточного лагеря, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – реестр оздоровленных детей в рамках палаточного лагеря.

9. Количество проведенных молодёжных мероприятий по различным направлениям, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – карточка учета мероприятий.

10. Количество руководителей и специалистов, обученных в текущем периоде, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – документ об обучении.

11. Соблюдение уровня заработной платы работников учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

И=А/Б*100%, где:

А – кассовые расходы по исполнению обязательств по соблюдению уровня заработной платы работников учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, рублей

Б – плановые расходы по исполнению обязательств по соблюдению уровня заработной платы работников учреждений не ниже минимального размера оплаты труда, рублей.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет по исполнению бюджетной росписи.

12. Количество трудоустроенных граждан на общественные работы, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество заключенных договоров о временном трудоустройстве.

13. Доля населения района, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность в отчетном году из общей численности населения района в отчетном году, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

В=А/Б*100 %, где:

А – численность населения района, вовлеченного в добровольческую (волонтерскую) деятельность в отчетном году, чел.,

Б - общая численность населения района в отчетном году, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – статистический отчет и статистическая информация.

14. Общая площадь отремонтированных объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики Горьковского района Омской области, измеряется в квадратных метрах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отремонтированная площадь согласно поэтажному плану.

15. Количество оснащенных материально-техническими средствами объектов, находящихся в муниципальной собственности, а также муниципальных учреждений сферы молодежной политики, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – соглашение на предоставление субсидии из бюджета Российской Федерации местному бюджету.

Приложение № 5

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

# Подпрограмма «Доступная среда на 2026-2031 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Доступная среда на 2026-2031 годы» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Доступная среда на 2026-2031 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области, Муниципальное бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью» Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2031 годы |
| Цель подпрограммы | Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов. Задача 2. Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг по медицинской, культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации, создание условий для участия инвалидов в культурной и спортивной жизни. Задача 3. Обеспечение условий для участников специальной военной операции с ограниченными возможностями трудоустроенных в военные комиссариаты Горьковского и Нижнеомского районов. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам. Основное мероприятие 3. Адаптация рабочих мест в военных комиссариатах муниципальных образований Омской области для участников специальной военной операции с ограниченными возможностями. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 400 000,00 руб., в том числе: - 2026 год – 325 000,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 25 000,00 руб.; - 2030 год – 25 000,00 руб.; - 2031 год – 25 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Количество лиц с ограниченными возможностями, посетивших спортивные объекты, человек: - 2026 год – 45; - 2027 год – 45; - 2028 год – 45; - 2029 год – 45; - 2030 год – 45; - 2031 год – 45. 2. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, единиц: - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1; - 2031 год – 1. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В Горьковском районе сохраняется количество инвалидов среди населения: по состоянию на 1 января 2023 года - 1433 человека, на 1 января 2024 года - 1475 человек, на 1 января 2025 года – 1458 человек.

Остается значимой важная социальная проблема - устранение барьеров для инвалидов во всех сферах жизни.

Доступная среда жизнедеятельности является ключевым условием интеграции инвалидов в общество. Способность инвалидов быть независимыми экономическими субъектами, участвовать в политической, культурной и социальной жизни общества отражает уровень реализации их прав как граждан социального государства, создает предпосылки для реализации их потенциала и, следовательно, способствует социальному и экономическому развитию общества.

В Горьковском районе проводится работа по социальной поддержке и созданию условий для полноценной интеграции инвалидов в общество (принятие муниципальных правовых актов, направленных на оказание социальной поддержки инвалидов; мероприятия по реабилитации и социальной адаптации инвалидов, в том числе детей-инвалидов; мероприятия по организации библиотечной работы с инвалидами; организация работы службы восстановительного лечения и медицинской реабилитации; создание условий для получения образования детьми-инвалидами; мероприятия по вовлечению инвалидов в занятия физической культурой и спортом).

Вместе с тем имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что ключевые объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. К числу таких объектов, в частности, относятся бюджетные учреждения системы здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта.

Для инвалидов всегда стояла достаточно остро проблема занятости, в настоящее время она становится еще более актуальной. Основными проблемами трудоустройства является низкий профессиональный уровень и отсутствие мотивации к труду у инвалидов, нежелание работодателей принимать на работу лиц с ограниченными возможностями. Участие инвалидов в производительном труде способствует успешному решению одновременно нескольких жизненных задач: социальной и профессиональной реабилитации, средовой ориентации, социально-бытовой адаптации, повышению уровня жизни семьи инвалида.

Кроме того, социальной интеграции инвалидов препятствует эмоциональный барьер, что затрудняет социальные контакты инвалида и его окружения.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

Выполнение мероприятий подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решение приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- несвоевременность финансирования запланированных мероприятий;

- неэффективное взаимодействие исполнителей.

Указанные риски могут привести к снижению уровня и качества жизни инвалидов, а также снижению их трудовой и социальной активности и, как следствие, снижению социальной независимости и экономической самостоятельности, что, в свою очередь, увеличит потребность в бюджетных средствах для обеспечения жизнедеятельности инвалидов путем предоставления им дополнительных мер социальной поддержки.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о необходимости создания условий, обеспечивающих восстановление социального статуса инвалидов, достижения ими материальной независимости и социальной адаптации. Сегодня, как никогда ранее, требуется принятие комплексных мер, направленных на реализацию мероприятий по усилению социальной поддержки и улучшению качества жизни людей с ограниченными возможностями.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

1. Формирование доступности социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для инвалидов.

2. Повышение качества жизни инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности путем создания условий доступной системы услуг по медицинской, культурной, спортивно-оздоровительной и социальной реабилитации, создание условий для участия инвалидов в культурной и спортивной жизни.

3. Обеспечение условий для участников специальной военной операции с ограниченными возможностями трудоустроенных в военные комиссариаты Горьковского и Нижнеомского районов.

# Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2026 - 2031 годов.

Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 400 000,00 руб., в том числе:

- 2026 год – 325 000,00 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 25 000,00 руб.;

- 2030 год – 25 000,00 руб.;

- 2031 год – 25 000,00 руб.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Количество лиц с ограниченными возможностями, посетивших спортивные объекты, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – карточка учета мероприятий.

2. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – план работы Управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области и карточка учета мероприятия.

# Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

1. Количество лиц с ограниченными возможностями, посетивших спортивные объекты, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – карточка учета мероприятий.

2. Количество проведенных спортивных мероприятий для инвалидов, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – план работы Управления по делам молодёжи, физической культуры и спорта Администрации Горьковского района Омской области и карточка учета мероприятия.

3. Количество аттестованных рабочих мест, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество заключений, выданных на аттестованные рабочие места.

4. Количество мест, адаптированных для инвалидов, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – карта адаптации.

5. Количество рабочих мест оснащенных с учетом индивидуальных возможностей, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – карта адаптации.

6. Количество установленных пандусов, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество исполненных договоров по монтажу пандусов.

7. Количество установленных поручней, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество исполненных договоров на установку поручней.

8. Количество переоборудованных санузлов, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – количество исполненных договоров о переоборудовании санузлов.

9. Обеспечение доступности к рабочему месту, измеряется в да/нет.

Источник данных для расчета целевого индикатора – акт обследования.

Приложение № 6

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а также снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2026-2031 годы» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, Администрация Горьковского района Омской области, Бюджетное учреждение Горьковского района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского района Омской области», Отдел по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, Администрация Горьковского района Омской области, Бюджетное учреждение Горьковского района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского района Омской области», Отдел по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Комитет по образованию Администрации Горьковского района Омской области, Администрация Горьковского района Омской области, Бюджетное учреждение Горьковского района Омской области «Обслуживающая организация и единая дежурно - диспетчерская служба Администрации Горьковского района Омской области», Отдел по делам мобилизационной подготовки, ГО и ЧС Администрации Горьковского района Омской области, Заместитель Главы Горьковского района. |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026-2031 годы |
| Цель подпрограммы | Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности. Задача 2. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Горьковского района. Задача 3. Совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Горьковского района. Задача 4. Совершенствование системы обеспечения антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций. Задача 5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма. Основное мероприятие 2. Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского района. Основное мероприятие 3. Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами, состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы. Основное мероприятие 4. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности. Основное мероприятие 5. Проведение информационно-разъяснительной работы среди школьников по вопросам безопасности дорожного движения. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2 551 300,00 руб., в том числе: - 2026 год – 418 300,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 711 000,00 руб.; - 2030 год – 711 000,00 руб.; - 2031 год – 711 000,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | 1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, процент: - 2026 год – 13,0; - 2027 год – 12,0; - 2028 год – 12,3; - 2029 год – 11,9; - 2030 год – 13,0; - 2031 год – 13,0. 2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, процент: - 2026 год – 66,0; - 2027 год – 65,0; - 2028 год – 65,0; - 2029 год – 65,0; - 2030 год – 65,0; - 2031 год – 65,0. 3. Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений, процент: - 2026 год – 2,7; - 2027 год – 2,5; - 2028 год – 2,9; - 2029 год – 3,0; - 2030 год – 3,0; - 2031 год – 3,0. 4. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района, количество: - 2026 год – 0; - 2027 год – 0; - 2028 год – 0; - 2029 год – 0; - 2030 год – 0; - 2031 год – 0. 5. Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района, 1/0: - 2026 год – 1; - 2027 год – 1; - 2028 год – 1; - 2029 год – 1; - 2030 год – 1; - 2031 год – 1. 6. Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы, процент: - 2026 год – 26,0; - 2027 год – 24,0; - 2028 год – 22,0; - 2029 год – 22,0; - 2030 год – 20,0; - 2031 год – 20,0. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

## Несмотря на принимаемые меры, направленные на снижение преступлений, снижение числа преступлений не достигнуто.

## Одной из негативных тенденций настоящего времени является рост распространения среди подростков и молодежи употребления психоактивных веществ, в том числе алкоголя, ингалянтов, средств бытовой химии, лекарственных препаратов, синтетических наркотиков. Такое потребление приводит к быстрому формированию физиологической зависимости от наркотических веществ, что создает предпосылки криминализации молодежной среды. Медицинский аспект этой проблемы заключается в появлении все более тяжелых форм сопутствующих заболеваний, трудно поддающихся лечению, нередко приводящих к ранней инвалидности и смерти больных.

## Нерешенность вышеуказанных проблем явилась следствием:

## - разрушения системы профилактики правонарушений;

## - недостатков в деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов, прежде всего в силу их разобщенности, дефицита доверия населения к правоохранительным органам, нерешенности проблем правового, материально-технического и финансового обеспечения;

## - существующих социально-экономических проблем, доминирования в информационной сфере материалов, подрывающих моральные устои общества, формирующих антигосударственное сознание.

## Указанные факторы дают основание для прогнозирования углубления негативных тенденций развития криминальной ситуации в обществе, характеризующейся следующим:

## - расширением масштабов преступности, повышением степени опасности, изощренности и дерзости преступлений, ростом количества немотивированных преступлений и нарушений общественного порядка;

## - возрастанием тяжести и масштабов социальных и экономических последствий противоправного поведения, включая увеличение общего числа жертв противоправных посягательств, ростом совокупного ущерба от них, недовольством населения результатами борьбы с преступностью;

## - ростом недоверия людей по отношению к государству, к его способности эффективно обеспечить их защиту от противоправных посягательств и, как следствие, возрастанием социальной напряженности и конфликтности в обществе;

## - изменением структуры незаконного оборота наркотических средств за счет распространения синтетических и полусинтетических наркотиков, действие, которых на организм человека гораздо сильнее, чем наркотиков растительного происхождения;

## - ростом тяжких преступлений, совершаемых несовершеннолетними;

## - более законспирированной деятельностью преступных группировок.

## Отсутствие в настоящее время целостной системы профилактики правонарушений, распространения наркомании и алкоголизма в первую очередь среди несовершеннолетних и молодежи не позволяет оказывать адекватное противодействие этим негативным явлениям.

## Кроме того, резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности, формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию законности и правопорядка в Российской Федерации.

## Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в целях достижения своих идеологических и политических интересов.

## Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия эффективных мер по противодействию и усилению борьбы проявлениями любых форм экстремизма очевидна. Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, порче имущества, как государственного, так и личного.

## Указанные проблемы определяют необходимость оптимизации системы мер государственного и общественного воздействия на существующие причины и условия, способствующие нарушениям общественного порядка на территории Горьковского района, повышения эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма, предупреждению экстремизма и терроризма.

## В связи с этим разработана подпрограмма, направленная на оптимизацию системы мер государственного и общественного воздействия на причины и условия существования нарушений общественного порядка на территории Горьковского района, повышение эффективности мер по противодействию распространению наркомании и алкоголизма.

## Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

## - ухудшение социально-экономической ситуации в Горьковском районе;

## - недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

## - неэффективное управление и взаимодействие основных исполнителей.

## Указанные риски могут привести к значительному осложнению криминогенной обстановки, росту числа правонарушений и распространению наркомании, возрастанию социальной напряженности в обществе, вызванной этими факторами.

## Основными причинами неблагополучной обстановки по безопасности на водных объектах Горьковского района являются:

## 1) купание в несанкционированных, не оборудованных для этих целей местах;

2) купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

3) купание детей без присмотра родителей;

4) несоблюдение мер по обеспечению безопасности на пляжах и в других местах массового отдыха населения на водных объектах Горьковского района.

Мероприятия подпрограммы направлены на снижение количества людей, погибших на водных объектах Горьковского района, путем создания максимально возможных безопасных условий пребывания людей в местах массового отдыха населения на водных объектах Горьковского района.

Кроме того, подпрограмма направлена на повышение эффективности профилактических мероприятий, связанных с опасностями пребывания людей на воде, способствующих повышению уровня гражданской ответственности и культуры, вовлечение в социально значимую деятельность социально ориентированных общественных организаций.

# Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение качества и результативности мер по противодействию экстремизму и терроризму, обеспечению общественной безопасности.

2. Повышение уровня безопасности людей на водных объектах Горьковского района.

3. Совершенствование системы профилактики правонарушений на территории Горьковского района.

4. Совершенствование системы обеспечения антитеррористической защищенности общеобразовательных организаций.

5. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма.

# Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2026 - 2031 годов.

## Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 2 551 300,00 руб., в том числе:

- 2026 год – 418 300,00 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 711 000,00 руб.;

- 2030 год – 711 000,00 руб.;

## - 2031 год – 711 000,00 руб.

# Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Снижение удельного веса преступлений, совершенных на улицах и общественных местах, измеряется в процентах.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – информация ОМВД России по Горьковскому району.

2. Снижение удельного веса преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, измеряется в процентах.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – информация ОМВД России по Горьковскому району.

3. Снижение удельного веса преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего числа преступлений, измеряется в процентах.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – информация ОМВД России по Горьковскому району.

4. Количество зафиксированных фактов терроризма и экстремизма на территории района, измеряется в количестве.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – информация ОМВД России по Горьковскому району.

5. Отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района, изменяется 1/0.

А=1 - отсутствие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района.

А=0 - наличие случаев гибели людей на водных объектах Горьковского района.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – справка из ОМВД России по Горьковскому району.

6. Снижение числа преступлений, совершенных лицами в алкогольном опьянении и освободившихся из мест лишения свободы, изменяется в процентах.

Источник данных для расчета ожидаемого результата – информация ОМВД России по Горьковскому району.

# Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

1. Количество приобретенных камер видеонаблюдения и прочих технических средств, измеряется в штуках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – исполненные договора.

2. Количество единиц оборудования, включенного в комплекс за период, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет о выполнении плана работы антитеррористической комиссии.

3. Количество добровольных народных дружин, действующих на территории района, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет о выполнении плана работы добровольных народных дружин.

4. Количество премированных добровольных пожарных, активно принимавших участие в тушении пожаров, измеряется в человеках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – нормативно-правовой акт Главы Горьковского района о награждении добровольных пожарных.

5. Количество приобретенных технических средств, для пожаротушения на территории Горьковского района, измеряется в штуках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – договор купли-продажи, товарная накладная.

6. Количество установленных информационных аншлагов о запрете купания в местах, запрещенных для купания, измеряется в штуках.

Источник данных для расчета целевого индикатора – отчет о выполнении плана основных мероприятий Горьковского района в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

7. Количество публикаций в газете и социальных сетях о преступлениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – социальные сети и газета Горьковский вестник.

8. Доля лиц, трудоустроенных на временные рабочие места от общего числа освободившихся из мест лишения свободы, измеряется в процентах и рассчитывается по формуле:

Е = А/Б*100 %, где:

А – лица, трудоустроенные на временные рабочие места, чел.

Б – общее число освободившихся из мест лишения свободы, чел.

Источник данных для расчета целевого индикатора – общее число (ОМВД России по Горьковскому району), заключенные трудовые договора на временные рабочие места (лиц данной категории).

9. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) муниципальных общеобразовательных организаций, в которых реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования (капитальный ремонт зданий (сооружений) и оснащение средствами обучения и воспитания муниципальных общеобразовательных организаций), измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов по освоению субсидии, предоставляемых Комитетом по образованию Администрации Горьковского района Омской области в Министерство образования Омской области.

10. Количество проведенных мероприятий, измеряется в единицах.

Источник данных для расчета целевого индикатора – на основании данных отчетов по освоению субсидии, предоставляемых Комитетом по образованию Администрации Горьковского района Омской области в Министерство образования Омской области.

Приложение № 7

к муниципальной программе

муниципального округа

Горьковский район Омской области

«Развитие социальной сферы

муниципального округа Горьковский район

Омской области на 2026-2031 годы»

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области

на 2026-2031 года»

Раздел 1. Паспорт подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года» муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области

| Наименование муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области | «Развитие социальной сферы муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 годы» |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы муниципальной программы муниципального округа Горьковский район Омской области (далее – подпрограмма) | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области на 2026-2031 года» |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося соисполнителем муниципальной программы | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области и заместитель Главы Горьковского района |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем основного мероприятия | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области и заместитель Главы Горьковского района |
| Наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа Горьковский район Омской области, являющегося исполнителем мероприятия | Управление экономики, бухгалтерского учета и имущественных отношений Администрации Горьковского района Омской области и заместитель Главы Горьковского района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2026 – 2031 годы. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются |
| Цель подпрограммы | Обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии муниципального округа Горьковский район Омской области. |
| Задачи подпрограммы | Задача 1. Содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области. Задача 2. Создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Задача 3. Повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области. |
| Перечень основных мероприятий | Основное мероприятие 1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям. Основное мероприятие 2. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Основное мероприятие 3. Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций. |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации | Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1 280 000,00 руб., в том числе: - 2026 год – 320 000,00 руб.; - 2027 год – 0,00 руб.; - 2028 год – 0,00 руб.; - 2029 год – 320 000,00 руб.; - 2030 год – 320 000,00 руб.; - 2031 год – 320 000,00 руб. Привлечение средств областного и федерального бюджета предполагается. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы (по годам и по итогам реализации) | Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа Горьковский район Омской области, единиц - в 2026 году - 1; - в 2027 году – 1; - в 2028 году – 1; - в 2029 году – 1; - в 2030 году – 1; - в 2031 году – 1. |

Раздел 2. Сфера социально-экономического развития муниципального округа Горьковский район Омской области, в рамках которой предполагается реализация подпрограммы, основные проблемы, оценка причин их возникновения и прогноз ее развития

В настоящее время отмечается увеличение активности социально ориентированных некоммерческих организаций, чему способствует принятие ряда федеральных нормативных правовых актов, направленных на усиление поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

В настоящее время в муниципальном округе Горьковский район Омской области принят ряд муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, в частности утверждены:

- Порядок предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области, утвержденный постановлением Главы Горьковского района от 17.11.2025 года № 389 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области»;

- Типовая форма соглашения о предоставлении субсидий из бюджета муниципального округа Горьковский район Омской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области, утвержденная постановлением Главы Горьковского района от 17.11.2025 года № 389 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области»;

- Состав и порядок деятельности комиссии по проведению отбора социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся муниципальными учреждениями, осуществляющих деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области, имеющих право на получение субсидии, утвержденные постановлением Главы Горьковского района от 24.11.2025 года № 402 «О мерах по реализации порядка предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющими деятельность в социальной сфере муниципального округа Горьковский район Омской области».

В соответствии со статьей 31.2 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (далее – Закон «О некоммерческих организациях») формируется, ведется и размещается в сети Интернет муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки.

Кроме того, специалистами Администрации Горьковского района Омской области осуществляется предоставление информационной и консультационной поддержки представителям социально ориентированных некоммерческих организаций.

Всесторонняя поддержка позволяет повысить активность социально ориентированных некоммерческих организаций, что, в свою очередь, способствует вовлечению граждан в социальную деятельность, становлению и развитию гражданского общества.

Для устойчивого развития, в том числе стимулирования создания социально ориентированных некоммерческих организаций, необходимо обеспечить формирование стабильной материальной базы организаций. В определенной степени это достигается за счет оказания органами местного самоуправления финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций органами местного самоуправления активизирует их участие в решении социальных задач на местном уровне, способствует повышению эффективности реализации социально значимых мероприятий и оказанных услуг, позволяет обеспечить повышение квалификации работников таких организаций.

Финансовая стабильность, наличие квалифицированных кадров позволяют перейти социально ориентированным некоммерческим организациям от реализации социально значимых мероприятий к оказанию услуг в социальной сфере, что способствует улучшению качества жизни населения.

Основными получателями услуг являются социально ориентированные некоммерческие организации и инициативные группы граждан.

С учетом изложенного отмечается ряд проблем, которые препятствуют стабильному функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций на территории Горьковского района:

- финансовая стабильность организации зависит от успешного участия в конкурсных отборах на оказание финансовой поддержки;

- недостаточный уровень квалификации кадров;

- слабо развитая инфраструктура поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Подпрограмма направлена на решение проблемной ситуации в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является обеспечение создания условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии муниципального округа Горьковский район Омской области.

Достижение цели планируется за счет решения следующих задач:

- содействие повышению финансовой устойчивости социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области;

- создание, развитие, сохранение инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций;

- повышение профессионального уровня работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области.

Раздел 4. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2026 – 2031 годов. Этапы реализации подпрограммы не предусматриваются.

## Раздел 5. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы в целом и по источникам финансирования

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств районного бюджета составляет 1 280 000,00 руб., в том числе:

- 2026 год – 320 000,00 руб.;

- 2027 год – 0,00 руб.;

- 2028 год – 0,00 руб.;

- 2029 год – 320 000,00 руб.;

- 2030 год – 320 000,00 руб.;

- 2031 год – 320 000,00 руб.

Привлечение средств областного и федерального бюджета предполагается.

## Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Увеличение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа Горьковский район Омской области, измеряется в единицах.

Определяется как число социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального округа Горьковский район Омской области в отчетном периоде (единиц).

Источник данных для расчета ожидаемого результата – при расчете значения ожидаемого результата реализации подпрограммы используются сведения территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области.

Раздел 7. Целевые индикаторы реализации подпрограммы

Основными целевыми индикаторами реализации подпрограммы являются:

1. Число социально значимых мероприятий, на реализацию которых социально ориентированным некоммерческим организациям предоставлены субсидии, измеряется в единицах.

Значение целевого индикатора определяется соглашением между Администрацией Горьковского района Омской области и социально ориентированными некоммерческими организациями, которым предоставлены субсидии.

Источники данных для расчета целевого индикатора – соглашения о предоставлении субсидии.

2. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области, при поддержке администрации Горьковского района Омской области, измеряется в единицах.

Значение целевого индикатора определяется по данным Администрации Горьковского района Омской области как число социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области, получивших субсидии.

Источники данных для расчета целевого индикатора – соглашения о предоставлении субсидии.

3. Число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на обучение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (включая штатных работников, внешних совместителей, работников, выполнявших работы и (или) оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера), измеряется в единицах.

Значение целевого индикатора определяется по данным Администрации Горьковского района Омской области как число социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших субсидии на обучение работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций (включая штатных работников, внешних совместителей, работников, выполнявших работы и (или) оказывающих услуги по договорам гражданско-правового характера).

Источники данных для расчета целевого индикатора – соглашения о предоставлении субсидии.

Раздел 8. Описание мероприятий

В рамках основных мероприятий подпрограммы реализуется комплекс мероприятий, направленных на выполнение задач подпрограммы.

1. В рамках основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» реализуется мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию мероприятий», направленных на:

- социальное обслуживание, социальную поддержку и защиту граждан;

- подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- охрану окружающей среды и защиту животных;

- охрану и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

- профилактику социально опасных форм поведения граждан;

- благотворительную деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;

- развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;

- проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

- участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;

- социальную и культурную адаптацию и интеграцию мигрантов;

- медицинскую реабилитацию и социальную реабилитацию, социальную и трудовую реинтеграцию лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;

- содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;

- увековечение памяти жертв политических репрессий;

- информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Горьковского района;

- сбор, обобщение и анализ информации о качестве оказания услуг организациями социального обслуживания;

- участие в деятельности по социальной адаптации лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лиц без определенного места жительства и занятий.

2. В рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» реализуется мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального округа Горьковский район Омской области».

3. В рамках основного мероприятия «Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций» реализуется мероприятие «Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях направления работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций на обучение по основным профессиональным образовательным программам, основным программам профессионального обучения, дополнительным профессиональным программам».