Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного, целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 2 муниципальной программы. «Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 91,6% от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятия предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 3 муниципальной программы. «Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование и эффективное управление собственностью Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 72,6% от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества; расходы на содержание объектов муниципальной казны; приобретение земельных участков. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природоиспользование на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 96,1% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний и зимний период; оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Омской области по муниципальному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи не все достигли плановых значений, а некоторые превысили плановые значения.

Задача 8 муниципальной программы. «Создание необходимых условий для динамичного социально-экономического развития Горьковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,4% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; участие в организации и финансировании проведения общественных работ; осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции); осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; организация деятельности муниципального унитарного предприятия в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг; обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 9 муниципальной программы. «Содействие развитию сельскохозяйственного производства и повышение уровня жизни населения в сельской местности» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 10 муниципальной программы. «Устойчивое развитие сельских территорий» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 0% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=1 413 336,05/1 413 336,05=1

V3=0/0=0

V4=544 564,00/544 564,00=1

V5=20 145,00/20 145,00=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

V1=554 466,84/554 466,84=1

V2=1 004 900,00/1 004 900,00=1

V3=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=100/100=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

G1=2-(47,99/47,99)=1

G2=2-(0,41/0,41)=1

G3=2-(0,41/0,41)=1

G4=2-(0,41/0,41)=1

G5=2-(0,41/0,41)=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

G1=1/1=1

G2=2-(0/0)=2

G3=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=1/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/1=1

I5=1/1=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

I1=1/1=1

I2=2/1=2

I3=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

J2=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

J4=(1+2)/2*100%=150%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р1 =(1+1,5)/4*100%=63%

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

V1=800 000,00/873 134,22=0,92

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=2/2=1

G4=2/2=1

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

G1=2/2=1

100/100=1      (1+1)/2=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

I1=1/0,92=1,09

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

J2=1,09/1*100%=109%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р2=1,09/2*100%=55%

3. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и объектов социального назначения на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

V1=582 844,50/582 844,50=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

V1=307 466,00/307 466,00=1

V2=0/0=0

V3=3 433 486,00/3 433 486,00=1

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

V3=0/0=0

V4=3 978 988,05/3 978 988,05=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

G1=1/1=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

G1=1/1=1

G2=0/0=0

G3=0/0=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

G3=0/0=0

G4=3/3=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

I3=0/1=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

I3=0/0=0

I4=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

J2 =1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

J3 =1/2*100%=50%

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

J4 =1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3=(0+1+0,5+1)/4*100%=63%

4. Подпрограмма «Формирование и развитие собственности Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

V1=97 600,00/168 226,00=0,58

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=48 500,00/48 500,00=1

V5=0/0=0

V6=62 125,00/62 125,00=1

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

V11=578 150,61/624 738,63=0,93

V12=0/180 000,00=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

G1=21/21=1

G2=250/250=1

G3=21/21=1

G4=100/100=1

G5=6/6=1

G6=8/8=1

G7=13/13=1

G8=100/100=1

G9=0/0=0

G10=16/16=1

G11=1/1=1

G12=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

I1=1/0,58=1,72

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/1=1

I5=1/0=0

I6=1/1=1

I7=1/0=0

I8=1/0=0

I9=0/0=0

I10=1/0=0

I11=1/0,93=1,08

I12=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

J1=(1,72+1+1+1,08)/5*100%=96%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4=0,96/1*100%=96%

5. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

V3=10 800,00/10 800,00=1

V5=96 000,00/96 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

G3=0/0=0

0/0=0      (0+0)/2=0

G5=1/1=1

G6=2269/2269=1

G7=12/12=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

I3=0/1=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

J1=1/2*100%=50%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =0,50/1*100%=50%

6. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=1 628 845,67/1 748 252,31=0,93

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

V1=93 089,00/93 089,00=1

V2=3 129 975,43/3 208 169,76=0,98

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

G1=11/11=1

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

G1=1/1=1

G2=77/77=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

I1=1/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0,93=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

I1=1/1=1

I2=1/0,98=1,02

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

J1=0/1*100%=0%

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

J2=(1+1,02)/2*100%=101%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =1,01/2*100%=51%

7. Подпрограмма «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

V1=6 881 677,42/6 881 677,42=1

V2=85 543,94/85 543,94=1

V3=94 329,90/94 329,90=1

V4=3 452,29/3 452,29=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

V1=31 277 699,13/31 277 699,13=1

V2=28 696 447,00/28 696 447,00=1

V3=4 269 804,51/4 269 804,51=1

V4=1 067 013,48/1 067 013,48=1

V5=361 579,38/361 579,38=1

V6=98 935,49/98 935,49=1

V7=3 593 108,43/3 593 108,43=1

V8=165 427,44/165 427,44=1

V9=1 020 000,00/1 020 000,00=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

G1=98,21/100=0,98

G2=98,21/100=0,98

G3=98,21/100=0,98

G4=0,021/0,09=0,23

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

G1=2-(0/0,07)=2

G2=3,24/3,24=1

G3=33/35=0,94

G4=33/35=0,94

G5=8/8=1

G6=100/100=1

G7=7/7=1

G8=11/11=1

G9=120/120=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

G1=1/1=1

G2=102,9/90=1,14

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

I1=0,98/1=0,98

I2=0,98/1=0,98

I3=0,98/1=0,98

I4=0,23/1=0,23

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

I1=2/1=2

I2=1/1=1

I3=0,94/1=0,94

I4=0,94/1=0,94

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I9=1/1=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

I1=1/0=0

I2=1,14/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

J1=(0,98+0,98+0,98+0,23)/4*100%=79%

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

J2=(2+1+0,94+0,94+1+1+1+1+1)/9*100%=110%

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р7 =(0,79+1,10)/3*100%=63%

8. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

V1=343 436,64/343 436,64=1

V2=0/0=0

V3=1 881 708,71/1 881 708,71=1

V4=14 203 215,72/14 226 839,42=0,99

V5=3 441 994,00/3 441 994,00=1

V6=0/0=0

V7=651 096,00/651 096,00=1

V8=2 831 528,79/2 831 528,79=1

V9=596 083,15/596 083,15=1

V10=78 432,37/97 481,21=0,80

V11=313 530,48/313 530,48=1

V12=0/0=0

V13=0/393,11=0

V14=444 399,75/447 736,41=0,99

V15=104 000,00/139 000,00=0,75

V16=40 000,00/40 000,00=1

V17=351 400,00/351 400,00=1

V18=0/0=0

V19=0/0=0

V20=12 890,85/12 890,85=1

V21=27 000,00/27 000,00=1

V22=0/0=0

V23=176 990,62/176 990,62=1

V24=713 499,46/694 450,62=1,03

V25=0/0=0

V26=62 928,52/62 928,52=1

V27=1 250 000,00/1 250 000,00=1

V28=472 950,40/472 950,40=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

V1=15 340 534,99/15 340 534,99=1

V2=3 128 687,86/3 339 287,11=0,94

V3=110 910,00/110 910,00=1

V4=421 499,33/421 499,33=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

G1=324/324=1

G2=6/6=1

G3=1/1=1

G4=98,2/98,2=1

G5=100/100=1

G6=0/0=0

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G10=4/4=1

G11=1/1=1

G12=0/0=0

G13=0/0=0

G14=1/1=1

G15=1/1=1

G16=100/100=1

G17=100/100=1

G18=1/1=1

G19=0/0=0

G20=100/100=1

G21=9/9=1

G22=0/0=0

G23=5/5=1

G24=22/22=1

G25=0/0=0

G26=1/1=1

G27=100/100=1

G28=100/100=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

G1=1/1=1

G2=1/1=1

G3=4/4=1

G4=2/2=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

I3=1/1=1

I4=1/0,99=1,01

I5=1/1=1

I6=0/0=0

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I9=1/1=1

I10=1/0,80=1,25

I11=1/1=1

I12=0/0=0

I13=0/0=0

I14=1/0,99=1,01

I15=1/0,75=1,33

I16=1/1=1

I17=1/1=1

I18=1/0=0

I19=0/0=0

I20=1/1=1

I21=1/1=1

I22=0/0=0

I23=1/1=1

I24=1/1,03=0,97

I25=0/0=0

I26=1/1=1

I27=1/1=1

I28=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

I1=1/1=1

I2=1/0,94=1,06

I3=1/1=1

I4=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

J1=(1+1+1,01+1+1+1+1+1,25+1+1,01+1,33+1+1+1+1+1+0,97+1+1+1)/21*100%=98%

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

J2=(1+1,06+1+1)/4*100%=102%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р8 =(0,98+1,02)/2*100%=100%

9. Подпрограмма «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

V1=0/0=0

V2=12 616,78/12 616,78=1

V3=3 825 524,14/3 825 524,14=1

V4=94 329,90/94 329,90=1

V5=128 891,60/128 891,60=1

V6=334 822,02/334 822,02=1

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

G1=0,4/0,4=1

G2=0,4/0,4=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

G5=1/1=1

G6=100/100=1

G7=1,465/1,465=1

G8=0/0=0

G9=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

G1=да/да=1

G2=603/603=1

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/0=0

I8=0/0=0

I9=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

J1=(1+1+1+1+1)/5*100%=100%

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р9 =1/3*100%=33%

10. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V8=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G8=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I8=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

J1=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р10 =0/1*100%=0%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год:

Е=(0,63+0,55+0,63+0,96+0,5+0,51+0,63+1+0,33+0)/10*100%=57,4%

Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год – 0,4 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Мультипликативный эффект реализации муниципальной программы достигается при условии достижения целевых индикаторов, ожидаемых результатов при условии расходования предусмотренных или меньших средств.

В ходе реализации мероприятий программы отличается финансовое обеспечение от 100% до 0%. Минимальное финансовое обеспечение допущено по Задаче 10 муниципальной программы. «Устойчивое развитие сельских территорий». В 2020 году, в связи с отсутствием проектной документации Горьковский муниципальный район не участвовал в отборах на предоставление средств вышестоящих бюджетов на строительство объектов. Финансирование объектов водоснабжения (ЛСОВ) осуществляется через межбюджетные трансферты, передаваемые сельским поселениям.

По остальным задачам финансовое обеспечение составило от 100 % до 72,6 %.

Своевременное и полное финансирование позволило выполнить запланированные мероприятия, достичь установленных целевых индикаторов и ожидаемых результатов.

Для повышения мультипликативного эффекта необходимо обратить внимание на своевременное и полное финансирование всех поставленных задач, детальное планирование мероприятий подпрограмм.

Уровень достижения мультипликативного эффекта в 2020 году низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести анализ запланированных мероприятий, их финансового обеспечения;

- внести изменения, либо установить целевые индикаторы реализации мероприятий.

Заместитель Главы муниципального района                                 О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                         Н.А. Просолупова