## на 1 января 2021 г.
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области
«Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020 – 2030 годы»
(наименование муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области)
на 1 января 2021 года
№ п\п | Наименование показателя | Финансовое обеспечение |  |  |  |  | Целевой индикатор мероприятий муниципальной программы
|  | Код бюджетной классификации |  | Источник | Объем (рублей) 2020 год |  | Наименование | Единица измерения | Значение
|  | Главный распорядитель средств местного бюджета | Целевая статья расходов |  | План | Факт |  |  | Всего | 2020 год
[10 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель муниципальной программы: Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области
Задача 1 муниципальной программы: Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов
Цель подпрограммы 1 муниципальной программы: Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов
1. | Задача 1 подпрограммы 1 муниципальной программы: Выявление резервов сокращения энергетических затрат за счет проведения энергетических обследований в том числе объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплекса. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1: Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | X | X |  | 0 | 0
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение предоставления информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Доля бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района, предоставивших энергетиченские декларации, в общем количестве бюджетных учреждений и органов исполнительной власти, зарегистрированных в государственной информационной системе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | X | X |  | 0 | 0
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 1 муниципальной программы: Стимулирование внедрения перспективных инновационных проектов повышения энергетической эффективности в сфере производства и потребления энергетических ресурсов, в том числе за счет модернизации производственных мощностей, внедрения современного оборудования с низкими удельными расходами энергоресурсов. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1978045.05 | 1978045.05 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1978045.05 | 1978045.05
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2: Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области, за счёт: | X | 01.5.02.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1978045.05 | 1978045.05 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1978045.05 | 1978045.05
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | X | 01.5.02.00000 |  | 1978045.05 | 1978045.05
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 1: Внедрение экономичных источников освещения с поэтапной заменой ламп накаливания, в зданиях бюджетных учреждений, на энергосберегающие с использованием автоматически отключаемых энергосберегающих осветительных приборов, в том числе: | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Снижение удельного расхода электрической энергии на обеспечение бюджетных учреждений муниципального района, расчеты за которую осуществляются с применением приборов учета | кВт*ч/чел. | - | 47.99 | 47.99
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | X | X |  | 0 | 0
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Повышение теплозащиты зданий (утепление помещений, крыш, коммуникаций, замена дверей и т.д.), в том числе: | 504 | 01.5.02.10002 | Всего, из них расходы за счет: | 1413336.05 | 1413336.05 | Снижение удельного расхода тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями | Гкал/кв.м | - | 0.41 | 0.41
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1413336.05 | 1413336.05
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | 504 | 01.5.02.10002 |  | 1413336.05 | 1413336.05
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие 3: Проведение работ по замене, реконструкции внутренних систем теплоснабжения и очистке радиаторов системы отопления, в том числе: | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | X | X |  | 0 | 0
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие 4: Проведение работ по замене оконных и дверных блоков, в деревянных рамах, на многокамерные стеклопакеты в ПВХ профиле, в том числе: | 504 | 01.5.02.10004 | Всего, из них расходы за счет: | 544564 | 544564
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 544564 | 544564
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | 504 | 01.5.02.10004 |  | 544564 | 544564
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие 5: Проведение работ по ремонту систем отопления в образовательных учреждениях, приобретение и установка технологического оборудования (отопительных котлов, систем вентиляции, приборов учета расхода воды и тепла) | 504 | 01.5.02.10002 | Всего, из них расходы за счет: | 20145 | 20145
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 20145 | 20145
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| в сфере образования | 504 | 01.5.02.10002 |  | 20145 | 20145
3. | Задача 3 подпрограммы 1 муниципальной программы: Повышение уровня квалификации и информированности работников бюджетной сферы Горьковского муниципального района по вопросам энергосбережения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3: Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие 1: Организация проведения обучения руководителей, специалистов образовательных учреждений по вопросам энергосбережения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество специалистов муниципальных учреждений, прошедших обучение по энергосбережению | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие 2: Организация проведения обучения руководителей, специалистов учреждений культуры по вопросам энергосбережения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие 3: Организация проведения обучения руководителей, специалистов органов местного самоуправления по вопросам энергосбережения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 |  |  | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
4. | Задача 4 подпрограммы 1 муниципальной программы: Обеспечение условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1559366.84 | 1559366.84 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 659673.7 | 659673.7
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 899693.14 | 899693.14
4.1. | Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние | X | 01.5.04.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1559366.84 | 1559366.84 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 659673.7 | 659673.7
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 899693.14 | 899693.14
| органы местного самоуправления |  |  |  | 1559366.84 | 1559366.84
4.1.1. | Мероприятие 1: Приобретение трубной продукции. Проведение работ по ремонту и замене участков теплотрасс и водопроводов. | 502 | 01.5.04.71120 01.5.04.S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 554466.84 | 554466.84 | Обеспечение бесперебойного тепло- и водоснабжения потребителей | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 258981.98 | 258981.98
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 295484.86 | 295484.86
| органы местного самоуправления | 502 | 01.5.04.71120 01.5.04.S1120 |  | 554466.84 | 554466.84
4.1.2. | Мероприятие 2: Приобретение и установка технологического оборудования электротехнического, теплотехнического и водохозяйственного назначения | 502 | 01.5.04.71120 01.5.04.S1120 | Всего, из них расходы за счет: | 1004900 | 1004900 | Снижение уровня расхода топливно-энергетических ресурсов | процент | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 400691.72 | 400691.72
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 604208.28 | 604208.28
| органы местного самоуправления | 502 | 01.5.04.71120 01.5.04.S1120 |  | 1004900 | 1004900
4.1.3. | Мероприятие 3: Строительство автоматизированной блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского муниципального района Омской области. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество объектов введенных в эксплуатацию | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
| органы местного самоуправления |  |  |  | 0 | 0
Итого по подпрограмме 1 муниципальной программы, в том числе: |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 3537411.89 | 3537411.89 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 2637718.75 | 2637718.75
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 899693.14 | 899693.14
| в сфере образования | X | X |  | 1978045.05 | 1978045.05
| в сфере культуры | X | X |  | 0 | 0
| органы местного самоуправления | X | X |  | 1559366.84 | 1559366.84
Задача 2 муниципальной программы: Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района.
Цель подпрограммы 2 муниципальной программы: Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района.
1. | Задача 1 подпрограммы 2 муниципальной программы: Совершенствование системы муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление грантовой поддержки субъектам малого предпринимательства и гражданам для организации собственного дела | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Проведение (участие в проведении) праздничных мероприятий, посвященных профессиональным праздникам (День российского предпринимательства и т.д.) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий к Дню предпринимательства | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Проведение семинаров, совещаний, «круглых столов» для субъектов малого и среднего предпринимательства и физических лиц | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество публикаций в районную газету | штук | - | 2 | 2
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Информирование и оказание консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам в оформлении документов для участия в конкурсах проводимых на территории Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 2 муниципальной программы: Создание благоприятных условий для развития субъектов предпринимательства и увеличение доли уплачиваемых субъектами предпринимательства налоговых доходов в консолидированный бюджет Горьковского муниципального района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 873134.22 | 800000 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 400000 | 400000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 473134.22 | 400000
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию | X | 01.1.I4.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 873134.22 | 800000 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 400000 | 400000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 473134.22 | 400000
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства | 502 | 01.1.I4.71950 01.1.I4.S1950 | Всего, из них расходы за счет: | 873134.22 | 800000 | Количество субъектов малого предпринимательства получивших государственную поддержку | единиц | - | 2 | 2
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 400000 | 400000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 473134.22 | 400000 | Доля субъектов малого предпринимательства, принявших обязательство по софинансированию расходов на реализацию бизнес-проекта в размере не менее 15 % от размера гранта от общего числа субъектов малого предпринимательства, получивших грантовую поддержку | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 2 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 873134.22 | 800000 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 400000 | 400000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 473134.22 | 400000
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
Задача 3 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.
Цель подпрограммы 3 муниципальной программы: Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом.
1. | Задача 1 подпрограммы 3 муниципальной программы: Создание условий для развития массового индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения населения Горьковского муниципального района Омской области комфортным жильём по доступным ценам |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1: Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятия 1: Предоставление гражданам социальных выплат на строительство (реконструкцию) индивидуального жилья | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов | семей | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 3 муниципальной программы: Предоставление государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям и молодым учителям, нуждающимся в улучшении жилищных условий |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 582844.5 | 582844.5 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 17485.34 | 17485.34
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 373142.93 | 373142.93
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 192216.23 | 192216.23
2.1. | Основное мероприятие 2: Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья | X | 01.4.02.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 582844.5 | 582844.5 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 17485.34 | 17485.34
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 373142.93 | 373142.93
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 192216.23 | 192216.23
2.1.1. | Мероприятия 1: Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение или строительство жилья, в том числе на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | 502 | 01.4.02.L4971 | Всего, из них расходы за счет: | 582844.5 | 582844.5 | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья | молодых семей | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 17485.34 | 17485.34
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 373142.93 | 373142.93
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 192216.23 | 192216.23
2.1.2. | Мероприятия 2: Предоставление молодым семьям участникам подпрограммы при рождении (усыновлении) 1 ребёнка дополнительных социальных выплат в размере не менее 5 процентов расчётной (средней) стоимости жилья | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество молодых семей, получивших государственную поддержку при строительстве индивидуальных жилых домов | семей | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3. | Задача 3 подпрограммы 3 муниципальной программы: Строительство жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3740952 | 3740952 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3740952 | 3740952
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3: Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов | X | 01.4.03.00000 01.4.05.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 3740952 | 3740952 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3740952 | 3740952
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятия 1: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в с. Новопокровка Горьковского муниципального района Омской области | 502 | 01.4.03.10001 | Всего, из них расходы за счет: | 307466 | 307466 | Количество семей, переселённых из аварийного жилищного фонда | семей | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 307466 | 307466
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятия 2: Проведение капитального, текущего ремонта жилых домов муниципального специализированного жилищного фонда в с. Георгиевка | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Площадь жилых домов, в которых произведён капитальный ремонт | м² | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.3. | Мероприятие 3: Строительство автоматизированной блочной модульной газовой котельной с инженерными сетями для бюджетных потребителей в р.п. Горьковское Горьковского муниципального района Омской области. | 502 | 01.4.05.10050 | Всего, из них расходы за счет: | 3433486 | 3433486 | Количество объектов введенных в эксплуатацию | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3433486 | 3433486
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
4. | Задача 4 подпрограммы 3 муниципальной программы: Подготовка документов территориального планирования |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3978988.05 | 3978988.05 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 397898.81 | 397898.81
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3581089.24 | 3581089.24
4.1. | Основное мероприятие 4: Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района | X | 01.4.04.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 3978988.05 | 3978988.05 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 397898.81 | 397898.81
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3581089.24 | 3581089.24
4.1.3. | Мероприятия 3: Мероприятие по описанию и утверждению границ населённых пунктов Горьковского муниципального района | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество поселений для которых разработаны проекты | поселение | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятия 4: Разработка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе внесение изменений), включая подготовку документации для внесения сведений о границах населенных пунктов и границах территориальных зон в Единый государственный реестр недвижимости | 502 | 01.4.04.71620 01.4.04.S1620 | Всего, из них расходы за счет: | 3978988.05 | 3978988.05 | Количество разработанных проектов | единиц | - | 3 | 3
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 397898.81 | 397898.81
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3581089.24 | 3581089.24
Итого по подпрограмме 3 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 8302784.55 | 8302784.55 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 4156336.15 | 4156336.15
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3954232.17 | 3954232.17
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 192216.23 | 192216.23
Задача 4 муниципальной программы: Формирование и эффективное управление собственностью Горьковского муниципального района Омской области
Цель подпрограммы 4 муниципальной программы: Обеспечение открытости и доступности сведений об объектах муниципальной собственности Горьковского муниципального района Омской области
1. | Задача подпрограммы 4 муниципальной программы: Эффективное управление и распоряжение объектами собственности Горьковского муниципального района Омской области |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1083589.63 | 786375.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 673238.63 | 626650.61
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 410351 | 159725
1.1. | Основное мероприятие: Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области | X | 01.2.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1083589.63 | 786375.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 673238.63 | 626650.61
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 410351 | 159725
1.1.1. | Мероприятие 1: Оформление кадастровой документации на объекты недвижимого имущества | 502 | 01.2.01.71770 | Всего, из них расходы за счет: | 168226 | 97600 | Количество межевых планов | штук | - | 21 | 21
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 168226 | 97600
1.1.2. | Мероприятие 2: Получение сведений из государственного кадастра недвижимости на земельные участки | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество выписок из государственного кадастра недвижимости | штук | - | 250 | 250
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Государственная регистрация права собственности Горьковского муниципального района Омской области на земельные участки | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество фактов о государственной регистрации права собственности Горьковского муниципального района Омской области | штук | - | 21 | 21
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Осуществление оценки объектов собственности Горьковского муниципального района Омской области, вовлекаемых в сделки | 502 | 01.2.01.10010 | Всего, из них расходы за счет: | 48500 | 48500 | Доля объектов собственности Горьковского муниципального района Омской области, вовлеченных в сделки в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 48500 | 48500
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5: Участие в судах общей юрисдикции и арбитражных судах при рассмотрении дел, связанных с имуществом | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество судебных дел по имущественным спорам | штук | - | 6 | 6
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6: Оформление технической документации на объекты недвижимого имущества | 502 | 01.2.01.71770 | Всего, из них расходы за счет: | 62125 | 62125 | Количество технических планов на объекты недвижимого имущества | штук | - | 8 | 8
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 62125 | 62125
1.1.7. | Мероприятие 7: Государственная регистрация прав на объекты недвижимости (за исключением земельных участков) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество объектов недвижимости на которые зарегистрированы права муниципальной собственности Горьковского муниципального района Омской области в текущем периоде | штук | - | 13 | 13
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие 8: Исполнение судебных решений | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Доля исполненных судебных решений | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие 9: Проведение кадастровых работ, в целях бесплатного предоставления в собственность земельных участков, льготным категориям граждан | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество межевых планов | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие 10: Расходы, связанные с оформлением объектов собственности Горьковского муниципального района Омской области, вовлекаемых в сделки | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество заключенных договоров по передаче движимого имущества | штук | - | 16 | 16
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.11. | Мероприятие 11: Расходы на содержание объектов муниципальной казны | 502 | 01.2.01.10080 | Всего, из них расходы за счет: | 624738.63 | 578150.61 | Отсутствие кредиторской задолженности перед поставляемыми энергоресурсами по объектам, находящимся в муниципальной казне | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 624738.63 | 578150.61
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.12. | Мероприятие 12: Приобретение земельных участков | 502 | 01.2.01.71770 | Всего, из них расходы за счет: | 180000 | 0 | Количество приобретенных земельных участков | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 180000 | 0
Итого по подпрограмме 4 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 1083589.63 | 786375.61 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 673238.63 | 626650.61
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 410351 | 159725
Задача 5 муниципальной программы: Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природоиспользование на территории Горьковского муниципального района Омской области.
Цель подпрограммы 5 муниципальной программы: Предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечение таких отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья на территории Горьковского муниципального района Омской области.
1. | Задача подпрограммы 5 муниципальной программы: Предупреждение и ликвидация последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 106800 | 106800 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 106800 | 106800
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района. | X | 01.9.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 106800 | 106800 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 106800 | 106800
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Организация работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров) | 502 | 01.9.01.10003 | Всего, из них расходы за счет: | 10800 | 10800 | Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 10800 | 10800
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0 | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | процент | - | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5: Проведение работ по обеспечению доступа к местам накопления твердых коммунальных отходов. | 502 | 01.9.01.10005 | Всего, из них расходы за счет: | 96000 | 96000 | Отсутствие жалоб | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 96000 | 96000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6: Организация экологического просвещения школьников. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество школьников, получивших экологическое просвещение организациями, осуществляющими образовательную деятельность, учреждениями культуры, библиотеками | человек | - | 2269 | 2269
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие 7: Обеспечение экологического воспитания и формирования экологической культуры населения. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество публикаций по вопросам охраны окружающей среды | единиц | - | 12 | 12
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 5 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 106800 | 106800 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 106800 | 106800
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Задача 6 муниципальной программы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района
Цель подпрограммы 6 муниципальной програмы: Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района
1. | Задача 1 подпрограммы 6 муниципальной программы: Обеспечение населенных пунктов круглогодичной связью по автомобильным дорогам общего пользования межмуниципального значения. |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 1748252.31 | 1628845.67 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1748252.31 | 1628845.67
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие 1: Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством. | X | 01.Б.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 1748252.31 | 1628845.67 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1748252.31 | 1628845.67
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1: Изготовление и замена дорожных знаков, не отвечающих требованиям государственного стандарта | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Доля установленных дорожных знаков от общего числа, определенных дислокацией | процент | - | 11 | 11
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Ремонт автомобильных дорог | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество отремонтированных дорог | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний и зимний период | 502 | 01.Б.01.10003 | Всего, из них расходы за счет: | 1748252.31 | 1628845.67 | Поддержание дорог находящихся в собственности Горьковского муниципального района в нормативном состоянии (отсутствие или наличие жалоб) | 1/0 | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1748252.31 | 1628845.67
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Составление и проверка смет | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество изготовленных и проверенных смет | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5: Разработка нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество разработанных и откорректированных нормативно-правовых актов в сфере безопасности дорожного движения | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6: Разработка проектно-сметных документов на реконструкцию муниципальных дорог в границах Лежанского с/п Горьковского района Омской области подъезд к д. Чучкино | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество разработанных проектов прошедших государственную экспертизу | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 6 муниципальной программы: Обеспечение перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 3301258.76 | 3223064.43 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1162827.76 | 1158443.41
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2138431 | 2064621.02
2.1. | Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети | X | 01.Б.02.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 3301258.76 | 3223064.43 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1162827.76 | 1158443.41
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2138431 | 2064621.02
2.1.1. | Мероприятие 1: Субсидирование перевозчиков на возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг населению по перевозке пассажиров и багажа по маршрутам регулярных перевозок в пределах базовой маршрутной сети | 502 | 01.Б.02.10001 | Всего, из них расходы за счет: | 93089 | 93089 | Отсутствие жалоб населения на систематичность предоставления услуг пассажирских перевозок | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 93089 | 93089
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Омской области по муниципальному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 502 | 01.Б.02.10002 01.Б.02.70840 01.Б.02.S0840 | Всего, из них расходы за счет: | 3208169.76 | 3129975.43 | Доля фактически выполненных работ по перевозке пассажиров | процент | - | 77 | 77
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1069738.76 | 1065354.41
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2138431 | 2064621.02
Итого по подпрограмме 6 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 5049511.07 | 4851910.1 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 2911080.07 | 2787289.08
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 2138431 | 2064621.02
Задача 7 муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе Омской области
Цель подпрограммы 7 муниципальной программы: Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1. | Задача 1 подпрограммы 7 муниципальной программы: Совершенствование организации и осуществление бюджетного процесса в Горьковском муниципальном районе |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 7065003.55 | 7065003.55 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 6970673.65 | 6970673.65
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 94329.9 | 94329.9
1.1. | Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе | X | 01.6.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 7065003.55 | 7065003.55 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 6970673.65 | 6970673.65
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 94329.9 | 94329.9
1.1.1. | Мероприятие 1: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 505 | 01.6.01.19980 | Всего, из них расходы за счет: | 6881677.42 | 6881677.42 | Отношение доли расходов на содержание органов местного самоуправления муниципального района к нормативу формирования расходов на оплату труда и содержание органов местного самоуправления | процент | - | 100 | 98.21
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 6881677.42 | 6881677.42
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Реализация прочих мероприятий в сфере управления муниципальными финансами | 505 | 01.6.01.19990 | Всего, из них расходы за счет: | 85543.94 | 85543.94
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 85543.94 | 85543.94
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления | 505 | 01.6.01.72370 | Всего, из них расходы за счет: | 94329.9 | 94329.9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 94329.9 | 94329.9
1.1.4. | Мероприятие 4: Обслуживание муниципального долга Горьковского муниципального района Омской области | 505 | 01.6.01.10010 | Всего, из них расходы за счет: | 3452.29 | 3452.29 | Уровень долговой нагрузки на районный бюджет | процент | - | 0.09 | 0.021
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3452.29 | 3452.29
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 7 муниципальной программы: Обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств поселениями Горьковского муниципального района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 70550014.86 | 70550014.86 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 37934811.13 | 37934811.13
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 32615203.73 | 32615203.73
2.1. | Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района | X | 01.6.02.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 70550014.86 | 70550014.86 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 37934811.13 | 37934811.13
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 32615203.73 | 32615203.73
2.1.1. | Мероприятие 1: Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений | 505 | 01.6.02.18080 | Всего, из них расходы за счет: | 31277699.13 | 31277699.13 | Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общем объеме расходов местного бюджета района | процент | - | 0.07 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 31277699.13 | 31277699.13
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Предоставление дотации бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 505 | 01.6.02.70800 | Всего, из них расходы за счет: | 28696447 | 28696447 | Величина разрыва в уровне бюджетной обеспеченности между наиболее и наименее обеспеченными поселениями, входящими в состав муниципального района, после выравнивания их бюджетной обеспеченности | единиц | - | 3.24 | 3.24
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 28696447 | 28696447
2.1.3. | Мероприятие 3: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | 505 | 01.6.02.18050 | Всего, из них расходы за счет: | 4269804.51 | 4269804.51 | Доля межбюджетных трансфертов из бюджета Горьковского муниципального района в объеме собственных доходов поселений Горьковского муниципального района (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов, передаваемых из областного бюджета непосредственно поселениям) | процент | - | 35 | 33
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 4269804.51 | 4269804.51
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие 4: Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений, из бюджета муниципального района на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | 505 | 01.6.02.18030 | Всего, из них расходы за счет: | 1067013.48 | 1067013.48
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1067013.48 | 1067013.48
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.5. | Мероприятие 5: Предоставление иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Омской области на участие в организации и финансировании проведения общественных работ | 505 | 01.6.02.70140 | Всего, из них расходы за счет: | 361579.38 | 361579.38 | Количество поселений получивших межбюджетные трансферты | единиц | - | 8 | 8
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 361579.38 | 361579.38
2.1.6. | Мероприятие 6: Межбюджетные трансферты, передаваемые поселениями муниципальному району на осуществление части полномочий в соответствии с заключенными соглашениями на обеспечение деятеятельности органов местного самоуправления | 505 | 01.6.02.10001 | Всего, из них расходы за счет: | 98935.49 | 98935.49 | Степень исполнения расходного обязательства | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 98935.49 | 98935.49
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.7. | Мероприятие 7: На предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | 505 | 01.6.02.S0550 01.6.02.70550 | Всего, из них расходы за счет: | 3593108.43 | 3593108.43 | Количество поселений, осуществляющих закуп молока | единиц | - | 7 | 7
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 35931.08 | 35931.08
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3557177.35 | 3557177.35
2.1.8. | Мероприятие 8: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на организацию и осуществление мероприятий по территориальной обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | 505 | 01.6.02.18010 | Всего, из них расходы за счет: | 165427.44 | 165427.44 | Количество опахиваемых населенных пунктов находящихся на территории Горьковского муниципального района от лесных пожаров | единиц | - | 11 | 11
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 165427.44 | 165427.44
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.9. | Мероприятие 9: Межбюджетные трансферты бюджетам поселений на участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях соответствующих муниципальных районов, в соответствии с заключенными соглашениями о передаче полномочий | 505 | 01.6.02.18020 | Всего, из них расходы за счет: | 1020000 | 1020000 | Количество приобретенных контейнеров | штук | - | 120 | 120
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1020000 | 1020000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3. | Задача 3 подпрограммы 7 муниципальной программы: Совершенствование системы внутреннего муниципального финансового контроля в Горьковском муниципальном районе |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие 1: Осуществление нормотворческой и методической деятельности | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Наличие разработанных и утверждённых нормативных правовых актов по вопросам осуществления муниципального финансового контроля | единиц | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.2. | Мероприятие 2: Реализация полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Удельный вес проведенных органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального района Омской области контрольных мероприятий к плановому количеству контрольных мероприятий в отчетном периоде | процент | - | 90 | 102.9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 7 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 77615018.41 | 77615018.41 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 44905484.78 | 44905484.78
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 32709533.63 | 32709533.63
Задача 8 муниципальной программы: Создание необходимых условий для динамичного социально-экономического развития Горьковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
Цель подпрограммы 8 муниципальной программы: Создание необходимых условий для динамичного социально-экономического развития Горьковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
1. | Задача 1 подпрограммы 8 муниципальной программы: Обеспечение и повышение качества организации деятельности Администрации муниципального района |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 28059438.93 | 27997085.46 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 22543087.46 | 22484463.76
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4880753.62 | 4877416.96
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 635597.85 | 635204.74
1.1. | Основное мероприятие 1: Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством | X | 01.8.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 28059438.93 | 27997085.46 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 22543087.46 | 22484463.76
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4880753.62 | 4877416.96
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 635597.85 | 635204.74
1.1.1. | Мероприятие 1: Освещение информации о деятельности Администрации в соответствии с федеральным законодательством | 502 | 01.8.01.10011 | Всего, из них расходы за счет: | 343436.64 | 343436.64 | Количество публикаций в средствах массовой информации и на интернет ресурсах | штук | - | 324 | 324
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 343436.64 | 343436.64
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Повышение профессионального уровня муниципальных служащих Администрации Горьковского муниципального района | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество муниципальных служащих Администрации, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | единиц | - | 6 | 6
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Обеспечение деятельности Главы муниципального района | 502 | 01.8.01.10010 | Всего, из них расходы за счет: | 1881708.71 | 1881708.71 | Количество отчетов о деятельности Главы муниципального района | единиц | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1881708.71 | 1881708.71
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 502 | 01.8.01.19980 | Всего, из них расходы за счет: | 14226839.42 | 14203215.72 | Соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления | процент | - | 98.2 | 98.2
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 14226839.42 | 14203215.72
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5: Проведение выборов | 502 | 01.8.01.10001 01.8.01.70850 01.8.01.72350 | Всего, из них расходы за счет: | 3441994 | 3441994 | Степень соблюдения сметного проекта по выборам | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 81816 | 81816
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 3360178 | 3360178
1.1.6. | Мероприятие 6: Повышение профессионального уровня по вопросам ГО и ЧС | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество руководителей и специалистов организаций муниципального района прошедших обучение по вопросам ГО и ЧС | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.7. | Мероприятие 7: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 502 | 01.8.01.10090 01.8.01.79970 | Всего, из них расходы за счет: | 651096 | 651096 | Степень соблюдения критериев оценки ЧС защита населения от ЧС | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 196096 | 196096
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 455000 | 455000
1.1.8. | Мероприятие 8: Исполнение муниципальных гарантий | 502 | 01.8.01.10080 | Всего, из них расходы за счет: | 2831528.79 | 2831528.79 | Доля исполненных муниципальных гарантий | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 2831528.79 | 2831528.79
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие 9: Доплаты к пенсиям муниципальных служащих | 502 | 01.8.01.10070 | Всего, из них расходы за счет: | 596083.15 | 596083.15 | Доля выплаченных доплат к пенсиям муниципальных служащих, от назначенных | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 596083.15 | 596083.15
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.10. | Мероприятие 10: Участие в организации и финансировании проведения общественных работ | 502 | 01.8.01.10100 | Всего, из них расходы за счет: | 97481.21 | 78432.37 | Количество трудоустроенных специалистов | единиц | - | 4 | 4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 97481.21 | 78432.37
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.11. | Мероприятие 11: Осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности | 502 | 01.8.01.19980 01.8.01.70820 | Всего, из них расходы за счет: | 313530.48 | 313530.48 | Количество действующих административных комиссий | единиц | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 111203.47 | 111203.47
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 202327.01 | 202327.01
1.1.12. | Мероприятие 12: Возмещение затрат и недополученных (выпадающих) доходов | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество соглашений заключенных с поставщиками услуг на компенсацию выпадающих доходов | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.13. | Мероприятие 13: Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции) | 502 | 01.8.01.51202 | Всего, из них расходы за счет: | 393.11 | 0 | Количество опубликованных списков кандидатов в присяжные заседатели | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 393.11 | 0
1.1.14. | Мероприятие 14: Осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 502 | 01.8.01.19980 01.8.01.71210 | Всего, из них расходы за счет: | 447736.41 | 444399.75 | Количество действующих комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | единиц | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 63854.41 | 63854.41
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 383882 | 380545.34
1.1.15. | Мероприятие 15: Организация деятельности муниципального унитарного предприятия в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг | 502 | 01.8.01.10003 | Всего, из них расходы за счет: | 139000 | 104000 | Создание условий для оказания услуг по тепло- водоснабжению, вывозу ТБО, ЖБО, ЖЭУ | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 139000 | 104000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.16. | Мероприятие 16: Участие органов местного самоуправления Горьковского муниципального района в деятельности региональных коллегиальных организаций | 502 | 01.8.01.10004 | Всего, из них расходы за счет: | 40000 | 40000 | Полнота уплаты членских взносов | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 40000 | 40000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.17. | Мероприятие 17: Обеспечение деятельности общественных организаций | 502 | 01.8.01.10050 | Всего, из них расходы за счет: | 351400 | 351400 | Выполнение полномочий Общественных организаций в соответствии с ежегодным планом | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 351400 | 351400
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.18. | Мероприятие 18: Финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением задолженности перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов организациям коммунального комплекса, осуществляющим регулируемый вид деятельности в сфере теплоснабжения на территории муниципального района | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Отсутствие у организации, получившей субсидию задолженности по субсидируемым расходам | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.19. | Мероприятие 19: Содействие достижению наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области в развитии системы взаимодействия субъектов общественно-политических отношений, институтов гражданского общества, гражданской активности населения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий направленных на поддержку общественных инициатив | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.20. | Мероприятие 20: Компенсация расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатам Совета Горьковского муниципального района | 502 | 01.8.01.10007 | Всего, из них расходы за счет: | 12890.85 | 12890.85 | Доля депутатов от общего числа, принимающих участие в работе Совета Горьковского муниципального района | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 12890.85 | 12890.85
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.21. | Мероприятие 21: Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями культуры | 502 | 01.8.01.10190 01.8.01.10200 | Всего, из них расходы за счет: | 27000 | 27000 | Количество муниципальных учреждений в которых проведена независимая оценка качества | единиц | - | 9 | 9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 27000 | 27000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.22. | Мероприятие 22: Резервный фонд местной администрации | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Факт расходования резервного фонда | 1/0 | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.23. | Мероприятие 23: Сопровождение программных продуктов | 502 | 01.8.01.10013 | Всего, из них расходы за счет: | 176990.62 | 176990.62 | Количество заключенных договоров на обслуживание программных продуктов | единиц | - | 5 | 5
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 176990.62 | 176990.62
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.24. | Мероприятие 24: Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан, ищущих работу и обратившихся в центры занятости, а также безработных граждан) | 502 | 01.8.01.10130 01.8.01.L8521 | Всего, из них расходы за счет: | 694450.62 | 713499.46 | Количество трудоустроенных граждан | человек | - | 22 | 22
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 52829.67 | 71878.51
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 6416.21 | 6416.21
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 635204.74 | 635204.74
1.1.25. | Мероприятие 25: Ликвидация казенного учреждения | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество ликвидированных организаций | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.26. | Мероприятие 26: Обеспечение деятельности председателя представительного органа муниципального района | 502 | 01.8.01.10014 | Всего, из них расходы за счет: | 62928.52 | 62928.52 | Количество лиц замещающих должность на постоянной основе | человек | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 62928.52 | 62928.52
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.27. | Мероприятие 27: Реализация прочих мероприятий для выполнения функций администрации | 502 | 01.8.01.19990 | Всего, из них расходы за счет: | 1250000 | 1250000 | Доля органов местного самоуправления обеспеченных в текущем году техническими и транспортными средствами, от общего числа органов местного самоуправления имеющих статус юридического лица | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 1250000 | 1250000
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.28. | Мероприятие 28: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления | 502 | 01.8.01.72370 | Всего, из них расходы за счет: | 472950.4 | 472950.4 | Доля средств полученных на поощрение органов местного самоуправления исполненных в отчетном году | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 472950.4 | 472950.4
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 8 муниципальной программы: Обеспечение условий органам местного самоуправления для исполнения полномочий |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 19212231.43 | 19001632.18 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 19212231.43 | 19001632.18
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2: Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности | X | 01.8.02.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 19212231.43 | 19001632.18 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 19212231.43 | 19001632.18
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 1: Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности учреждения. | 502 | 01.8.02.10001 | Всего, из них расходы за счет: | 15340534.99 | 15340534.99 | Отсутствие жалоб ОМСУ на материально-техническое обеспечение | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 15340534.99 | 15340534.99
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения | 502 | 01.8.02.10002 | Всего, из них расходы за счет: | 3339287.11 | 3128687.86 | Отсутствие кредиторской задолженности по объектам муниципальной собственности | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3339287.11 | 3128687.86
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.3. | Мероприятие 3: Расходы на организацию мероприятий связанных с деятельностью органов местного самоуправления | 502 | 01.8.02.10003 | Всего, из них расходы за счет: | 110910 | 110910 | Количество организованных мероприятий связанных с деятельностью органов местного самоуправления | единиц | - | 4 | 4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 110910 | 110910
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.4. | Мероприятие 4: Мероприятия по обеспечению технической защиты информации по мобилизационной подготовке | 502 | 01.8.02.10004 | Всего, из них расходы за счет: | 421499.33 | 421499.33 | Количество исполненных договоров по защите информации | штук | - | 2 | 2
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 421499.33 | 421499.33
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 8 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 47271670.36 | 46998717.64 | X | X | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 41755318.89 | 41486095.94
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 4880753.62 | 4877416.96
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 635597.85 | 635204.74
Задача 9 муниципальной программы: Содействие развитию сельскохозяйственного производства и повышение уровня жизни населения в сельской местности
Цель подпрограммы 9 муниципальной программы: Содействие развитию сельскохозяйственного производства и повышение уровня жизни населения в сельской местности
1. | Задача 1 подпрограммы 9 муниципальной программы: Реализация полномочий в финансовой сфере |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 4396184.44 | 4396184.44 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3954415.74 | 3954415.74
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 438250.16 | 438250.16
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 3518.54 | 3518.54
1.1. | Основное мероприятие 1: Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса | X | 01.3.01.00000 | Всего, из них расходы за счет: | 4396184.44 | 4396184.44 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3954415.74 | 3954415.74
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 438250.16 | 438250.16
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 3518.54 | 3518.54
1.1.1. | Мероприятие 1: Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Объем субсидируемых кредитов | млн. рублей | - | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Обеспечение доступности кредитных ресурсов для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство | 507 | 01.3.01.R5028 01.3.01.M5028 | Всего, из них расходы за счет: | 12616.78 | 12616.78
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 9098.24 | 9098.24
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 3518.54 | 3518.54
1.1.3. | Мероприятие 3: Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 507 | 01.3.01.19980 | Всего, из них расходы за счет: | 3825524.14 | 3825524.14 | Отсутствие задолженности по заработной плате | 1/0 | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3825524.14 | 3825524.14
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Поощрение органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области и муниципального образования городской округ город Омск Омской области за достижение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления | 507 | 01.3.01.72370 | Всего, из них расходы за счет: | 94329.9 | 94329.9
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 94329.9 | 94329.9
1.1.5. | Мероприятие 5: Организация мероприятий, посвященных Дню работника сельского хозяйства | 507 | 01.3.01.10002 | Всего, из них расходы за счет: | 128891.6 | 128891.6 | Количество проведенных мероприятий посвященных Дню работника сельского хозяйства | штук | - | 1 | 1
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 128891.6 | 128891.6
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области | 507 | 01.3.01.70900 | Всего, из них расходы за счет: | 334822.02 | 334822.02 | Степень выполнения планов по отлову, содержанию безнадзорных животных | процент | - | 100 | 100
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 334822.02 | 334822.02
1.1.7. | Мероприятие 7: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат по производству молока | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Объем молока, сданного гражданами, ведущими ЛПХ, на промышленную переработку | тыс.тонн | - | 1.465 | 1.465
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.8. | Мероприятие 8: Субсидия гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на увеличение поголовья коров | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Прирост поголовья коров у граждан, ведущих ЛПХ, получивших государственную поддержку | тыс. голов | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
1.1.9. | Мероприятие 9: Субсидия гражданам ведущим личное подсобное хозяйство, на возмещение части затрат на развитие подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество приобретенного гражданами, ведущими ЛПХ, поголовья сельскохозяйственных животных для ведения подотраслей животноводства, альтернативных свиноводству | голов | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2. | Задача 2 подпрограммы 9 муниципальной программы: Формирование государственных, информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности Омской области и управления АПК |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1. | Основное мероприятие 2: Инновационное развитие и информационное обеспечение | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.1. | Мероприятие 1: Обеспечение функционирования муниципального сегмента информационно-телекоммуникационной сети органов управления АПК | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Обеспечение функционирования муниципального информационно-консультативного центра | да/нет | - | да | да
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
2.1.2. | Мероприятие 2: Оказание консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям | штук | - | 603 | 603
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3. | Задача 3 подпрограммы 9 муниципальной программы: Обеспечение высококвалифицированными кадрами АПК и создание условий для привлекательности работы на селе |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1. | Основное мероприятие 3: Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
3.1.1. | Мероприятие 1: Возмещение части затрат организациям, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим переработку и (или) производство сельскохозяйственной продукции,на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий. | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 9 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 4396184.44 | 4396184.44 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 3954415.74 | 3954415.74
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 438250.16 | 438250.16
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 3518.54 | 3518.54
Задача 10 муниципальной программы: Устойчивое развитие сельских территорий
Цель подпрограммы 10 муниципальной программы: Устойчивое развитие сельских территорий
1. | Задача подпрограммы 10 муниципальной программы: Комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, объектов АПК и повышение доступности улучшения жилищных условий для сельского населения |  |  | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1. | Основное мероприятие: Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.1. | Мероприятие 1: Предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество семей граждан, проживающих в сельской местности в том числе молодых семей и молодых специалистов, улучшивших жилищные условия | семей | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.2. | Мероприятие 2: Строительство жилья, предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения в р.п. Горьковское Горьковского района Омской области | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество семей граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия по договору найма жилого помещения | семей | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.3. | Мероприятие 3: Проектирование водозаборов из подземных источников в с. Октябрьское | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество проектов, получивших положительные заключения главгосэкспертизы | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.4. | Мероприятие 4: Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в с. Октябрьское | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.5. | Мероприятие 5: Проектирование водозаборов из подземных источников в с. Серебряное | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество проектов, получивших положительные заключения главгосэкспертизы | штук | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.6. | Мероприятие 6: Строительство и реконструкция водозаборов из подземных источников в с. Серебряное | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Ввод в эксплуатацию водозаборов из подземных источников | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
1.1.8 | Мероприятие 8: Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Количество проектов получивших положительное заключение государственной экспертизы | единиц | - | 0 | 0
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
Итого по подпрограмме 10 муниципальной программы |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 0 | 0 | Х | Х | X | X | X
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 0 | 0
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 0 | 0
ВСЕГО по муниципальной программе |  | X | X | Всего, из них расходы за счет: | 148236104.57 | 147395202.64 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  |  | 1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из районного бюджета | 101500393.01 | 101060791.05
|  |  |  | 2. Поступлений целевого характера из областного бюджета | 45904378.94 | 45503472.08
|  |  |  | 3. Поступлений целевого характера из федерального бюджета | 831332.62 | 830939.51
| Заместитель Главы муниципального района | [5 empty] | О.Г. Румянцева
| Председатель Комитета финансов и контроля | [5 empty] | Н.А. Просолупова