Приложение

к пояснительной записке к результатам проведенной

оценки эффективности реализации муниципальной программы

Горьковского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района

Омской области на 2020 – 2030 годы» за 2021 год

- Сведения о достижении ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области

«Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020 – 2030 годы»

за 2021 год

| № п/п | - Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) | Единица измерения | - Значение |  | - Отклонение<*> | - Примечание (причины отклонения) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Обеспечение сокращения энергоемкости валового муниципального продукта | кг.у.т./тыс.руб. | 22,57 | 22,57 | 0 | - |
| 2 | Сокращение расходов местного бюджета на оплату потребления топливно - энергетических ресурсов и воды | процент | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | Доведение уровня обеспеченности объектов бюджетной сферы приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | процент | 97,0 | 97,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения | единиц | 149,82 | 149,82 | 0 | - |
| Подпрограмма 3 «Развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и объектов социального назначения на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Площадь введенных (приобретенных) жилых помещений получателями государственной поддержки | кв.м | 99,5 | 99,5 | 0 | - |
| 6 | Количество введенных квадратных метров для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | кв.м | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | Доля поселений муниципального района, для которых разработаны генеральные планы, от общего количества поселений | процент | 25,0 | 25,0 | 0 | - |
| Подпрограмма 4 «Формирование и развитие собственности Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Количество выписок из государственного кадастра недвижимости | шт. | 300 | 300 | 0 | - |
| 9 | Количество фактов о государственной регистрации права собственности Горьковского муниципального района Омской области | шт. | 2 | 2 | 0 | - |
| 10 | Доля объектов собственности Горьковского муниципального района Омской области, вовлеченных в сделки в отношении которых проведена оценка рыночной стоимости | процент | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 5 «Охрана окружающей среды на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде на объектах накопленного вреда (несанкционированных свалок вне границ городов) | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 12 | Уровень обеспеченности местами (площадками) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | процент | 100 | 100 | 0 | - |
| Подпрограмма 6 «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Доля населенных пунктов Горьковского муниципального района обеспеченных пассажирскими перевозками, от общего числа населенных пунктов Горьковского муниципального района | процент | 75,00 | 75,00 | 0 | - |
| 14 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 79,00 | 79,00 | 0 | - |
| Подпрограмма 7 «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Степень качества организации и осуществления бюджетного процесса в Горьковском муниципальном районе | степень | 2 | 2 | 0 | - |
| 16 | Достижение максимально возможной оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в сельских (городском) поселениях района | баллы | 32 | 32 | 0 | - |
| Подпрограмма 8 «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Соблюдение сроков выплаты заработной платы муниципальным и немуниципальным служащим | да/нет | да | да | 0 | - |
| 18 | Обеспечение открытости деятельности органов местного самоуправления | да/нет | да | да | 0 | - |
| 19 | Создание условий для эффективной работы органов местного самоуправления | коли-чество обслужи-ваемых органи-заций | 5 | 5 | 0 | - |
| Подпрограмма 9 «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Количество проведенных мероприятий посвященных Дню работника сельского хозяйства | штук | 1 | 1 | 0 | - |
| 21 | Количество оказанных консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям | штук | 650 | 650 | 0 | - |
| 22 | Количество руководителей, специалистов и рабочих массовых профессий, прошедших переподготовку и повышение квалификации | человек | 0 | 0 | 0 | - |
| 23 | Количество граждан, ведущих ЛПХ, перешедших на альтернативные свиноводству подотрасли животноводства | граждан | 0 | 0 | 0 | - |
| Подпрограмма 10 «Устойчивое развитие сельских территорий Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | кв.м | 0 | 0 | 0 | - |
| 25 | Количество плоскостных спортивных сооружений введенных в эксплуатацию | единиц | 0 | 0 | 0 | - |
| 26 | Уровень обеспеченности населенных пунктов Горьковского муниципального района системами водоснабжения | процент | 33,3 | 33,3 | 0 | - |

<*> Отражается разница между данными, приведенными в графе 5 и графе 4 (графа 6 = графа 5 – графа 4).

<**> Заполняется при недостижении планового значения.

Заместитель Главы муниципального района                                                                                                      О.Г. Румянцева