Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного, целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 2 муниципальной программы. «Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 0% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 3 муниципальной программы. «Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 98,3% от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий повышение уровня обеспеченности жилищного фонда системами горячего водоснабжения, газоснабжения, отопления; снижение уровня износа основных фондов и аварийности в жилищно - коммунальном комплексе посредством строительства и реконструкции котельных, сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения; строительства и реконструкции объектов, в том числе дренажных систем, для защиты инженерной инфраструктуры, жилищного фонда от вредного воздействия грунтовых вод. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование и эффективное управление собственностью Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природоиспользование на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 83,1% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям ремонт автомобильных дорог; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний и зимний период; оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Омской области по муниципальному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 8 муниципальной программы. «Создание необходимых условий для динамичного социально-экономического развития Горьковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,2% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности; осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции); осуществление государственного полномочия по созданию и организации, в том числе обеспечению, деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав; проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (осуществление полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Омской области); осуществление переданных государственных полномочий Омской области по возмещению стоимости услуг по погребению; обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 9 муниципальной программы. «Содействие развитию сельскохозяйственного производства и повышение уровня жизни населения в сельской местности» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 10 муниципальной программы. «Устойчивое развитие сельских территорий» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=979 993,00/979 993,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=162 855,63/162 855,63=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=100/100=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

G1=2-(46,56/46,56)=1

G2=2-(0,39/0,39)=1

G3=2-(0,39/0,39)=1

G4=2-(0,39/0,39)=1

G5=2-(0,39/0,39)=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

G1=1/1=1

G2=2-(0,3/0,3)=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=1/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

J2=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

J4=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р1 =1/4*100%=25%

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

G2=1/1=1

G3=2/2=1

G4=2/2=1

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

G1=0/0=0

0/0=0      (0+0)/2=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию.

J2=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р2=0/2*100%=0%

3. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и объектов социального назначения на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

V1=510 980,40/510 980,40=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=111 118,51/111 118,51=1

V4=55 538 649,73/56 501 306,97=0,98

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

V2=3 603,30/3 603,30=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=10 000,00/10 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

G1=1/1=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/1=0

I4=0/0,98=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

I2=0/1=0

I3=0/0=0

I4=0/0=0

I5=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

J2 =1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

J3 =0/2*100%=0%

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

J4 =1/2*100%=50%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3=(0+1+0+0,5)/4*100%=38%

4. Подпрограмма «Формирование и развитие собственности Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

V1=36 000,00/36 000,00=1

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=55 000,00/55 000,00=1

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

V11=400 409,61/400 409,61=1

V12=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

G1=4/4=1

G2=300/300=1

G3=2/2=1

G4=100/100=1

G5=6/6=1

G6=1/1=1

G7=8/8=1

G8=100/100=1

G9=0/0=0

G10=27/27=1

G11=1/1=1

G12=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/1=1

I5=1/0=0

I6=1/0=0

I7=1/0=0

I8=1/0=0

I9=0/0=0

I10=1/0=0

I11=1/1=1

I12=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

J1=(1+1+1)/3*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4=1/1*100%=100%

5. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=175 000,00/175 000,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=85 000,00/85 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

0/0=0      (0+0)/2=0

G3=4/4=1

100/100=1      (1+1)/2=1

G4=0/0=0

G5=1/1=1

G6=2273/2273=1

G7=12/12=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

I1=0/0=0

I2=0/1=0

I3=1/0=0

I4=0/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

J1=1/2*100%=50%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =0,50/1*100%=50%

6. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

V1=0/0=0

V2=0/818 164,26=0

V3=1 843 846,70/1 906 285,70=0,97

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=906 396,98/906 396,98=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

V2=2 804 275,62/3 056 890,25=0,92

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=100/100=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

G2=78/78=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0,97=1,03

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=1/1=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

I2=1/0,92=1,09

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

J1=(1,03+1)/3*100%=68%

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

J2=1,09/1*100%=109%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =(0,68+1,09)/2*100%=89%

7. Подпрограмма «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

V1=6 700 308,84/6 700 308,84=1

V2=717 079,73/717 079,73=1

V4=100 320,39/100 320,39=1

V5=2 063,96/2 063,96=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=29 747 065,00/29 747 065,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=384 105,31/384 105,31=1

V6=0/0=0

V7=3 686 924,38/3 686 924,38=1

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=1 817 435,93/1 817 435,93=1

V11=440 602,92/440 602,92=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

G1=88/88=1

G2=88/88=1

G4=88/88=1

G5=2-(0,015/0,015)=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

G1=2-(0/0)=2

G2=2,11/2,11=1

G3=6,2/6,2=1

G4=6,2/6,2=1

G5=9/9=1

G6=100/100=1

G7=7/7=1

G8=0/0=0

G9=0/0=0

G10=1/1=1

G11=1/1=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

G1=1/1=1

G2=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

I1=2/0=0

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/1=1

I8=0/0=0

I9=0/0=0

I10=1/1=1

I11=1/1=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

J1=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

J2=(1+1+1+1+1)/5*100%=100%

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р7 =(1+1)/3*100%=67%

8. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

V1=521 560,00/521 560,00=1

V2=17 700,00/17 700,00=1

V3=2 143 605,40/2 143 605,40=1

V4=16 324 641,19/16 350 074,40=0,99

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=660 000,00/660 000,00=1

V8=6 522 360,00/6 522 360,00=1

V9=731 852,58/731 852,58=1

V10=87 696,40/87 696,40=1

V11=174 271,09/276 601,25=0,63

V12=0/0=0

V13=0/645,21=0

V14=419 484,28/426 210,33=0,98

V15=0/0=0

V16=40 000,00/40 000,00=1

V18=0/0=0

V19=951 900,00/951 900,00=1

V20=6 872,75/6 872,75=1

V21=0/0=0

V22=0/0=0

V23=190 654,48/190 654,48=1

V25=0/0=0

V26=543 977,30/543 977,30=1

V27=180 000,00/180 000,00=1

V29=611 954,38/611 954,38=1

V30=243 398,73/263 577,10=0,92

V31=0/0=0

V32=0/44 332,38=0

V33=4 465 191,30/4 465 191,30=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

V1=16 295 034,14/16 295 034,14=1

V2=3 017 170,07/3 280 827,84=0,92

V3=244 721,20/244 721,20=1

V4=6 800,00/6 800,00=1

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

V1=63 000,00/63 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

G1=84/84=1

G2=1/1=1

G3=1/1=1

G4=99,9/99,9=1

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G10=2/2=1

G11=1/1=1

G12=0/0=0

G13=0/0=0

G14=1/1=1

G15=1/1=1

G16=100/100=1

G18=1/1=1

G19=15/15=1

G20=100/100=1

G21=0/0=0

G22=0/0=0

G23=5/5=1

G25=1/1=1

G26=1/1=1

G27=100/100=1

G29=100/100=1

G30=5/5=1

G31=0/0=0

G32=0/0=0

G33=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

G1=1/1=1

G2=1/1=1

G3=6/6=1

G4=2/2=1

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

G1=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0,99=1,01

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I9=1/1=1

I10=1/1=1

I11=1/0,63=1,59

I12=0/0=0

I13=0/0=0

I14=1/0,98=1,02

I15=1/0=0

I16=1/1=1

I18=1/0=0

I19=1/1=1

I20=1/1=1

I21=0/0=0

I22=0/0=0

I23=1/1=1

I25=1/0=0

I26=1/1=1

I27=1/1=1

I29=1/1=1

I30=1/0,92=1,09

I31=0/0=0

I32=0/0=0

I33=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

I1=1/1=1

I2=1/0,92=1,09

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

I1=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

J1=(1+1+1+1,01+1+1+1+1+1,59+1,02+1+1+1+1+1+1+1+1,09+1)/21*100%=94%

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

J2=(1+1,09+1+1)/4*100%=102%

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

J3=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р8 =(0,94+1,02+1)/3*100%=99%

9. Подпрограмма «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=3 826 205,45/3 826 205,45=1

V5=190 608,74/190 608,74=1

V6=121 000,00/121 000,00=1

V7=206 676,26/206 676,26=1

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G5=1/1=1

G6=1/1=1

G7=100/100=1

G8=1,418/1,418=1

G9=0/0=0

G10=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

G1=да/да=1

G2=650/650=1

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/0=0

I9=0/0=0

I10=0/0=0

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

J1=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р9 =1/3*100%=33%

10. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=939 511,61/939 511,61=1

V10=1 209 016,15/1 209 016,15=1

V11=365 952,51/365 952,51=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=0/0=0

G8=0/0=0

G9=100/100=1

G10=6/6=1

6/6=1    (1+1)/3=0,67

0/0=0

G11=1/1=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=0/0=0

I8=0/0=0

I9=1/1=1

I10=0,67/1=0,67

I11=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

J1=(1+0,67+1)/3*100%=89%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р10 =0,89/1*100%=89%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год:

Е=(0,25+0+0,38+1+0,5+0,89+0,67+0,99+0,33+0,89)/10*100%=59%

Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год – 0,2 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Мультипликативный эффект реализации муниципальной программы достигается при условии достижения целевых индикаторов, ожидаемых результатов при условии расходования предусмотренных или меньших средств.

В ходе реализации мероприятий программы отличается финансовое обеспечение от 100% до 0%. Минимальное финансовое обеспечение допущено по Задаче 2 муниципальной программы. «Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района». В 2021 году из-за отсутствия соискателей на предоставление грантовой поддержки малому и среднему предпринимательству.

По остальным задачам финансовое обеспечение составило от 100 % до 83,1 %.

Своевременное и полное финансирование позволило выполнить запланированные мероприятия, достичь установленных целевых индикаторов и ожидаемых результатов.

Для повышения мультипликативного эффекта необходимо обратить внимание на своевременное и полное финансирование всех поставленных задач, детальное планирование мероприятий подпрограмм.

Уровень достижения мультипликативного эффекта в 2021 году низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- планировать и выполнять мероприятия по энергосбережению;

- выполнять мероприятия по развитию предпринимательства;

- пересмотреть перечень мероприятий в сфере жизнеобеспечения и ЖКХ;

- проанализировать мероприятия направленные на поддержку сельского хозяйства, обратить внимание на их своевременное и полное исполнение;

- планировать мероприятия направленные на охрану окружающей среды за счет средств бюджета муниципального района.

Заместитель Главы муниципального района                                 О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                         Н.А. Просолупова