Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Сокращение энергоемкости валового муниципального продукта и создание на этой основе предпосылок для устойчивого развития экономики района, а также оптимизация бюджетных расходов на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,8% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятию приобретение и (или) установка (монтаж) технологического оборудования, трубной продукции теплотехнического и водохозяйственного назначения. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 2 муниципальной программы. «Повышение темпов развития малого и среднего предпринимательства в экономике Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых показателей.

Задача 3 муниципальной программы. «Улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование и эффективное управление собственностью Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Повышение уровня экологической безопасности, сохранение природных систем, рациональное природоиспользование на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 96,4% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятию организация работ по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) на приобретение контейнеров (бункеров). Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 89,8% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям ремонт автомобильных дорог; содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в летний и зимний период; оплата выполненных работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок муниципального образования Омской области по муниципальному контракту, заключенному в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,9% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятию руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 8 муниципальной программы. «Создание необходимых условий для динамичного социально-экономического развития Горьковского муниципального района за счет повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 94,4% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятиям руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; осуществление государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности; осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции); материально-техническое и организационное обеспечение деятельности учреждения; обеспечение содержания, технической эксплуатации и обслуживания объектов недвижимого и движимого имущества, находящихся в оперативном управлении учреждения; мероприятие по организации деятельности автоматизированной блочно-модульной котельной с инженерными сетями в р.п. Горьковское Омской области. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 9 муниципальной программы. «Содействие развитию сельскохозяйственного производства и повышение уровня жизни населения в сельской местности» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100% от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 10 муниципальной программы. «Устойчивое развитие сельских территорий» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 96,1% от запланированного это связано с уменьшением финансирования по мероприятию приобретение и (или) установка (монтаж) трубной продукции теплотехнического и (или) водохозяйственного назначения с. Октябрьское Горьковского муниципального района Омской области. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=1 005 797,92/1 005 797,92=1

V3=0/0=0

V4=314 274,74/314 274,74=1

V5=993 129,00/993 129,00=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=470 000,00/484 200,00=0,97

V5=0/0=0

V6=5 435 480,66/5 435 480,66=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=100/100=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

G1=2-(49,72/49,72)=1

G2=2-(0,33/0,33)=1

G3=2-(0,33/0,33)=1

G4=2-(0,33/0,33)=1

G5=2-(0,33/0,33)=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

G1=1/1=1

G2=2-(0,5/0,5)=1

G3=2-(0,5/0,5)=1

G5=100/100=1

G6=1/1=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=1/0=0

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/1=1

I5=1/1=1

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0,97=1,03

I5=1/0=0

I6=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Предоставление информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности бюджетных учреждений и органов исполнительной власти муниципального района в форме электронного документа, путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Обеспечение снижения энергетических издержек на содержание объектов, находящихся в собственности Горьковского муниципального района Омской области.

J2=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 3. Повышение квалификации специалистов муниципальных учреждений Горьковского муниципального района в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Приведение материально-технической базы объектов тепло- и водоснабжения в нормативное состояние.

J4=(1,03+1)/2*100%=102%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р1 =(1+1,02)/4*100%=51%

2. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=3 080,00/3 080,00=1

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

V1=400 000,00/400 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

G2=0/0=0

G3=3/3=1

G4=3/3=1

G5=3/3=1

G6=3/3=1

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

G1=1/1=1

100/100=1      (1+1)/2=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/1=1

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

I1=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка и предоставление информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 4: Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», направленного на достижение целей федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса».

J4=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р2=(1+1)/2*100%=100%

3. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры и объектов социального назначения на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

V1=2 081 381,40/2 081 381,40=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=236 500,00/236 500,00=1

V5=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

G1=1/1=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

G1=0/0=0

G2=1/1=1

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

I1=0/0=0

I2=1/0=0

I3=0/0=0

I4=0/1=0

I5=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Оказание государственной поддержки на развитие индивидуального жилищного строительства.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Оказание государственной поддержки молодым семьям при приобретении или строительстве жилья.

J2 =1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Строительство специализированного жилищного фонда Горьковского муниципального района и переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилых домов.

J3 =0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4. Формирование документов территориального планирования для обеспечения устойчивого развития территории Горьковского муниципального района.

J4 =0/1*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3=1/4*100%=25%

4. Подпрограмма «Формирование и развитие собственности Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

V1=50 000,00/50 000,00=1

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=65 500,00/65 500,00=1

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=8 435 426,86/8 435 426,86=1

V9=0/0=0

V10=0/0=0

V11=689 418,41/689 418,41=1

V12=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

G1=0/0=0

G2=300/300=1

G3=7/7=1

G4=100/100=1

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=0/0=0

G8=100/100=1

G9=0/0=0

G10=49/49=1

G11=1/1=1

G12=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

I1=0/1=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/1=1

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=0/0=0

I8=1/1=1

I9=0/0=0

I10=1/0=0

I11=1/1=1

I12=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Горьковского района Омской области.

J1=(1+1+1)/4*100%=75%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4=0,75/1*100%=75%

5. Подпрограмма «Охрана окружающей среды на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

V1=8 028 473,10/8 028 473,10=1

V2=0/0=0

V3=2 661 127,92/3 074 265,52=0,87

V4=292 280,47/292 280,47=1

V6=201 000,00/201 000,00=1

V7=0/0=0

V8=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

G1=1/1=1

G2=0/0=0

0/0=0      (0+0)/2=0

G3=29/29=1

100/100=1      (1+1)/2=1

G4=3/3=1

G6=1/1=1

G7=2280/2280=1

G8=12/12=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

I3=1/0,87=1,15

I4=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/0=0

I8=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Проведение организационных мероприятий, направленных на улучшение охраны окружающей среды, предупреждение и ликвидацию последствий причинения вреда окружающей среде при размещении отходов, в том числе твердых коммунальных отходов, на территории Горьковского муниципального района.

J1=(1+1,15+1+1)/4*100%=104%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =1,04/1*100%=104%

6. Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог, обеспечение безопасности дорожного движения в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

V1=0/0=0

V2=0/116 575,54=0

V3=3 615 353,34/3 670 375,27=0,99

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=1 376 263,52/1 376 263,52=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

V2=4 046 961,03/4 901 299,30=0,83

Основное мероприятие 3: Выявление и устранение условий, создающих опасные ситуации на дорогах.

V1=8 637,78/8 637,78=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=100/100=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

G2=66,2/66,2=1

Основное мероприятие 3: Выявление и устранение условий, создающих опасные ситуации на дорогах.

G1=4/4=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0,99=1,01

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=1/1=1

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

I2=1/0,83=1,20

Основное мероприятие 3: Выявление и устранение условий, создающих опасные ситуации на дорогах.

I1=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и реконструкция автомобильных дорог, а также содержание автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и сооружений, находящихся в собственности Горьковского муниципального района и проведение отдельных мероприятий связанных с дорожным хозяйством.

J1=(1,01+1)/3*100%=67%

Основное мероприятие 2: Организация перевозок пассажиров и багажа в пределах базовой маршрутной сети.

J2=1,20/1*100%=120%

Основное мероприятие 3: Выявление и устранение условий, создающих опасные ситуации на дорогах.

J3=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =(0,67+1,20+1)/3*100%=96%

7. Подпрограмма «Повышение эффективности и управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

V1=8 854 348,13/8 854 418,63=0,99

V2=1 190 596,17/1 190 596,17=1

V4=143 159,11/143 159,11=1

V5=1 668,55/1 668,55=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=33 611 140,00/33 611 140,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

V11=0/0=0

V12=0/0=0

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

G1=99,8/99,8=1

G2=99,8/99,8=1

G4=99,8/99,8=1

G5=2-(0,007/0,007)=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

G1=2-(0/0)=2

G2=1,25/1,25=1

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=0/0=0

G8=0/0=0

G9=0/0=0

G10=1/1=1

G11=1/1=1

G12=1/1=1

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

G1=1/1=1

G2=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

I1=2/0=0

I2=1/1=1

I3=0/0=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=0/0=0

I8=0/0=0

I9=0/0=0

I10=1/0=0

I11=1/0=0

I12=1/0=0

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Повышение качества управления муниципальными финансами в Горьковском муниципальном районе.

J1=(1,01+1+1+1)/4*100%=100,3%

Основное мероприятие 2: Повышение эффективности предоставления межбюджетных трансфертов поселений Горьковского муниципального района.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3: Организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации при использовании средств бюджета Горьковского муниципального района.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р7 =(1,003+1)/3*100%=67%

8. Подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

V1=527 700,00/527 700,00=1

V2=128 300,00/128 300,00=1

V3=3 232 554,26/3 232 554,26=1

V4=23 864 804,92/23 892 248,81=0,99

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=500 000,00/500 000,00=1

V8=1 481 835,00/1 481 835,00=1

V9=3 483 539,24/3 483 539,24=1

V10=23 898,06/23 898,06=1

V11=130 938,44/250 440,00=0,52

V12=8 262 721,18/8 262 721,18=1

V13=0/72,32=0

V14=667 469,47/667 469,47=1

V15=0/0=0

V16=40 000,00/40 000,00=1

V18=0/0=0

V19=0/0=0

V20=3 664,10/3 664,10=1

V21=0/0=0

V22=0/0=0

V23=305 592,88/305 592,88=1

V25=0/0=0

V27=753 695,77/753 695,77=1

V28=718 920,00/718 920,00=1

V30=633 909,67/633 909,67=1

V33=0/0=0

V34=0/0=0

V35=1 812 030,76/1 812 030,76=1

V36=97 500,00/97 500,00=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

V1=23 655 195,69/23 723 078,56=0,99

V2=4 163 463,36/4 405 275,35=0,95

V3=491 096,60/491 096,60=1

V4=77 000,00/77 000,00=1

V5=4 800 788,35/9 116 716,54=0,53

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

V1=316 854,84/316 854,84=1

Основное мероприятие 4: Компенсация части затрат

V1=31 012,95/31 012,95=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

G1=458/458=1

G2=7/7=1

G3=1/1=1

G4=99,5/99,5=1

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G10=2/2=1

G11=1/1=1

G12=3/3=1

G13=0/0=0

G14=1/1=1

G15=1/1=1

G16=100/100=1

G18=1/1=1

G19=0/0=0

G20=100/100=1

G21=0/0=0

G22=0/0=0

G23=7/7=1

G25=0/0=0

G27=1/1=1

G28=100/100=1

G30=100/100=1

G33=0/0=0

G34=0/0=0

G35=1/1=1

G36=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

G1=1/1=1

G2=1/1=1

G3=15/15=1

G4=2/2=1

G5=1/1=1

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

G1=100/100=1

Основное мероприятие 4: Компенсация части затрат

G1=100/100=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0,99=1,01

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I9=1/1=1

I10=1/1=1

I11=1/0,52=1,92

I12=1/1=1

I13=0/0=0

I14=1/1=1

I15=1/0=0

I16=1/1=1

I18=1/0=0

I19=0/0=0

I20=1/1=1

I21=0/0=0

I22=0/0=0

I23=1/1=1

I25=0/0=0

I27=1/1=1

I28=1/1=1

I30=1/1=1

I33=0/0=0

I34=0/0=0

I35=1/1=1

I36=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/0,95=1,05

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/0,53=1,89

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

I1=1/1=1

Основное мероприятие 4: Компенсация части затрат

I1=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Создание необходимых условий для эффективного выполнения функций администрации Горьковского муниципального района в соответствии с законодательством.

J1=(1+1+1+1,01+1+1+1+1+1,92+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/20*100%=99%

Основное мероприятие 2. Проведение организационно-технических мероприятий по устойчивому функционированию деятельности.

J2=(1,01+1,05+1+1+1,89)/5*100%=119%

Основное мероприятие 3. Содействие в профессиональной подготовке (обучении) специалистов социальной сферы, органов местного самоуправления.

J3=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 4: Компенсация части затрат

J4=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р8 =(0,99+1,19+1+1)/4*100%=105%

9. Подпрограмма «Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

V3=4 633 772,43/4 633 772,43=1

V5=72 420,08/72 420,08=1

V6=80 845,00/80 845,00=1

V7=574 701,99/574 701,99=1

V8=2 974 390,33/2 974 390,33=1

V11=0/0=0

V12=1 052 975,20/1 052 975,20=1

V13=21 889,71/21 889,71=1

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

G3=1/1=1

G5=1/1=1

G6=1/1=1

G7=100/100=1

G8=1,144/1,144=1

G11=1/1=1

G12=да/да=1

G13=1/1=1

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

G1=да/да=1

G2=600/600=1

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

I3=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/1=1

I11=1/0=0

I12=1/1=1

I13=1/1=1

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Осуществление полномочий в сфере развития агропромышленного комплекса.

J1=(1+1+1+1+1+1+1)/7*100%=100%

Основное мероприятие 2. Инновационное развитие и информационное обеспечение.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р9 =1/3*100%=33%

10. Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V8=0/0=0

V10=2 073 984,71/2 073 984,71=1

V11=4 128 385,20/4 128 385,20=1

V13=1 300 000,00/1 300 000,00=1

V14=0/0=0

V15=2 156 384,65/2 545 534,67=0,85

V16=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=0/0=0

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G8=0/0=0

G10=5/5=1

0/0=0    ((1+1)/3)=0,67

1/1=1

G11=1/1=1

G13=1/1=1

G14=0/0=0

G15=1000/1000=1

4700/4700=1    ((1+1)/2)=1

G16=4700/4700=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I8=0/0=0

I10=0,67/1=0,67

I11=1/1=1

I13=1/1=1

I14=0/0=0

I15=1/0,85=1,18

I16=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие. Повышение уровня социально-инженерного обустройства села и улучшение жилищных условий сельского населения в Горьковском муниципальном районе Омской области.

J1=(0,67+1+1+1,18)/4*100%=96%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р10 =0,96/1*100%=96%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год:

Е=(0,51+1+0,25+0,75+1,04+0,96+0,67+1,05+0,33+0,96)/10*100%=75%

Е < 100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год – 0,2 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Мультипликативный эффект реализации муниципальной программы достигается при условии достижения целевых индикаторов, ожидаемых результатов при условии расходования предусмотренных или меньших средств.

В ходе реализации мероприятий программы отличается финансовое обеспечение близко к 100%. Минимальное финансовое обеспечение допущено по Задаче 6 муниципальной программы. «Полное и качественное удовлетворение потребностей социальной сферы и секторов экономики в транспортных услугах, развитие дорожно-транспортной системы района» составляет 89,8 %.

Как показала практика не всегда своевременное и полное финансирование позволяет выполнить запланированные мероприятия, достичь установленных целевых индикаторов и ожидаемых результатов по 1,5,7,8,10 задачам муниципальной программы профинансированными на практически 100 % не удалось.

Для повышения мультипликативного эффекта необходимо обратить внимание на своевременное финансирование всех поставленных задач, детальное планирование мероприятий подпрограмм.

Уровень достижения мультипликативного эффекта в 2023 году низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- планировать и выполнять мероприятия по энергосбережению;

- пересмотреть перечень мероприятий в сфере жизнеобеспечения и ЖКХ;

- проанализировать мероприятия направленные на поддержку сельского хозяйства, обратить внимание на их своевременное и полное исполнение.

Заместитель Главы муниципального района                           О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                    Н.А. Просолупова