Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,8 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение деятельности дошкольных учреждений; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; организация предоставления общедоступного и бесплатного дополнительного образования; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы); осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством; предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье; предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 2 муниципальной программы. «Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,7 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение культурно - досуговой организации; обеспечение деятельности библиотечных организаций; обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; обеспечение музейной деятельности; обеспечение деятельности центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры. Не все целевые индикаторы мероприятий данной задачи достигли плановых значений, а некоторые превысили плановые значения.

Задача 3 муниципальной программы. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,5 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятия обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование условий для  обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни жителей Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 0 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

V1=760 000,00/760 000,00=1

V2=182 831 621,00/182 831 621,00=1

V3=24 052 178,05/24 054 962,41=0,99

V4=39 066 228,14/39 223 984,88=0,99

V5=1 771 040,03/1 771 395,38=0,99

V6=13 675,00/13 675,00=1

V7=1 486 598,80/1 486 598,80=1

V8=0/0=0

V9=571 027,27/571 027,27=1

V10=0/0=0

V11=1 854 409,74/1 854 409,75=0,99

V12=12 777 753,00/12 777 753,00=1

V13=0/0=0

V14=1 006 050,95/1 006 050,97=0,99

V15=303 030,30/303 030,30=1

V16=1 022 268,00/1 022 268,00=1

V17=4 005 978,00/4 005 978,00=1

V18=1 063 196,00/1 063 196,00=1

V19=1 000 000,00/1 000 000,00=1

V20=3 667 937,47/3 668 880,77=0,99

V21=4 830 125,28/5 000 982,00=0,97

V22=40 404,00/40 404,00=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

V1=810 631,40/810 631,40=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

V1=20 000,00/20 000,00=1

V2=300 000,00/300 000,00=1

V3=140 000,00/140 000,00=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

V1=1 006 392,54/1 006 392,54=1

V2=864 520,00/864 520,00=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

V1=1 256 786,25/1 263 854,25=0,99

V2=3 961 999,39/3 961 999,39=1

V3=19 616 277,22/19 616 277,22=1

V4=9 560,36/9 560,36=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

V1=3 050 034,24/3 105 532,00=0,98

V2=3 091 128,54/3 145 181,00=0,98

V3=6 613 007,28/6 698 498,00=0,99

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

V1=1 074 381,00/1 074 381,00=1

V2=39 060,00/39 060,00=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

V1=3 488 000,00/3 488 000,00=1

V2=275 907,33/275 907,33=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G6=93/93=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G10=1/1=1

70/70=1    =(1+1)/2=1

G11=1/1=1

70/70=1    =(1+1)/2=1

G12=100/100=1

G13=1/1=1

G14=1/1=1

G15=100/100=1

G16=96,4/96,4=1

100/100=1    =(1+1)/2=1

G17=335/335=1

G18=5,88/5,88=1

G19=0/0=0

G20=100/100=1

G21=100/100=1

G22=100/100=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

G1=73/73=1

G2=20/20=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

G1=53/53=1

G2=18,3/18,3=1

G3=18,3/18,3=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

G1=100/100=1

G2=616/616=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=3/3=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

G1=100/100=1

G2=25/25=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/0,99=1,01

I4=1/0,99=1,01

I5=1/0,99=1,01

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/0=0

I9=1/1=1

I10=1/0=0

I11=1/0,99=1,01

I12=1/1=1

I13=1/0=0

I14=1/0,99=1,01

I15=1/1=1

I16=1/1=1

I17=1/1=1

I18=1/1=1

I19=0/1=0

I20=1/0,99=1,01

I21=1/0,97=1,03

I22=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

I1=1/0,98=1,02

I2=1/0,98=1,02

I3=1/0,99=1,01

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

J1=(1+1+1,01+1,01+1,01+1+1+1+1,01+1+1,01+1+1+1+1+1,01+1,03+1)/19*100%=95%

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

J3=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

J4=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

J5=(1,01+1+1+1)/4*100%=100,3%

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

J6=(1,02+1,02+1,01)/3*100%=102%

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

J7=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

J8=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р1=(0,95+1+1+1+1,003+1,02+1+1)/8*100%=99,7%

2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

V1=1 617 344,26/1 617 344,26=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

V1=809 555,06/851 822,58=0,95

V2=6 315 004,64/6 315 004,64=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

V1=1 673 554,54/1 692 226,10=0,99

V2=7 187 436,09/7 187 436,09=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

V1=946 342,71/973 332,72=0,97

V2=5 304 404,00/5 304 404,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

V1=924 079,84/932 634,32=0,99

V2=2 367 097,94/2 367 097,94=1

V3=2 000,00/2 000,00=1

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

V1=762 913,07/776 608,80=0,98

V2=7 688 136,73/7 688 136,73=1

V3=3 496 955,00/3 496 955,00=1

V4=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

G1=5/5=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

G1=536/690=0,78

G2=77,35/77,35=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

G1=8337/8337=1

G2=77,35/77,35=1

G3=3,1/3,1=1

G4=100/100=1

G5=0/0=0

G6=0/0=0

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

G1=162/162=1

G2=100/100=1

113,8/100=1,14        (1+1,14)/2=1,07

G3=100/100=1

G4=0/0=0

G5=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

G1=429/429=1

G2=77,35/77,35=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

G1=17/17=1

G2=105,3/100=1,05

G3=100/100=1

G4=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

I1=0,78/0,95=0,82

I2=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J2=(0,82+1)/2*100%=91%

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J3=(1,01+1)/2*100%=101%

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

I1=1/0,97=1,03

I2=1,07/1=1,07

I3=1/0=0

I4=0/0=0

I5=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J4=(1,03+1,07)/2*100%=105%

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/0,99 =1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J5=(1,01+1+1)/3*100%=100,3%

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

I1=1/0,98=1,02

I2=1,05/1=1,05

I3=1/1=1

I4=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J6=(1,02+1,05+1)/3*100%=102%

4). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р2=(1+0,91+1,01+1,05+1,003+1,02)/6*100%=99,9%

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

V1=477 026,35/477 026,35=1

V2=232 260,00/232 260,00=1

V3=3 337 395,70/3 399 795,70=0,98

V4=1 102 147,29/1 102 147,29=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

V1=1 272 141,94/1 272 141,94=1

V2=255 004,16/255 004,16=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

V1=360 608,54/360 608,54=1

V2=0/0=0

V3=300 957,50/300 957,50=1

V4=0/0=0

V5=4 552 172,16/4 552 172,16=1

V6=140 140,20/140 140,20=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

V1=20 000,00/20 000,00=1

V2=30 000,00/30 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

G1=184/184=1

G2=45,55/45,55=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

G1=16/16=1

G2=100/100=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

G1=206/206=1

G2=0/0=0

G3=11/11=1

G4=2/2=1

G5=100/100=1

G6=2/2=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

G1=3839/3839=1

G2=2300/2300=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/0,98=1,02

I4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

I3=1/1=1

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/1=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

J1=(1+1+1,02+1)/4*100%=101%

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

J2=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

J3=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

J4=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3 =(1,01+1+1+1)/4*100%=100,3%

4. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

V1=0/0=0

V2=2 000,00/2 000,00=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=5 000,00/5 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи,  электронных служб.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=53 000,00/53 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

G1=18,9/18,9=1

G2=54/54=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

G1=1/1=1

G2=5/5=1

G3=42/42=1

G4=28/28=1

G5=1/1=1

G6=136/136=1

G7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=35/35=1

G5=1/1=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

J3=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4 =(1+1+1)/3*100%=100%

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=10 000,00/10 000,00=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=27 600,00/27 600,00=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=250/250=1

G2=50/50=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G4=0/0=0

G5=8/8=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

G1=19/19=1

G2=0/0=0

G3=11/11=1

G4=16/16=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=0/0=0

I2=0/1=0

I3=1/0=0

I4=0/0=0

I5=1/1=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J2=1/2*100%=50%

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =0,5/3*100%=17%

6. Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2024 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

G1=4/4=1

G2=4/4=1

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

G1=10/10=1

G2=10/10=1

G3=2200/2200=1

G4=9/9=1

G5=6/6=1

G6=6/6=1

G7=6/6=1

G8=25282/25282=1

G9=25282/25282=1

G10=25282/25282=1

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

G1=58,6/58,6=1

G2=58,6/58,6=1

G3=58,6/58,6=1

G4=58,6/58,6=1

G5=10/10=1

G6=10/10=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

I7=1/0=0

I8=1/0=0

I9=1/0=0

I10=1/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

J4=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =0/4*100%=0%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год:

Е=(0,997+0,999+1,003+1+0,17+0)/6*100%=69%

E  100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год – 0,4 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2020 год показывает, что при практически 100 % финансировании основных мероприятий программы исполнителями не достигнуты целевые индикаторы по мероприятиям программы. Вместе с тем, дефицит финансовых средств не позволяет увеличить расходы на мероприятия по повышению качества жизни граждан с ограниченными возможностями, усилению мер по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности и защите населения. Это отражается на достижении ожидаемых результатов.

В последующие годы необходимо усилить работу ОМСУ по указанным направлениям, в том числе пересмотреть финансовое обеспечение мероприятий.

В то же время, в 2020 году снизилось участие в мероприятиях из-за пандемии, жители муниципального района принимали участии в культурных и спортивных мероприятиях онлайн.

Мультипликативный эффект реализации программы – низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2020 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- провести анализ запланированных мероприятий, их финансового обеспечения;

- внести изменения, либо установить целевые индикаторы реализации мероприятий.

Заместитель Главы муниципального района                               О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                        Н.А. Просолупова