Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,7 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенции местным бюджетом, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с законодательством; обеспечение деятельности дошкольных учреждений; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642; ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы); приобретение и установка сборно-разборной металлоконструкции "Крытая хоккейная площадка" в р.п. Горьковское; осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством; предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье; предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 2 муниципальной программы. «Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,9 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение культурно - досуговой организации; обеспечение деятельности библиотечных организаций; обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; обеспечение музейной деятельности; обеспечение деятельности центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры. Есть целевые индикаторы мероприятий данной задачи, которые достигли плановых значений, а некоторые превысили плановые значения.

Задача 3 муниципальной программы. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни жителей Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Увеличение числа и объема социальных услуг оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляющими деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области получателями услуг, проживающих на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

V1=655 000,00/655 000,00=1

V2=191 181 925,11/191 181 925,32=0,99

V3=26 247 707,96/26 248 137,28=0,99

V4=45 755 483,00/45 903 975,30=0,99

V5=1 108 881,40/1 108 881,40=1

V6=35 631,00/35 631,00=1

V7=2 594 875,57/2 594 875,57=1

V8=0/0=0

V9=2 855 136,36/2 855 136,36=1

V10=0/0=0

V11=0/0=0

V12=11 586 829,00/11 586 829,00=1

V13=0/0=0

V14=0/0=0

V15=202 020,20/202 020,20=1

V16=665 500,00/665 500,00=1

V17=4 326 987,00/4 326 987,00=1

V18=0/0=0

V19=465 000,00/465 000,00=1

V20=7 929 586,38/8 190 985,88=0,97

V21=14 546 939,76/14 643 594,00=0,99

V22=0/0=0

V23=14 800,00/14 800,00=1

V24=12 272 112,42/12 272 112,42=1

V25=15 970 593,92/16 330 591,52=0,98

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

V1=18 013,45/18 013,45=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

V1=100 000,00/100 000,00=1

V2=200 000,00/200 000,00=1

V3=220 000,00/220 000,00=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

V1=843 644,09/843 644,09=1

V2=2 023 816,00/2 023 816,00=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

V1=1 789 533,09/1 792 353,09=0,99

V2=2 964 691,50/2 964 691,50=1

V3=21 239 421,00/21 239 421,00=1

V4=0/0=0

V5=184 042,82/184 042,82=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

V1=3 414 855,29/3 544 706,00=0,96

V2=3 293 039,01/3 378 119,00=0,97

V3=6 202 851,24/6 284 503,00=0,99

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

V1=1 166 927,00/1 166 927,00=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

V1=6 467 720,84/6 467 720,84=1

V2=1 458 906,74/1 464 030,74=0,99

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G6=97/97=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G10=0/0=0

0/0=0    =(0+0)/2=0

G11=0/0=0

0/0=0    =(0+0)/2=0

G12=100/100=1

G13=2/2=1

G14=2/2=1

G15=100/100=1

G16=100/100=1

G17=520/520=1

G18=11,76/11,76=1

G19=1/1=1

G20=100/100=1

G21=100/100=1

G22=79,78/79,78=1

G23=100/100=1

G24=1/1=1

G25=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

G1=82/82=1

G2=42/42=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

G1=55/55=1

G2=19,8/19,8=1

G3=19,8/19,8=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

G1=100/100=1

G2=844/844=1

0,3/0,3=1    =(1+1)/2=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=0/0=0

G5=1/1=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

G1=100/100=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

G1=100/100=1

G2=27/27=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

I1=1/1=1

I2=1/0,99=1,01

I3=1/0,99=1,01

I4=1/0,99=1,01

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/0=0

I9=1/1=1

I10=0/0=0

I11=0/0=0

I12=1/1=1

I13=1/0=0

I14=1/0=0

I15=1/1=1

I16=1/1=1

I17=1/1=1

I18=1/0=0

I19=1/1=1

I20=1/0,97=1,03

I21=1/0,99=1,01

I22=1/0=0

I23=1/1=1

I24=1/1=1

I25=1/0,98=1,02

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=0/0=0

I5=1/1=1

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

I1=1/0,96=1,04

I2=1/0,97=1,03

I3=1/0,99=1,01

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

I1=1/1=1

I2=1/0,99=1,01

4). Расчет эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

J1=(1+1,01+1,01+1,01+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1,03+1,01+1+1+1,02)/18*100%

=101%

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

J3=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

J4=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

J5=(1,01+1+1+1)/4*100%=100,3%

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

J6=(1,04+1,03+1,01)/3*100%=103%

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

J7=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

J8=(1+1,01)/2*100%=101%

5). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р1=(1,01+1+1+1+1,003+1,03+1+1,01)/8*100%=101%

2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

V1=1 604 896,38/1 604 896,38=1

V2=13 505 746,16/13 505 746,16=1

V3=100 320,39/100 320,39=1

V4=15 000,00/15 000,00=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

V1=1 053 957,87/1 057 070,43=0,99

V2=6 176 722,98/6 176 722,98=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

V1=2 276 706,14/2 277 413,14=0,99

V2=7 402 564,27/7 402 564,27=1

V3=143 172,79/143 172,79=1

V4=0/0=0

V7=51 515,15/51 515,15=1

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

V1=1 014 387,32/1 031 007,50=0,98

V2=5 386 828,67/5 386 828,67=1

V3=630 036,00/630 036,00=1

V4=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

V1=665 685,94/669 543,00=0,99

V2=1 978 934,60/1 978 934,60=1

V3=0/0=0

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

V1=1 097 023,13/1 108 967,20=0,98

V2=8 034 051,10/8 034 051,10=1

V3=3 028 401,00/3 028 401,00=1

V4=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

G1=5/5=1

G2=11/11=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

G1=1020/1020=1

G2=76,11/76,11=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

G1=10846/10846=1

G2=76,11/76,11=1

G3=5,9/5,9=1

G4=100/100=1

G7=1/1=1

0/0=0      (1+0)/2=0,5

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

G1=146/146=1

G2=95/95=1

115,2/100=1,15        (1+1,15)/2=1,08

G3=115,2/100=1,15

G4=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

G1=653/653=1

G2=76,11/76,11=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

G1=17/17=1

G2=107,8/100=1,08

G3=107,8/100=1,08

G4=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J1=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J2=(1,01+1)/2*100%=101%

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0=0

I7=0,5/1=0,5

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J3=(1,01+1+1+0,5)/4*100%=88%

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

I1=1/0,98=1,02

I2=1,08/1=1,08

I3=1,15/1=1,15

I4=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J4=(1,02+1,08+1,15)/3*100%=108%

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/0,99 =1,01

I2=1/1=1

I3=1/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J5=(1,01+1)/2*100%=101%

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

I1=1/0,98=1,02

I2=1,08/1=1,08

I3=1,08/1=1,08

I4=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J6=(1,02+1,08+1,08)/3*100%=106%

4). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р2=(1+1,01+0,88+1,08+1,01+1,06)/6*100%=101%

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

V1=2 189,00/2 189,00=1

V2=1 154 411,90/1 154 411,90=1

V3=4 754 601,00/4 754 601,00=1

V4=1 110 724,12/1 110 724,12=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

V1=412 930,00/412 930,00=1

V2=2 941 470,12/2 941 470,12=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

V1=459 671,16/459 671,16=1

V2=221 750,00/221 750,00=1

V3=145 823,46/145 823,46=1

V4=0/0=0

V5=4 357 139,94/4 357 139,94=1

V6=133 203,62/133 203,62=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

V1=19 999,69/19 999,69=1

V2=30 000,31/30 000,31=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

G1=184/184=1

G2=46,45/46,45=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

G1=18/18=1

G2=100/100=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

G1=249/249=1

G2=90/90=1

0,03/0,03=1     (1+1)/2=1

G3=11/11=1

G4=3/3=1

G5=100/100=1

G6=2/2=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

G1=2200/2200=1

G2=2900/2900=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/1=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

J1=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

J2=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

J3=(1+1+1+1+1)/5*100%=100%

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

J4=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3 =(1+1+1+1)/4*100%=100%

4. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

V1=0/0=0

V2=5 000,00/5 000,00=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=5 000,00/5 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

G1=18,9/18,9=1

G2=45/45=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

G1=1/1=1

G2=5/5=1

G3=42/42=1

G4=28/28=1

G5=1/1=1

G6=234/234=1

G7=5/5=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=37/37=1

G5=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=1/0=0

I5=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4 =(1+1+0)/3*100%=67%

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=120 000,00/120 000,00=1

V3=25 700,00/25 700,00=1

V4=45 981,00/45 981,00=1

V5=10 350,00/10 350,00=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=250/250=1

G2=153/153=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=0/0=0

G2=1/1=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

G5=3/3=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

G1=19/19=1

G2=0/0=0

G3=16/16=1

G4=16/16=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=0/0=0

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J2=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =1/3*100%=33%

6. Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2024 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

V1=0/0=0

V2=1 063 991,02/1 063 991,02=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

G1=12/12=1

G2=12/12=1

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

G1=24/24=1

G2=24/24=1

G3=10011/10011=1

G4=93/93=1

G5=10/10=1

G6=10/10=1

G7=10/10=1

G8=39070/39070=1

G9=39070/39070=1

G10=39070/39070=1

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

G1=15/15=1

G2=15/15=1

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

G1=46,4/46,4=1

G2=46,4/46,4=1

G3=46,4/46,4=1

G4=46,4/46,4=1

G5=20/20=1

G6=20/20=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

I7=1/0=0

I8=1/0=0

I9=1/0=0

I10=1/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

J4=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =1/4*100%=25%

7. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

V1=250 000,00/250 000,00=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

G1=12/12=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

I1=1/1=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р7 =1/3*100%=33%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год:

Е=(1,01+1,01+1+0,67+0,33+0,25+0,33)/7*100%=66%

E  100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год – 0,2 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2021 год показывает, что при практически 100 % финансировании основных мероприятий программы исполнителями не достигнуты целевые индикаторы по мероприятиям программы. Вместе с тем, дефицит финансовых средств не позволяет увеличить расходы на мероприятия по повышению качества жизни граждан с ограниченными возможностями, усилению мер по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности и защите населения, формированию здорового образа жизни, поддержке СОНКО.

Необходимо разработать комплекс мероприятий с участием заинтересованных структур и улучшению качества реализации мероприятий за счет межведомственного взаимодействия. Привлечь к реализации мероприятий социальной направленности СОНКО.

Учитывать, что по большой части мероприятий достигнуты целевые показатели и ожидаемые результаты можно полагать, что планирование проведено на должном уровне.

И объективно, для решения вопросов недостаточно средств.

Мультипликативный эффект реализации программы – низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2021 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разработать перечень мероприятий, соответствующих задачам подпрограмм для достижения более значимых результатов;

- пересмотреть финансовое обеспечение мероприятий.

Заместитель Главы муниципального района                               О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                        Н.А. Просолупова