Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2022 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,9 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством; предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье; предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 2 муниципальной программы. «Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,8 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение культурно - досуговой организации; обеспечение деятельности библиотечных организаций; обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; обеспечение музейной деятельности; обеспечение деятельности центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 3 муниципальной программы. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни жителей Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Увеличение числа и объема социальных услуг оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляющими деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области получателями услуг, проживающих на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

V1=604 987,36/803 200,00=0,75

V2=230 135 579,00/230 135 579,00=1

V3=29 843 199,27/29 843 199,27=1

V4=49 255 489,48/49 433 729,98=0,99

V5=1 359 880,79/1 359 880,79=1

V6=49 151,85/49 151,85=1

V7=2 394 759,40/2 394 759,40=1

V8=0/0=0

V9=222 222,22/222 222,22=1

V12=11 940 209,00/11 940 209,00=1

V15=0/0=0

V16=482 800,00/482 800,00=1

V20=10 746 719,96/10 746 719,96=1

V21=14 374 080,00/14 374 080,00=1

V22=0/0=0

V23=31 960,00/31 960,00=1

V24=5 800 881,07/5 800 881,07=1

V26=1 497 854,22/1 497 854,22=1

V27=183 637,41/183 637,41=1

V28=618 974,27/618 974,27=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

V1=74 032,09/74 032,09=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

V1=73 060,00/73 060,00=1

V2=0/0=0

V3=270 000,00/270 000,00=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

V1=947 538,69/947 538,69=1

V2=2 401 912,00/2 401 912,00=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

V1=1 589 430,52/1 598 207,58=0,99

V2=3 897 305,34/3 897 305,34=1

V3=24 452 433,12/24 452 433,12=1

V4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

V1=3 595 840,69/3 633 594,00=0,98

V2=3 246 182,90/3 296 891,00=0,98

V3=7 904 808,45/7 938 642,00=0,99

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

V1=1 238 704,00/1 238 704,00=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

V1=7 301 866,17/7 301 866,17=1

V2=2 129 994,99/2 147 502,99=0,99

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

V1=4 040 404,04/4 040 404,04=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

V1=0/0=0

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

V1=1 238 671,90/1 238 671,90=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G6=98,5/98,5=1

G7=100/100=1

G8=100/100=1

G9=100/100=1

G12=100/100=1

G15=0/0=0

G16=100/100=1

G20=100/100=1

G21=100/100=1

G22=0/0=0

G23=100/100=1

G24=4/4=1

G26=100/100=1

G27=100/100=1

G28=100/100=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

G1=75,81/75,81=1

G2=30/30=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

G1=57/57=1

G2=12,6/12,6=1

G3=12,6/12,6=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

G1=100/100=1

G2=970/970=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

G1=100,0/100,0=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

G1=100/100=1

G2=27/27=1

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

G1=4/4=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

G1=0/0=0

0/0=0     (0+0)/2=0

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

G1=7/7=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

I1=1/0,75=1,33

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0,99=1,01

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=1/0=0

I9=1/1=1

I12=1/1=1

I15=0/0=0

I16=1/1=1

I20=1/1=1

I21=1/1=1

I22=0/0=0

I23=1/1=1

I24=1/1=1

I26=1/1=1

I27=1/1=1

I28=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

I1=1/1=1

I2=1/0=0

I3=1/1=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

I1=1/0,98=1,02

I2=1/0,98=1,02

I3=1/0,99=1,01

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

I1=1/1=1

I2=1/0,99=1,01

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

I1=1/1=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

I1=0/0=0

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

I1=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

J1=(1,33+1+1+1,01+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1)/17*100%=102%

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

J3=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

J4=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

J5=(1,01+1+1)/3*100%=100,3%

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

J6=(1,02+1,02+1,01)/3*100%=102%

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними.

J7=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 8. Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

J8=(1+1,01)/2*100%=101%

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

J9=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

J10=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

J11=1/1*100%=100%

5). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р1=(1,02+1+1+1+1,003+1,02+1+1,01+1+1)/11*100%=91%

2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

V1=1 770 318,03/1 770 318,03=1

V2=14 835 654,97/14 835 654,97=1

V3=67 980,63/67 980,63=1

V4=80 000,00/80 000,00=1

V5=9 000,00/9 000,00=1

V6=33 000,00/33 000,00=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

V1=1 984 718,16/2 031 518,69=0,98

V2=431 969,14/431 969,14=1

V3=7 416 176,34/7 416 176,34=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

V1=2 178 554,49/2 178 954,49=0,99

V2=149 050,42/149 050,42=1

V3=8 869 558,24/8 869 558,24=1

V4=141 610,05/141 610,05=1

V5=0/0=0

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

V1=4 678 896,07/4 733 281,08=0,99

V2=2 058 352,74/2 058 352,74=1

V3=4 073 083,00/4 073 083,00=1

V4=569 711,00/569 711,00=1

V5=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

V1=700 999,90/705 652,60=0,99

V2=4 593,00/4 593,00=1

V3=3 484 425,42/3 484 425,42=1

V4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

V1=1 006 630,63/1 047 429,79=0,96

V2=9 017 347,68/9 017 347,68=1

V3=4 010 195,00/4 010 195,00=1

V4=0/0=0

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда».

V1=6 970 000,00/6 970 000,00=1

V2=10 797 185,33/10 797 185,33=1

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

V1=103 070,71/103 070,71=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

G1=5/5=1

G2=11/11=1

G3=2/2=1

G4=3/3=1

G5=14/14=1

G6=14/14=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

G1=1504/1504=1

G2=79,15/79,15=1

G3=79,15/79,15=1

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

G1=10845/10845=1

G2=79,15/79,15=1

G3=79,15/79,15=1

G4=6,5/6,5=1

G5=100/100=1

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

G1=146/146=1

G2=100/100=1

95,88/95,88=1        (1+1)/2=1

G3=95,88/95,88=1

G4=100/100=1

G5=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

G1=1018/1018=1

G2=79,15/79,15=1

G3=79,15/79,15=1

G4=5/5=1

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

G1=17/17=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=0/0=0

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда».

G1=1/1=1

G2=1/1=1

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

G1=0/0=0

1/1=1        1/2=0,5

3). Расчет эффективности реализации мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J1=(1+1+1+1+1+1)/6*100%=100%

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

I1=1/0,98=1,02

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J2=(1,02+1+1)/3*100%=101%

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J3=(1,01+1+1+1)/4*100%=100,2%

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J4=(1,01+1+1+1)/4*100%=100,2%

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/0,99 =1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J5=(1,01+1+1)/3*100%=100,3%

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

I1=1/0,96=1,04

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J6=(1,04+1+1)/3*100%=101%

Основное мероприятие 7. Реализация мероприятий, направленных на достижение целей федерального проекта «Культурная среда».

,

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J7=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

I1=0,5/1=0,5

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J8=0,5/1*100%=50%

4). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р2=(1+1,01+1,002+1,002+1,003+1,01+1+0,5)/8*100%=94%

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

V1=29 200,01/29 200,01=1

V2=1 931 833,87/1 931 833,87=1

V3=5 250 546,00/5 250 546,00=1

V4=1 234 957,19/1 234 957,19=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

V1=502 162,00/502 162,00=1

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

V1=498 360,48/498 360,48=1

V2=283 000,00/283 000,00=1

V3=230 190,49/230 190,49=1

V4=750,00/750,00=1

V5=6 480 463,62/5 480 463,62=1

V6=87 521,27/87 521,27=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

V1=20 000,00/20 000,00=1

V2=50 000,00/50 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

G1=195/195=1

G2=47,67/47,67=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

G1=19/19=1

G2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

G1=249/249=1

G2=120/120=1

G3=12/12=1

G4=4/4=1

G5=100/100=1

G6=2/2=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

G1=7680/7680=1

G2=2250/2250=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

I1=1/1=1

I2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

J1=(1+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

J3=(1+1+1+1+1+1)/6*100%=100%

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

J4=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3 =(1+1+1+1)/4*100%=100%

4. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

V1=0/0=0

V2=5 000,00/5 000,00=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=10 000,00/10 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

G1=18,9/18,9=1

G2=45/45=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

G1=1/1=1

G2=5/5=1

G3=42/42=1

G4=30/30=1

G5=1/1=1

G6=130/130=1

G7=3/3=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=35/35=1

G5=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=1/0=0

I5=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4 =(1+1)/3*100%=67%

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=23 000,00/23 000,00=1

V4=48 000,00/48 000,00=1

V5=51 750,00/51 750,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=265/265=1

G2=64/64=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G4=1/1=1

G5=11/11=1

G6=1/1=1

G7=нет

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

G1=19/19=1

G2=0/0=0

G3=11/11=1

G4=46/46=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/0=0

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J2=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =1/3*100%=33%

6. Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2024 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

V1=100 000,00/100 000,00=1

V2=2 212 014,92/2 212 014,92=1

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

G1=4/4=1

G2=4/4=1

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

G1=24/24=1

G2=24/24=1

G3=11011/11011=1

G4=12/12=1

G5=10/10=1

G6=10/10=1

G7=10/10=1

G8=34114/34114=1

G9=34114/34114=1

G10=34114/34114=1

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

G1=15/15=1

G2=15/15=1

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

G1=47,67/47,67=1

G2=47,67/47,67=1

G3=47,67/47,67=1

G4=47,67/47,67=1

G5=20/20=1

G6=20/20=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

I7=1/0=0

I8=1/0=0

I9=1/0=0

I10=1/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

J4=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =1/4*100%=25%

7. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

V1=250 000,00/250 000,00=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

G1=9/9=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

I1=1/1=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р7 =1/3*100%=33%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2022 год:

Е=(0,91+0,94+1+0,67+0,33+0,25+0,33)/7*100%=63%

E  100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2022 год – 0,3 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2022 год показывает, что при практически 100 % финансировании основных мероприятий программы исполнителями не достигнуты целевые индикаторы по мероприятиям программы. Вместе с тем, дефицит финансовых средств не позволяет увеличить расходы на мероприятия по повышению качества жизни граждан с ограниченными возможностями, усилению мер по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности и защите населения, формированию здорового образа жизни, поддержке СОНКО.

Необходимо разработать комплекс мероприятий с участием заинтересованных структур и улучшению качества реализации мероприятий за счет межведомственного взаимодействия. Привлечь к реализации мероприятий социальной направленности СОНКО.

Учитывать, что по большой части мероприятий достигнуты целевые показатели и ожидаемые результаты можно полагать, что планирование проведено на должном уровне.

И объективно, для решения многих вопросов недостаточно средств.

Мультипликативный эффект реализации программы – низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2022 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разработать перечень мероприятий, соответствующих задачам подпрограмм для достижения более значимых результатов;

- пересмотреть финансовое обеспечение мероприятий.

Заместитель Главы муниципального района                               О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                        Н.А. Просолупова