Пояснительная записка к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год

Достижение поставленных целей и задач муниципальной программы

Задача 1 муниципальной программы. «Обеспечение населения Горьковского муниципального района качественным образованием современного уровня и улучшение качества жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,7 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение выплаты компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования; организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования; обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово - экономического, хозяйственного, учебно - методического, информационно - кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций; организация горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией); предоставление дополнительных мер социальной поддержки членам семей граждан, постоянно проживающих на территории Омской области, призванных военными комиссариатами муниципальных образований Омской области на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством; руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; обеспечение организации дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования, осуществления финансово - экономического, хозяйственного, учебно - методического, информационно - кадрового сопровождения муниципальных образовательных организаций; предоставление мер социальной поддержки приемным семьям, приемным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; предоставление ежемесячного денежного вознаграждения опекунам (попечителям) за осуществление опеки или попечительства, приемным родителям за осуществление обязанностей по договору о приемной семье; предоставление мер социальной поддержки опекунам (попечителям) детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей-сирот, подопечным детям, достигшим возраста восемнадцати лет, обучающимся по очной форме обучения в общеобразовательных организациях; обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 2 муниципальной программы. «Создание благоприятных условий для укрепления единого культурного пространства и сохранения культурного наследия на территории Горьковского района, развития культурного и духовного потенциала населения, обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 94,3 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления; обеспечение культурно-досуговой организации; выплаты заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры; обеспечение деятельности библиотечных организаций; обеспечение деятельности организаций дополнительного образования; обеспечение музейной деятельности; обеспечение деятельности центра бухгалтерского и технического обслуживания учреждений культуры. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 3 муниципальной программы. «Устойчивое развитие физической культуры и спорта, реализация государственной молодежной политики, направленной на свободное и гармоничное развитие полноценной личности, раскрытие творческого потенциала молодежи Горьковского района по Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 99,2 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий проведение мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня; обеспечение деятельности физкультурно-оздоровительного комплекса. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 4 муниципальной программы. «Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к физическому окружению, транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, открытым или предоставляемым населению на территории района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 5 муниципальной программы. «Совершенствование системы профилактики правонарушений и наркомании, обеспечение общественной безопасности и защиты населения» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 6 муниципальной программы. «Увеличение ожидаемой продолжительности предстоящей жизни жителей Горьковского муниципального района» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 97,6 % от запланированного в связи с уменьшением финансирования мероприятий обеспечение условий для повышения физической активности населения (оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры); проведение массовых спортивных акций, мероприятий. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Задача 7 муниципальной программы. «Увеличение числа и объема социальных услуг оказываемых социально ориентированными некоммерческими организациями осуществляющими деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области получателями услуг, проживающих на территории Горьковского муниципального района Омской области» финансовое обеспечение мероприятий данной задачи составляет 100 % от запланированного. Целевые индикаторы мероприятий данной задачи все достигли плановых значений.

Расчеты оценки эффективности реализации мероприятий, основных мероприятий и ведомственных целевых программ, подпрограмм муниципальной программы и муниципальной программы в целом

1. Подпрограмма «Развитие системы образования Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

V1=477 202,50/488 000,00=0,98

V2=249 303 884,00/249 303 884,00=1

V3=36 105 175,66/36 105 175,66=1

V4=60 544 164,82/60 616 574,24=0,99

V5=3 453 908,64/3 453 908,64=1

V6=67 389,89/67 389,89=1

V7=2 098 837,60/2 098 837,60=1

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V13=13 227 276,10/13 702 992,81=0,97

V16=1 161 616,16/1 161 616,16=1

V17=331 100,00/332 610,00=0,99

V21=11 343 679,86/11 343 679,86=1

V23=13 333 734,38/13 333 734,38=1

V25=126 262,63/126 262,63=1

V26=105 160,00/105 160,00=1

V27=202 020,20/202 020,20=1

V29=0/0=0

V30=226 237,90/270 710,00=0,84

V32=1 700 000,00/1 700 000,00=1

V34=65 449,48/65 449,48=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

V1=56 575,72/56 575,72=1

V2=27 650,30/27 650,30=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

V1=144 497,46/144 497,46=1

V2=200 000,00/200 000,00=1

V3=390 000,00/390 000,00=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

V1=1 102 862,44/1 102 862,44=1

V2=2 312 184,00/2 312 184,00=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

V1=2 452 823,14/2 467 558,14=0,99

V2=4 798 142,81/4 860 383,02=0,99

V3=26 410 282,99/26 720 950,76=0,99

V4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

V1=3 909 682,82/3 945 982,00=0,99

V2=2 836 783,99/2 872 074,00=0,99

V3=9 212 821,84/9 407 299,00=0,98

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

V1=2 427 031,00/2 427 031,00=1

V2=105 586,00/105 586,00=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

V1=0/0=0

V2=10 023 512,45/10 039 892,45=0,99

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

V1=2 667 775,76/2 667 775,76=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

V2=1 787 796,33/1 787 796,33=1

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

V2=3 897 157,43/3 897 157,68=0,99

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=100/100=1

G5=100/100=1

G6=95,8/95,8=1

G7=100/100=1

G8=0/0=0

G9=0/0=0

G13=100/100=1

G16=100/100=1

G17=100/100=1

G21=100/100=1

G23=100/100=1

G25=100/100=1

G26=100/100=1

G27=1/1=1

G29=0/0=0

G30=100/100=1

G32=100/100=1

G34=5/5=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

G1=85,73/85,73=1

G2=30,6/30,6=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

G1=57/57=1

G2=18,0/18,0=1

G3=18,0/18,0=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

G1=100/100=1

G2=904/904=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

G1=100/100=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

G1=100,0/100,0=1

G2=100/100=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

G1=0/0=0

G2=37/37=1

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

G1=2/2=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

G2=1/1=1

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

G2=14/14=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

I1=1/0,98=1,02

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/0,99=1,01

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/1=1

I8=0/0=0

I9=0/0=0

I13=1/0,97=1,03

I16=1/1=1

I17=1/0,99=1,01

I21=1/1=1

I23=1/1=1

I25=1/1=1

I26=1/1=1

I27=1/1=1

I29=0/0=0

I30=1/0,84=1,19

I32=1/1=1

I34=1/1=1

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/0,99=1,01

I3=1/0,99=1,01

I4=0/0=0

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

I1=1/0,99=1,01

I2=1/0,99=1,01

I3=1/0,98=1,02

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

I1=0/0=0

I2=1/0,99=1,01

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

I1=1/1=1

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

I2=1/1=1

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

I2=1/0,99=1,01

4). Расчет эффективности реализации основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Оказание услуг муниципальными образовательными организациями по предоставлению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования.

J1=(1,02+1+1+1,01+1+1+1+1,03+1+1,01+1+1+1+1+1+1,19+1+1)/18*100%=101%

Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий с детьми и молодежью.

J2=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение системы образования Горьковского района высококвалифицированными кадрами.

J3=(1+1+1)/3*100%=100%

Основное мероприятие 4. Оздоровление детей различных категорий.

J4=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 5. Осуществление управления в сфере образования, создание условий для бюджетного (бухгалтерского) обслуживания, хозяйственного, информационного и научно-методического обеспечения муниципальных образовательных организаций, надзора и контроля в сфере образования в пределах полномочий, определенных законодательством.

J5=(1,01+1,01+1,01)/3*100%=101%

Основное мероприятие 6. Обеспечение выплат, установленных законодательством приемным родителям и опекунам (попечителям).

J6=(1,01+1,01+1,02)/3*100%=101%

Основное мероприятие 7. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству.

J7=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 8. Обеспечение и функционирование модели персонифицированного финансирования дополнительного образования.

J8=1,01/1*100%=101%

Основное мероприятие 9. Реализация регионального проекта «Современная школа».

J9=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 10. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка».

J10=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 11. Реализация регионального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации», направленного на достижение целей федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

J11=1,01/1*100%=101%

5). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р1=(1,01+1+1+1+1,01+1,01+1+1,01+1+1+1,01)/11*100%=100,5%

2. Подпрограмма «Формирование и реализация политики в области культуры и искусства на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

V1=2 255 589,96/2 267 596,72=0,99

V2=12 741 480,62/12 741 480,62=1

V3=47 069,69/47 069,69=1

V4=280 000,00/280 000,00=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

V1=7 669 294,17/7 695 603,58=0,99

V2=110 000,00/110 000,00=1

V3=2 543 441,03/4 901 826,85=0,52

V4=9 951 379,43/9 951 379,43=1

V5=496 432,32/496 432,32=1

V6=0/0=0

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

V1=2 736 533,53/2 799 662,04=0,98

V2=317 574,19/1 250 843,01=0,25

V3=9 485 124,21/9 485 124,21=1

V4=126 489,90/126 489,90=1

V5=0/0=0

V9=0/0=0

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

V1=849 837,22/854 725,72=0,99

V2=3 010 390,28/3 867 970,73=0,78

V3=4 841 875,00/4 841 875,00=1

V4=569 891,00/569 891,00=1

V5=0/0=0

V7=1 700,00/1 700,00=1

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

V1=820 920,86/823 250,81=0,99

V2=59 476,66/497 224,70=0,12

V3=3 556 402,36/3 556 402,36=1

V4=0/0=0

V5=0/0=0

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

V1=1 389 763,91/1 435 116,97=0,97

V2=10 407 921,78/10 428 291,13=0,99

V3=4 010 001,00/4 010 001,00=1

V4=0/0=0

V5=0/0=0

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

V1=103 071,49/103 071,49=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

G1=5/5=1

G2=11/11=1

G3=2/2=1

G4=4/4=1

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

G1=1959/1959=1

G2=1959/1959=1

G3=73,38/73,38=1

G4=73,38/73,38=1

G5=414/414=1

G6=0/0=0

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

G1=10845/10845=1

G2=73,38/73,38=1

G3=73,38/73,38=1

G4=7,3/7,3=1

G5=100/100=1

G9=0/0=0

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

G1=148/148=1

G2=100/100=1

92,31/92,31=1     (1+1)/2=1

G3=92,31/92,31=1

G4=100/100=1

G5=0/0=0

G7=0/0=0

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

G1=1023/1023=1

G2=73,38/73,38=1

G3=73,38/73,38=1

G4=5/5=1

G5=0/0=0

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

G1=17/17=1

G2=100/100=1

G3=100/100=1

G4=0/0=0

G5=0/0=0

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

G1=0/0=0

1/1=1        1/2=0,5

3). Расчет эффективности реализации мероприятий и основных мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Совершенствование системы координации и контроля сферы культуры на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J1=(1,01+1+1+1)/4*100%=100%

Основное мероприятие 2: Организация досуга населения, направленная на сохранение, распространение и освоение культурных ценностей, а также приобщение населения района к творчеству, культурному развитию и самообразованию.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/1=1

I3=1/0,52=1,92

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J2=(1,01+1+1,92+1+1)/5*100%=119%

Основное мероприятие 3. Организация библиотечного и информационного обслуживания населения.

I1=1/0,98=1,02

I2=1/0,25=4

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/0=0

I9=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J3=(1,02+4+1+1)/4*100%=176%

Основное мероприятие 4. Предоставление дополнительного образования.

I1=1/0,99=1,01

I2=1/0,78=1,28

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=0/0=0

I7=0/1=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J4=(1,01+1,28+1+1)/5*100%=86%

Основное мероприятие 5. Предоставление доступа к музейным коллекциям (фондам) на территории Горьковского муниципального района.

I1=1/0,99 =1,01

I2=1/0,12=8,33

I3=1/1=1

I4=1/0=0

I5=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J5=(1,01+8,33+1)/3*100%=345%

Основное мероприятие 6. Организация и ведение централизованного бухгалтерского, налогового учета и отчетности, делопроизводства, обеспечение информационно-методического спроса потребителей, осуществление контроля за соблюдением законодательных, нормативно-правовых актов, а также помощь в техническом и хозяйственном обслуживании учреждений культуры и искусства района.

I1=1/0,97=1,03

I2=1/0,99=1,01

I3=1/1=1

I4=0/0=0

I5=0/0=0

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J6=(1,03+1,01+1)/3*100%=101%

Основное мероприятие 8. Реализация мероприятия, направленного на достижение целей федерального проекта «Творческие люди» и искусства района.

I1=0,5/1=0,5

Эффективность реализации основного мероприятия составила:

J8=0,5/1*100%=50%

4). Расчет эффективности реализации подпрограммы:

Р2=(1+1,19+1,76+0,86+3,45+1,01+0,5)/7*100%=139%

3. Подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта и реализация молодежной политики в Горьковском муниципальном районе Омской области на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

V1=24 048,14/24 048,14=1

V2=1 904 935,80/1 928 702,67=0,99

V3=3 474 309,78/3 570 668,45=0,97

V4=1 730 432,62/1 730 432,62=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

V1=546 886,10/546 889,10=1

V2=283 000,00/283 000,00=1

V3=248 859,20/248 859,20=1

V4=2 550,00/2 550,00=1

V5=6 347 242,17/6 347 242,17=1

V6=91 196,82/91 196,82=1

V7=0/0=0

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

V1=20 000,00/20 000,00=1

V2=50 000,00/50 000,00=1

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора мероприятий подпрограммы:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

G1=187/187=1

G2=52,98/52,98=1

G3=1/1=1

G4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

G1=234/234=1

G2=120/120=1

G3=12/12=1

G4=7/7=1

G5=100/100=1

G6=2/2=1

G7=15/15=1

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

G1=11886/11886=1

G2=3450/3450=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

I1=1/1=1

I2=1/0,99=1,01

I3=1/0,97=1,03

I4=1/1=1

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

I3=1/1=1

I4=1/1=1

I5=1/1=1

I6=1/1=1

I7=1/0=0

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

I1=1/1=1

I2=1/1=1

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Организация спортивно-массовых мероприятий и других мероприятий по формированию ЗОЖ, участие в соревнованиях различного уровня.

J1=(1+1,01+1,03+1)/4*100%=101%

Основное мероприятие 2: Создание условий для проведения спортивных мероприятий.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Создание условий для социализации и эффективной самореализации молодежи Горьковского района, повышение качества и доступности услуг по оздоровлению и отдыху детей в Горьковском районе.

J3=(1+1+1+1+1+1)/6*100%=100%

Основное мероприятие 4: Создание условий для реализации физкультурно-спортивных и молодежных мероприятий на территории Горьковского городского поселения.

J4=(1+1)/2*100%=100%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р3 =(1,01+1+1)/4*100%=75%

4. Подпрограмма «Доступная среда на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

V1=0/0=0

V2=5 000,00/5 000,00=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=10 000,00/10 000,00=1

V6=0/0=0

V7=0/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

G1=18,9/18,9=1

G2=45/45=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

G1=1/1=1

G2=5/5=1

G3=32/32=1

G4=28/28=1

G5=1/1=1

G6=125/125=1

G7=5/5=1

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=0/0=0

G4=42/42=1

G5=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

I1=1/0=0

I2=1/1=1

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

I7=1/0=0

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=0/0=0

I4=1/0=0

I5=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2. Обеспечение доступности и повышение оперативности и эффективности предоставления услуг инвалидам.

J2=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 3. Обеспечение занятости инвалидов и доступности психолого - профориентационных услуг, информации, связи, электронных служб.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р4 =(1+1)/3*100%=67%

5. Подпрограмма «Профилактика правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма, а так же снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на 2020-2030 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=26 900,00/26 900,00=1

V4=0/0=0

V5=39 100,00/39 100,00=1

V6=0/0=0

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

Основное мероприятие 4: Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=305/305=1

G2=64/64=1

G3=5/5=1

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

G1=0/0=0

G2=0/0=0

G3=1/1=1

G4=0/0=0

G5=9/9=1

G6=1/1=1

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

G1=19/19=1

G2=0/0=0

G3=12/12=1

G4=58/58=1

Основное мероприятие 4: Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы.

G1=7/7=1

G2=12,5/12,5=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

I1=0/0=0

I2=0/0=0

I3=1/1=1

I4=0/0=0

I5=1/1=1

I6=1/0=0

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

I1=1/0=0

I2=0/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

Основное мероприятие 4: Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1. Организационные и информационно-методические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2. Материально-технические мероприятия, направленные на профилактику правонарушений и наркомании, терроризма и экстремизма.

J2=(1+1)/2*100%=100%

Основное мероприятие 3: Пропаганда и обучение населения мерам безопасности на водных объектах, а также создание условий, обеспечивающих безопасность населения на водных объектах Горьковского муниципального района Омской области.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Профилактика правонарушений в состоянии алкогольного опьянения лицами состоящими на учете и лицами освободившихся из мест лишения свободы.

J4=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р5 =1/4*100%=25%

6. Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан Горьковского муниципального района к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек на 2020-2024 годы».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

V7=0/0=0

V8=0/0=0

V9=0/0=0

V10=0/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

V1=0/0=0

V2=0/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

V1=72 194,61/100 000,00=0,72

V2=1 493 965,24/1 504 381,53=0,99

V3=0/0=0

V4=0/0=0

V5=0/0=0

V6=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

G1=14/14=1

G2=14/14=1

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

G1=36/36=1

G2=36/36=1

G3=1150/1150=1

G4=78/78=1

G5=0/0=0

G6=0/0=0

G7=0/0=0

G8=37107/37107=1

G9=37107/37107=1

G10=37107/37107=1

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

G1=3/3=1

G2=3/3=1

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

G1=52,98/52,98=1

G2=52,98/52,98=1

G3=52,98/52,98=1

G4=52,98/52,98=1

G5=30/30=1

G6=30/30=1

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=0/0=0

I6=0/0=0

I7=0/0=0

I8=1/0=0

I9=1/0=0

I10=1/0=0

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

I1=1/0=0

I2=1/0=0

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

I1=1/0,72=1,39

I2=1/0,99=1,01

I3=1/0=0

I4=1/0=0

I5=1/0=0

I6=1/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Создание межведомственной рабочей группы с участием заинтересованных специалистов структурных подразделений Администрации Горьковского муниципального района Омской области, представителей общественности и волонтерских организаций Горьковского муниципального района Омской области для выработки основных стратегических направлений и координации мероприятий подпрограммы.

J1=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 2: Участие в реализации региональных информационно-коммуникационных кампаний по укреплению общественного здоровья, основные направления - снижение потребления табака и алкоголя, повышение приверженности к здоровому питанию, физической активности, мотивирование на ведение здорового образа жизни, сохранение репродуктивного здоровья, необходимости своевременного прохождения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров с использованием носителей социальной рекламы.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Проведение мероприятий по информированию руководителей предприятий, учреждений, организаций Горьковского муниципального района Омской области с целью продвижения и внедрения корпоративных программ по укреплению здоровья работников.

J3=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 4: Обеспечение условий для повышения физической активности различных групп населения Горьковского муниципального района Омской области, включая оборудование общедоступных терренкуров, велосипедных дорожек, игровых, спортивных площадок, других спортивных сооружений для развития массовой физкультуры, в том числе для несовершеннолетних и лиц пожилого возраста.

J4=(1,39+1,01)/2*100%=120%

5). Расчет эффективности подпрограммы:

Р6 =1,2/4*100%=30%

7. Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями осуществляющих деятельность на территории Горьковского муниципального района Омской области на 2021-2027 года».

1). Расчет уровня финансового обеспечения мероприятий:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

V1=354 851,00/354 851,00=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

V1=0/0=0

2). Расчет степени достижения значения целевого индикатора:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

G1=13/13=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

G1=0/0=0

3). Расчет эффективности реализации мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

I1=1/1=1

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

I1=0/0=0

4). Расчет эффективности реализации основного мероприятия:

Основное мероприятие 1: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

J1=1/1*100%=100%

Основное мероприятие 2: Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим мероприятия, направленные на информационно-методическое и ресурсное сопровождение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

J2=0/0*100%=0%

Основное мероприятие 3: Оказание содействия социально ориентированным некоммерческим организациям в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций.

J3=0/0*100%=0%

5). Расчет эффективности подпрограммы

:

Р7 =1/3*100%=33%

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год:

Е=(1,005+1,39+0,75+0,67+0,25+0,3+0,33)/7*100%=67%

E  100 процентов – выполнение муниципальной программы неэффективно.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год – 0,2 %.

Доля налоговых расходов в общем объёме расходов по муниципальной программе < 7,5 процентов – эффективно.

Мультипликативный эффект – влияние реализации муниципальной программы на достижение индикаторов (показателей) государственной программы Российской Федерации, государственной программы Омской области

Фактическое исполнение муниципальной программы за 2023 год показывает, что при практически 100 % финансировании основных мероприятий программы исполнителями не достигнуты целевые индикаторы по мероприятиям программы. Вместе с тем, дефицит финансовых средств не позволяет увеличить расходы на мероприятия по повышению качества жизни граждан с ограниченными возможностями, усилению мер по профилактике правонарушений и наркомании, обеспечению общественной безопасности и защите населения, формированию здорового образа жизни, поддержке СОНКО.

Необходимо разработать комплекс мероприятий с участием заинтересованных структур и улучшению качества реализации мероприятий за счет межведомственного взаимодействия. Привлечь к реализации мероприятий социальной направленности СОНКО.

Учитывать, что по большой части мероприятий достигнуты целевые показатели и ожидаемые результаты можно полагать, что планирование проведено на должном уровне.

И объективно, для решения многих вопросов недостаточно средств.

Мультипликативный эффект реализации программы – низкий.

Причины недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы (в случае недостижения плановых значений ожидаемых результатов реализации муниципальной программы)

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы отраженны в приложении к пояснительной записке к результатам проведенной оценки эффективности реализации муниципальной программы Горьковского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» за 2023 год.

Предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы (в случае неэффективного выполнения муниципальной программы)

В целях повышения эффективности реализации муниципальной программы «Развитие социальной сферы Горьковского муниципального района Омской области на 2020-2030 годы» необходимо выполнить следующие мероприятия:

- разработать перечень мероприятий, соответствующих задачам подпрограмм для достижения более значимых результатов;

- пересмотреть финансовое обеспечение мероприятий.

Заместитель Главы муниципального района                               О.Г. Румянцева

Председатель Комитета финансов и контроля                        Н.А. Просолупова